**Отчет о ходе исполнения Плана**

**мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию**

**конкуренции на территории Нижневартовского района за 2023 год**

**Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование**  **мероприятия** | | | **Ключевое событие/**  **результат** | **Срок** | | **Вид документа** | **Исполнитель/**  **исполнение** |
| **1** | | **2** | | | **3** | **4** | | **5** | **6** |
| **1. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергетики)** | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | | | сохранение эксплуатационных свойств инженерных сетей коммунального комплекса | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | Работы по замене сетей тепло-, водоснабжения завершены 31.08.2023 и оплачены в полном объеме. |
| 1.2. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг теплоснабжения (производства тепловой энергетики) | | | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг теплоснабжения (производства тепловой энергетики) | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 30.12.2023 на территории Нижневартовского района оказывают услугу теплоснабжение (производства тепловой энергии): АО «Нижневартовская ГРЭС» - пгт. Излучинск; АО «АМЖКУ» - пгт Новоаганск и с.п. Варьеган; МКП «ЖКХ» -с.п. Большетархово; МУП «СЖКХ» -сельским поселениям района. Информация о предприятиях района размещена на официальном сайте администрации Нижневартовского района, сайтах городских и сельских поселений |
| **2. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)** | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Внедрение целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в жилищном строительстве, оказание муниципальных услуг в соответствии с административным регламентом | | | снижение сроков получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию,  сроков проведения экспертизы проектной документации | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о получении муниципальных услуг в сфере строительства размещена на официальном сайте администрации района в подразделе «Получить услугу в сфере строительства» раздела «Градостроительство»  <http://nvraion.ru/architecture/poluchit-uslugu-v-sfere-stroitelstva/>  Информация о выданных разрешениях ежемесячно направляется в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  Предоставление муниципальных услуг оказывается специалистами Управления градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики в соответствии с утверждёнными административными регламентами предоставления муниципальных услуг. Сроки их предоставления не превышают сроки, установленные требованиями действующего законодательства.  В соответствии с постановлением администрации Нижневартовского района от 21.03.2023 № 268 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» на территории Нижневартовского района»:  - в части выдачи разрешения на строительство, разрешения на строительство с изменениями исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения предоставляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;  - в части выдачи разрешения на строительство с изменениями (кроме выдачи разрешения на строительство с изменениями исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения) предоставляется в срок не более чем 5 рабочих дней со дня получения уведомления  - в случае самостоятельного предоставления застройщиком документов, указанных в [части 7 статьи 51](consultantplus://offline/ref=0F96F7D27F2D1230F9A56108144B3695FC5429562380B119D151418B07CBE951168C5ECD9087175B8BF09B613A172ACB1C6E1345F367e1M9G) Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство или отказе в выдаче разрешения на строительство, в том числе для объектов капитального строительства, признанных приоритетными инвестиционными проектами, и социально значимых объектов, срок предоставления муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.  В соответствии с постановлением администрации Нижневартовского района от 21.03.2023 № 267 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Нижневартовского района»:  - муниципальная услуга предоставляется в срок не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. |
| 2.2. | | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | | | сокращение затрат застройщиков на строительство инженерной инфраструктуры | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 30.12.2023 на территории Нижневартовского района оказывают обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков: ООО «Бриг», ООО «Лидер», ИП Духович В.С. |
| 2.3. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | | | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 30.12.2023 на территории Нижневартовского района оказывают услуги жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства): ООО «ВСТК», НАО «СервисЭмо», ООО «Трансстроймонтаж», ИП Барзукаев Р.Р, ИП Гардашов С.А. |
| **3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Совершенствование технологий дорожных работ с целью повышения долговечности дорожных конструкций, качества дорожно-строительных материалов, применения новых технологий, техники, решения задачи импортозамещения | | | увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | На 30.12.2023 года муниципальные контракты на ремонты автомобильных дорог, (г.п. Новоаганск и г.п. Излучинск, с.п. Ларьяк) выполнены. |
| 3.2. | | Утверждение (актуализация) комплексной схемы организации дорожного движения | | | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | КСОД в пгт Излучинск и пгт. Новоаганск утверждены и размещены на официальных сайтах поселений. Актуализация за отчетных период не требовалась. |
| 3.3. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дорожной деятельности (за исключением проектирования) | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 31.12.2023 услуги по дорожной деятельности не оказывались. |
| **4. Рынок архитектурно-строительного проектирования** | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Популяризация объемного моделирования в архитектурно-строительном проектировании | | | внедрение лучших практик, повышение конкурентноспособности, улучшение качества подготовленной проектной документации, на этапах строительства – соблюдение сроков реализации проекта, возможность отслеживания процесса в режиме «онлайн» | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | В 2023 году ведется проектирование объектов спортивного назначения: легкоатлетический манеж в пгт. Излучинск и физкультурно-спортивный комплекс в с Варьеган. Предусматривается подготовка 3D модели проектируемых объектов. |
| 4.2. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг архитектурно-строительного проектирования | | | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг архитектурно-строительного проектирования | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация на официальном веб-сайте администрации района | Мероприятия по развитию рынка направлены на популяризацию объемного моделирования в архитектурно-строительном проектировании с целью внедрения лучших практик, улучшение качества подготовленной проектной документации, на этапах строительства – соблюдение сроков реализации проекта, возможность отслеживания процесса строительства в режиме «онлайн». |
| **5. Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Исследование (оценка) рынка кадастровых и землеустроительных работ | | | установление количества, доли участия организаций частной формы собственности | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на территории Нижневартовского района» заключено 4 контракта с организациями, оказывающими услуги по кадастровой деятельности, на сумму 526 500,00 руб. |
| 5.2. | | Принятие решений о приватизации муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в сфере кадастровых и землеустроительных работ | | | снижение доли муниципального участия путем приватизации предприятий, хозяйственных обществ в сфере кадастровых и землеустроительных работ | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | На территории муниципального образования Нижневартовский район деятельность организаций в сфере кадастровых и землеустроительных работ осуществляется организациями частной формы собственности |
| **6. Рынок услуг дошкольного образования** | | | | | | | | | |
| 6.1. | | Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, посредством предоставления субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) | | | возмещение затрат частной организации на реализацию образовательной программы дошкольного образования | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | В связи с удовлетворенностью населения услугами в сфере дошкольного образования потребности в расширении спектра услуг (в том числе частными организациями) не имеется. |
| 6.2. | | Предоставление субсидии бюджету муниципального образования на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований автономного округа | | | увеличение доли частных организаций, занимающихся реализацией образовательной программы дошкольного образования | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | В связи с удовлетворенностью населения услугами в сфере дошкольного образования потребности в расширении спектра услуг (в том числе частными организациями) не имеется. |
| 6.3 | | Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг дошкольного образования, в том числе в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой, налоговой и имущественной поддержки частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | | | развитие сектора частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация на официальном веб-сайте администрации района | Создан и ведется реестр негосударственных (частных) организаций, информация отражена на сайте http://nvraion.ru |
| 6.4. | | Содействие в реализации инвестиционных программ и проектов в сфере дошкольного образования с использованием механизма комплексного развития территорий | | | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | В связи с удовлетворенностью населения услугами в сфере дошкольного образования потребности в расширении спектра услуг (в том числе частными организациями) не имеется. |
| 6.5. | | Оказание методической и консультативной помощи частным организациям, в том числе физическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | | | разработка мер поддержки частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | На сайтах муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, размещена методическая информация по организации негосударственного сектора услуг дошкольного образования |
| 6.6. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования | | | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация на официальном веб-сайте администрации района | В связи с удовлетворенностью населения услугами в сфере дошкольного образования, отсутствия частных организаций на рынке услуг дошкольного образования, конкурентной среды не имеется. |
| **7. Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | | | | | | |
| 7.1. | | Актуализация реестра негосударственных (немуниципальных) (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | | | организация мониторинга негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ, информированность населения и поставщиков об услугах в сфере дополнительного образования | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | На территории Нижневартовского района в 1 - 3 кварталах 2023 года дополнительные образовательные программы реализуют 10 организаций: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спектр», 5 школ искусств, 2 спортивные школы, 2 немуниципальные (частные) организации |
| 7.2. | | Повышение уровня профессиональной компетентности работников негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, через участие в мероприятиях методической направленности (программы дополнительного профессионального образования, стажировки, семинары-практики и т.д.) | | | оказание общественно полезной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с требованиями законодательства | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | В 2023 года повышение уровня профессиональной компетентности работников негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, через участие в мероприятиях методической направленности (программы дополнительного профессионального образования, стажировки, семинары-практики) не проводились. |
| 7.3 | | Реализация комплекса мер, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, в части реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | обеспечение равного доступа к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (за исключением финансирования дополнительного образования в детских школах искусств) | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Продолжена реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, выдано 983 сертификата дополнительного образования (социальных сертификатов). |
| 7.4. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей | | | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация на официальном веб-сайте администрации района | В 2023 году присутствует конкурентная среда на рынке услуг дополнительного образования, дополнительные образовательные программы реализуют 10 организаций: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спектр», 5 школ искусств, 2 спортивные школы, 2 немуниципальные (частные) организации. |
| **8. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей** | | | | | | | | | |
| 8.1. | | Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | | | развитие конкуренции в сфере услуг отдыха и оздоровления детей | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Во 2023 году была организована работа 26 организаций, из них 5 – негосударственных (немуниципальных) организаций – поставщиков услуг отдыха и оздоровления на территории района; также детям района оказана услуга 1 немуниципальной негосударственной организацией на юге Тюменской области. |
| 8.2. | | Оказание консультативной и методической помощи негосударственным (немуниципальным) организациям, предоставляющим услуги по организации отдыха и оздоровления детей | | | развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха детей и их оздоровления | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | В 2023 года 5 негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг (работ) социальной сферы организована консультационная поддержка по вопросам организации отдыха и оздоровления детей района в лагерях с дневным пребыванием. |
| 8.3. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг отдыха и оздоровления детей | | | создание условий для развития конкуренции на рынке отдыха и оздоровления детей | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация на официальном веб-сайте администрации района | На территории Нижневартовского района присутствует конкурентная среда на рынке услуг отдыха и оздоровления детей. Отдых и оздоровление детей в 2023 году реализовывали 25 организаций, из них: 5 негосударственных (немуниципальных) организаций – поставщиков услуг отдыха и оздоровления на территории района и 1 организация – за его пределами. |
| **9. Рынок благоустройства городской среды** | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве по итогам проведенной инвентаризации | | | создание условий для развития конкуренции на рынке благоустройства городской среды | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | На выполнение работ по благоустройству в 2023 году, запланированных в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в Нижневартовском районе» на 30.12.2023 заключено 23 контракта (договора) на сумму 44 277,24 тыс. руб. Все контракты (договоры) заключены с организациями частной формы собственности. |
| 9.2. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке благоустройства городской среды | | | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке благоустройства городской среды | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация на официальном веб-сайте администрации района | В целях обеспечения конкуренции на рынке благоустройства контракты и договоры на выполнение работ по благоустройству заключаются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  По всем контрактам по благоустройству, заключенным на 30.12.2023, подрядчики – организации частной формы собственности.  Ключевой показатель в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды на 30.12.2023 составляет 100%. |
| **10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений**  **в многоквартирном доме** | | | | | | | | | |
| 10.1. | | Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на информирование собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, оказывающих услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда | | | создание условий для развития конкуренции на рынке обслуживания жилищного фонда | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Информирование населения осуществляется через средства массовой информации, информационные стенды организаций ЖКХ, сайтах администрации района, поселений района, собраниях собственников жилья. |
| 10.2. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме | | | создание условий для развития конкуренции на рынке по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 30.12.2023 территории городских и сельских поселений Нижневартовского района оказывают услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: МУП «СЖКХ», ООО УК «ПРОГРЕСС», ООО УК «Радуга», ООО УК «Чистый двор», ООО УК «Жилище», ТСЖ: «УЮТ», «Комфорт», «Наш дом», «Байконур», «ОАЗИС», Наш дом. |
| **11. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** | | | | | | | | | |
| 11.1. | | Рассмотрение вопросов, связанных с размещением инфраструктуры связи в муниципальном образовании, на заседаниях муниципальных общественных советов при участии операторов связи, а также на заседаниях рабочей группы при Департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа − Югры по развитию конкуренции на рынке услуг связи в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре в случае поступления жалоб операторов связи по проблемам размещения объектов связи в муниципальных районах | | | увеличение количества объектов инфраструктуры по предоставлению сигнала связи | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Жалобы операторов связи по проблемам размещения объектов связи не поступали. |
| 11.2. | | Организация взаимодействия операторов связи с муниципальным образованием и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи | | | содействие в реализации проектов в сфере развития инфраструктуры связи и средств связи | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Обращения операторов связи по размещению объектов связи отсутствуют. |
| 11.3. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | | | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация на официальном веб-сайте администрации района | Провайдеры на территории  Нижневартовского района:  ПАО Ростелеком;  ООО «Данцер»;  ООО "ПРАЙД";  АО «СЕВЕРСВЯЗЬ».  Также операторы сотовой связи  предоставляют услуги доступа к  сети интернет по технологии 3G и LTE.  Рынок оценивается как весьма  конкурентоспособный. |
| **12. Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | | | |
| 12.1. | | Создание на официальном сайте муниципального образования специализированного раздела (вкладки) «Ритуальные услуги», актуализация информации | | | создание условий для развития конкуренции на рынке, обеспечение доступа потребителей к информации о перечне и стоимости предоставляемых участниками рынка ритуальных услуг | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация размещена на сайтах администраций поселений Нижневартовского района:  - пгт. Излучинск  https://gp-izluchinsk.ru/pokhoronnoe-delo/  - с.п. Покур http://apokur.ru/informaciya-dlya-grazhdan-v-sfere-ritual-nyh-uslug.html  - пгт. Новоаганск <http://gp-novoagansk.ru/pohoronnoe-delo.html>  - с.п. Ларьяк http://admlariak.ru/pohoronnoe-delo.html  - с. Аган  http://www.аган-адм.рф/ritual-nye-uslugi.html  - п. Зайцева Речка  http://zaik-adm.ru/pohoronnoe-delo.html  - с.п. Ваховск http://adminvah.ru/informaciya-dlya-grazhdan-po-voprosam-pohoronnogo-dela.html  - с.п.. Вата http://www.adminvata.ru/informaciya-po-voprosam-pohoronnogo-dela.htmlотдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |
| 12.2. | | Ведение реестра участников рынка с указанием перечня предоставляемых ритуальных услуг, в том числе гарантированного перечня услуг по погребению | | | повышение информированности населения об организациях, предоставляющих гарантированный перечень услуг по погребению и иные ритуальные услуги | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация размещена на сайтах администраций поселений Нижневартовского района:  - пгт. Излучинск  https://gp-izluchinsk.ru/pokhoronnoe-delo/  - с.п. Покур http://apokur.ru/informaciya-dlya-grazhdan-v-sfere-ritual-nyh-uslug.html  - пгт. Новоаганск  <http://gp-novoagansk.ru/pohoronnoe-delo.html>  - с.п. Ларьяк http://admlariak.ru/pohoronnoe-delo.html  - с.п. Аган  http://www.аган-адм.рф/ritual-nye-uslugi.html  - с.п. Зайцева Речка  http://zaik-adm.ru/pohoronnoe-delo.html  - с.п. Ваховск http://adminvah.ru/informaciya-dlya-grazhdan-po-voprosam-pohoronnogo-dela.html  - с.п.. Вата <http://www.adminvata.ru/informaciya-po-voprosam-pohoronnogo-dela.html> |
| 12.3. | | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание по результатам инвентаризации регионального реестра кладбищ и мест захоронений с размещением указанного реестра на региональном портале государственных и муниципальных услуг, доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании названных реестров | | | стандартизация и перевод в электронный вид услуг по предоставлению мест захоронений | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 30.12.2023 администрациями городских и сельских поселений района ведется инвентаризация кладбищ |
| 12.4. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке ритуальных услуг | | | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке ритуальных услуг | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | | информация на едином официальном сайте администрации района | По состоянию на 30.12.2023 на территории района оказывают ритуальные услуги: ИП Кузьминов А.Н.; ИП Сабаев М.Н., ИП Каменских И.В., ИП Юрьев К.В., ООО Артемида, ООО ИСК ООО Промстройгрупп, ООО Стройзаказ,  МКУ «Партнер» -пгт. Излучинск;,  МКУ «УМТОДОМС» - пгт. Новоаганск, МКУ «Содружество» - сп. Зайцева Речка, МКУ «Сотрудничество» - сп. Ларьяк, МКУ «УМТО» - сп. Вата,  МКУ «Контакт» - сп. Покур,  МКУ «УМТО» - сп. Аган,  МКУ «УМТОДОМС» - сп. Ваховск |
| **13. Рынок «Сфера наружной рекламы»** | | | | | | | | | |
| 13.1. | | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | | | размещение рекламных конструкций в соответствии с утвержденной схемой | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | В 2023 году незаконных рекламных конструкций не выявлено |
| 13.2. | | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | | | открытый доступ для хозяйствующих субъектов | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Ведется работа по актуализации схемы размещения рекламных конструкции, завершение планируется в II квартале 2024 года. |
| 13.3. | | Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления правовых актов в сфере наружной рекламы | | | повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере наружной рекламы | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация размещена на сайте администрации Нижневартовского района <http://nvraion.ru/dokumenty/> |
| 13.4. | | Размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления о проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций | | | соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | В 2023 торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций не проводились |  | |
| 13.5. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке «Сфера наружной рекламы» | | | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке «Сфера наружной рекламы» | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | | информация на официальном веб-сайте администрации района | В 2023 году на территории Нижневартовского района зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 4 хозяйствующих субъекта |
| **14.** **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | | | | | | | |
| 14.1. | | Мониторинг федерального законодательства, нормативных правовых актов автономного округа, приведение в соответствие нормативно- правовых актов района в сфере градостроительства | | | соответствие муниципальных правовых актов региональным нормативным актам, федеральному законодательству, упрощение процедур в сфере градостроительства | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | | информация на официальном веб-сайте администрации района | Мониторинг федерального, регионального законодательства в сфере градостроительства проводится на постоянной основе, на сегодняшний день все нормативно правовые акты района в сфере градостроительства соответствуют требованиям законодательства. | Депстрой | |
| 14.2. | | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде | | | снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | | правовой акт муниципального образования | В соответствии с постановлением администрации Нижневартовского района от 21.03.2023 № 268 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» на территории Нижневартовского района» предоставление муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство, разрешения на строительство с изменениями исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения осуществляется в электроном виде через портал государственных услуг.  В соответствии с постановлением администрации Нижневартовского района от 21.03.2023 № 267 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Нижневартовского района» муниципальная услуга предоставляется в электроном виде через портал государственных услуг |
| 14.3. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | | информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 30.12.2023 на территории Нижневартовского района оказывают услуги строительства объектов капитального строительства за исключением жилищного и дорожного строительства ООО «Бриг», ООО СК «СройИнвест», ООО «СтройГрупп». |
| **15. Рынок нефтепродуктов** | | | | | | | | | |
| 15.1 | | Ведение перечня земельных участков, предназначенных для строительства автозаправочных станций | | | наличие потребностей в автозаправочных станциях в удаленных населенных пунктах и на отдельных участках автомобильных дорог | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | На инвестиционном портале Нижневартовского района размещен перечень земельных участков, расположенных на территории Нижневартовского района, предназначенных для реализации инвестиционных проектов. |
| 15.2. | | Еженедельный мониторинг уровня ценовой конкуренции на розничном рынке автомобильного топлива (информация о средних розничных ценах автомобильного топлива в разрезе муниципального образования | | | создание условий для формирования конкурентной среды | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Мониторинг проводится на основании данных, предоставляемых предприятиями, имеющими АЗС на территории Нижневартовского района: ООО «Югра-Система» (пгт. Излучинск, ул. Пионерная, д. 11), ИП А.М. Малышев (100 м на юг от поста ГАИ пгт. Излучинск), ООО «Аганнефтепродукт» (пгт. Новоаганск, ул. Первомайская д. 10А), ООО «Томскнефтепродукт» (АЗС №49 Нижневартовский район, Самотлорское м/р нефти, 22 км. дороги Нижневартовск – Радужный), ООО "Газпромнефть-Центр" (АЗС №438, 196км дороги Сургут – Нижневартовск).  Информация направляется в департамент экономического развития  На официальном сайте администрации Нижневартовского района еженедельно размещается мониторинг цен на нефтепродукты по округу (<http://nvraion.ru/ekonomika-i-finansy/regulation-tariffs/neft/>), где указывается среднерыночная цена на автомобильное топливо. Данная информация размещается для повышения информированности населения об уровне цен на автомобильное топливо в муниципальном образовании Нижневартовский район, городских округах и муниципальных районах ХМАО - Югры. |
| 15.3 | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке нефтепродуктов | | | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке нефтепродуктов | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | | информация на официальном веб-сайте администрации района | Рассматриваемый товарный рынок является высококонцентрированным в городских поселениях, с недостаточно развитой конкуренцией в сельских поселениях.  Данные по объемам продаж хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке, отсутствуют.  К основным ограничениям экономической возможности приобретения нефтепродуктов на АЗС являются расстояние (маршрут следования до АЗС) и транспортные расходы, связанные с поиском и приобретением дизельного топлива. Отдаленность населенных пунктов района является основным барьером входа на товарный рынок реализации нефтепродуктов. Крупные автозаправочные станции, как правило располагаются на подъездных дорогах к пгт. Излучинск, Новоаганск) или магистральных участках дороги. Другие населенные пункты района расположены на расстоянии более 100 км;  Нижневартовский район входит в группы муниципальных образований со средней ценой на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо |
| **16. Рынок переработки водных биоресурсов** | | | | | | | | | |
| 16.1. | | Оказание содействия предприятиям, занимающимся переработкой водных биоресурсов по участию в выставках и (или) ярмарках | | | повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, производимых рыбохозяйственным комплексом, повышения их качества и снижения цен | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте, в мобильных мессенджерах, а также официальных группах «В контакте», «Одноклассники».  За 12 месяцев 2023 года в населенных пунктах района организовано и проведено 78 выездных выставок – продаж сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей района. |
| 16.2. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке переработки водных биоресурсов | | | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке переработки водных биоресурсов | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | | информация на официальном веб-сайте администрации района | На территории Нижневартовского района осуществляет деятельность:  - сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙКОП» одним из направлений работы которого является переработка водных биоресурсов, в 2022 году запущен цех по производству рыбной продукции, в 2023 году ведется подготовка к монтажу и установке оборудования для молочного и мясного цеха, количество выпускаемой продукции составит 34 вида;  - индивидуальный предприниматель Сарапын С.В. деятельность по переработке водных биоресурсов, количество выпускаемой продукции порядка 50 видов;  - в мае 2023 года на территории Нижневартовского района зарегистрировано крестьянское (фермерское) хозяйство «Рыбное изобилие Югры» основной вид деятельности глубокая переработка рыбы. |
| **17. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | | | | | | | |
| 17.1. | | Оказание информационно-консультативной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на товарном рынке по ремонту автотранспортных средств | | | повышение информированности хозяйствующих субъектов | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о мерах поддержки в рамках муниципальной и государственных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте, а также официальных группах «В контакте», «Одноклассники». |
| 17.2. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | | | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | | информация на официальном веб-сайте администрации района | В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, включены 13 субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в указанной сфере на территории Нижневартовского района. |
| **18. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
| 18.1. | | Ведение реестра поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта района | | | содействие в продвижении услуг в сфере физической культуры и спорта | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | В реестре поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта района состоят 12 организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района. |  | |
| 18.2. | | Информирование хозяйствующих субъектов о возможности получения мер государственной поддержки в сфере физической культуры и спорта | | | повышение доступности входа на товарный рынок и осуществлении деятельности, с целью создания современной спортивной инфраструктуре | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | В целях информационной поддержки негосударственных поставщиков услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, популяризации и развития их деятельности, на официальном сайте района создана и функционирует страница «Для негосударственных поставщиков социальных услуг». На странице размещаются нормативные акты Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, методические рекомендации, информация о проводимых конкурсах, иная полезная информация.  Информирование потребителей о негосударственных поставщиках услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта осуществляется через подведомственные муниципальные учреждения (информация размещается на сайтах учреждений и непосредственно  в зданиях на информационных стендах, информационных стойках возле администраторов).  Информация по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта размещена на официальном сайте http://nvraion.ru/.  Информирование населения осуществляется на постоянной основе на официальном веб-сайте администрации района, в эфире Телевидения Нижневартовского района, на страницах районной газеты «Новости Приобья», а также в официальных социальных сетях СМИ района. |
| 18.3 | | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере физической культуры и спорта | | | увеличение доли частных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в указанной сфере,  расширение перечня услуг | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Консультирование негосударственных организаций (потенциальных поставщиков услуг) осуществляется по вопросам:  - получения государственной (муниципальной) поддержки, в том числе в форме Грантов;  - получения статуса НКО и исполнителя общественно-полезных услуг (ИОПУ);  - получения заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям;  - планируемых и оказываемых мер государственной поддержки  В отчетном периоде 2023 года консультации некоммерческим организациям оказывались по вопросам получения субсидий из бюджета ХМАО- Югры, Грантов Губернатора, муниципального образования.  В рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия, предполагающие взаимодействие с НКО и направленные на проведения спортивных мероприятий. Совещания, заседания организационных комитетов и рабочих групп проводятся по необходимости. |  | |
| **19.** **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | | | | | | |
| 19.1. | | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи организациям в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | | | развитие конкуренции на рынке сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | С целью оказания организационно-консультативной и информационно-методической помощи организациям в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на официальном веб-сайте администрации района в разделе «Экология» создан подраздел «Реформа обращения с отходами», на котором размещены нормативно-правовые акты и реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), согласно которому осуществляется сбор ТКО с территорий поселений | Депстрой | |
| **20. Рынок социальных услуг** | | | | | | | | | |
| 20.1 | | Ведение реестра поставщиков социальных услуг | | | содействие в продвижении услуг в социальной сфере | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Реестр поставщиков социальных услуг (в сфере образования, физической культуры и спорта) размещается на официальном сайте администрации района на постоянной основе, обновляется по мере необходимости. |
| 20.2 | | Информирование хозяйствующих субъектов о возможности получения мер государственной поддержки | | | повышение доступности входа на товарный рынок и осуществлении деятельности | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о возможности получения мер государственной поддержки размещается на официальном сайте администрации района структурными подразделениями по направлению деятельности и обновляется на постоянной основе |
| 20.3 | | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | | | увеличение доли частных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в указанной сфере,  расширение перечня услуг | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Оказывается структурными подразделениями администрации района по направлению деятельности, ресурсными центрами, Ассоциацией развития и поддержки малого и среднего бизнеса, Местной общественной Организацией Нижневартовского района «Творческое объединение «Сотрудничество», муниципальным Ресурсным центром на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спектр», действующими на территории района на официальном сайте администрации района и обновляется по мере необходимости. |
| **21. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | | | | | | | |
| 21.1. | | Создание условий для развития сельскохозяйственной кооперации | | | повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке реализации сельскохозяйственной продукции | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | На территории района действуют:  1.Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙКОП». На базе кооператива размещены 5 цехов по переработке рыбы, дикоросов, по производству мясной продукции, молочный цех и универсальный убойный цех.  В 2022 году запущен цех по производству рыбной продукции, в 2023 году ведется подговора к монтажу и установке оборудования для молочного и мясного цеха.  2. Сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Флагман». В его состав входят 5 крестьянских (фермерских) хозяйства: КФХ «Акватория», КФХ «Урожай Сибири», КФХ «ИМП», КФХ «Бриг», КФХ “Рыбное Изобилие Югры” основными видами деятельности которых являются пресноводное рыболовство, производство готовых кормов для животных содержащихся на фермах, переработка и консервирование рыбы, а также искусственное воспроизводство пресноводных биоресурсов. |
| **22. Рынок реализации продукции животноводства** | | | | | | | | | |
| 22.1. | | Предоставление субсидии на поддержку животноводства, производство продукции животноводства (субсидии на производство и реализацию молока и молокопродуктов собственного производства) | | | создание условий для развития конкуренции на рынке продукции животноводства | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Производством и реализацией продукции животноводства на территории района занимаются 12 крестьянских (фермерских) хозяйств.  В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе», за 2023 год реализовано – 1422,724 тонн молока.  За 12 месяцев 2023 года предоставлены меры поддержки в виде субсидии на производство и реализацию молока и молокопродуктов собственного производства, за производство и реализацию мяса, на улучшение материально технической базы и произведенную продукцию из дикоросов в общем объеме 44 146 521 руб. |
| **23. Рынок выездной розничной торговли** | | | | | | | | | |
| 23.1. | | Увеличение количества выездных торговых мероприятий в населенные пункты района | | | обеспечить безвозмездное предоставление субъектам предпринимательства и жителям района торговых мест для осуществления торговли | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Сельскохозяйственные товаропроизводители и предприниматели района еженедельно реализуют продукцию собственного производства в населенных пунктах района, за 12 месяцев 2023 года проведены 78 выездных выставок – продаж.  Во всех поселениях района обеспечено наличие торговых рядов и торговых мест для осуществления торговли. В зависимости от численности населения, количество торговых рядов и торговых мест в населенных пунктах разное. Общее число на территории района составляет 10 торговых рядов на 31 торговое место. Существующего количества достаточно, в случае необходимости будет рассмотрен вопрос по их увеличению.  Во всех поселениях района торговые места для осуществления торговли размещены с учетом высокой проходимости и удобства для населения района. Торговые места субъектам предпринимательства и жителям района предоставляются безвозмездно. |
| **24. Рынок забора и очистки воды для питьевых нужд** | | | | | | | | | |
| 24.1. | | Информационно - организационная и методическая помощь частным организациям, оказывающим услуги в сфере производства воды | | | повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке, развитие концепции высококачественного продукта | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Ведущим производителем питьевой воды в Нижневартовском районе является ООО «Гермес», за 2023 год размер оказанной поддержки составил 1 073 280,66 руб.  Информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте, а также официальных группах «В контакте», «Одноклассники». |
| **25. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** | | | | | | | | | |
| 25.1. | | Консультационная и информационно-методическая поддержка, субъектам предпринимательства, оказывающим услуги в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева. | | | повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Сведения о мероприятиях поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте, в мобильных мессенджерах, а также официальных группах «В контакте», «Одноклассники».  В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, включены 16 субъектов предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере обработки древесины, производства изделий из дерева и прочей лесохозяйственной деятельности на территории района. |
| **26. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси** | | | | | | | | | |
| 26.1 | | Информационно-консультационная поддержка по вопросу оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортом | | | повышение качества обслуживания населения легковым такси | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | В целях информационно-консультационной поддержки по вопросу оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортом на сайте администрации района размещена информация (<http://nvraion.ru/news/detail.php?ID=47267&sphrase_id=128874>). |
| **27. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** | | | | | | | | | |
| 27.1. | | Ведение реестра участков фонда недр общераспространенных полезных ископаемых на территории Нижневартовского района | | | ведение реестра участников рынка, заключение соглашений о сотрудничестве, контроль за увеличением доли частных организаций, оказывающих услуги в указанной сфере, повышение информированности претендентов на получение права пользования участками недр местного значения. | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Постоянно ведется реестр недропользователей, реестр участков фонда недр общераспространенных полезных ископаемых на территории Нижневартовского района состоит из 18 недропользователей имеющих лицензию на добычу ОПИ. |
| **28. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта** | | | | | | | | | | |
| 28.1. | | | | Организация и проведение открытых конкурсов (электронных аукционов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | В 2023 году открытые конкурсы (электронные аукционы) не проводились. | |
| 28.2. | | | | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о критериях конкурсного отбора перевозчиков размещается при проведении аукционов | |
| 28.3. | | | | Информирование населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация размещена на сайте администрации района <http://nvraion.ru/transport-scheme/index.php> | |
| 28.4. | | | | Формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений,  изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков | повышение безопасности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, увеличение доходов перевозчиков | | при необходимости | информация на официальном веб-сайте администрации района | В 2023 году обращения негосударственных перевозчиков с предложениями по сети регулярных перевозок не поступали. | |
| 28.5. | | | | Мониторинг пассажиропотока и потребностей муниципального образования в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Мониторинг осуществляется на постоянной основе. В 2023 корректировка существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов не требуется. | |
| 28.6. | | | | Разработка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга | повышение безопасности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, увеличение доходов перевозчиков | | 30 декабря 2022 года | правовой акт администрации района;  информация на официальном веб-сайте администрации района | Документ планирования разработан и утвержден постановлением администрации района от 10.12.2018 № 2802 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в Нижневартовском районе». Корректировка не требуется. | |
| **29. Рынок вылова водных биоресурсов** | | | | | | | | | | |
| 29.1. | | | | Оказание содействия предприятиям, занимающимся выловом водных биоресурсов по участию в выставках и (или) ярмарках и оказание информационно-консультационной поддержки | расширение рынка сбыта продукции, развитие торговли рыбной продукцией | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте, а также официальных группах «В контакте», «Одноклассники».  За отчётный период 2023 года в населенных пунктах района организовано и проведено 78 выездных выставок – продаж сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей района.  По данным Федеральной налоговой службы России в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включены 10 субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в указанной сфере, в том числе 4 крестьянских (фермерских) хозяйства, осуществляющих деятельность в сфере пресноводного рыболовства.  Вместе с тем на территории района зарегистрированы: Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Нижневартовский РАЙКОП» и Сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Флагман».  За 2023 год размер поддержки субъектам предпринимательства по данному направлению составил 373 004,67 рублей. | |
| **30. Рынок бытовых услуг и легкой промышленности** | | | | | | | | | | |
| 30.1. | | | | Информирование хозяйствующих субъектов о возможности получения государственной поддержки | обеспечение доступа потребителей к информации | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | За 2023 год мерами поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» воспользовался 1 субъект предпринимательства, осуществляющие деятельность в области пошива одежды и ремонта изделий из текстиля, размер поддержки составил 16 480,0 рублей.  Информирование субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сегменте данного рынка осуществляется на официальных интернет ресурса администрации района, посредством трансляции информации о мерах поддержки на телевидении Нижневартовского района. В районной газете Новости Приобья освещаются истории успеха действующих предприятий на территории района. | |
| 30.2. | | | | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи хозяйствующим субъектам на рынке легкой промышленности | повышение информированности хозяйствующих субъектов | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о мерах муниципальной и государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района размещается на официальном сайте администрации Нижневартовского района, а также в официальных группах «В контакте», «Одноклассники», «Telegram». Субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере бытовых услуг и лёгкой промышленности активно принимают участие в мероприятиях районного масштаба. | |
| **31. Рынок купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** | | | | | | | | | | |
| 31.1. | | | | Организация взаимодействия с гарантирующими поставщиками электрической энергии, оказание содействия в вопросах повышения качества предоставления услуг | повышение удовлетворенности потребителей | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | На розничном рынке купли-продажи электроэнергии (мощности) на территории района участниками конкурентного рынка являются организации, осуществляющие виды деятельности по купле-продаже электрической энергии, которые представлены 3 гарантирующими поставщиками электрической энергии частной формы собственности с долей розничного рынка в 100% (АО «Газпром энергосбыт Тюмень» г. Сургут, АО «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» (Юграэнерго) г. Ханты-Мансийск, ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» г. Ханты-Мансийск). | |
| **32. Рынок услуг в сфере культуры** | | | | | | | | | | |
| 32.1. | | | | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке услуг в сфере культуры, в том числе о возможности получения мер поддержки | повышение информированности хозяйствующих субъектов о доступности входа на товарный рынок и осуществлении деятельности | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Специалисты отдела культуры управления культуры и спорта проведено 17консультаций для двух некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры:  5 консультации по участию в конкурсе на получение субсидии из бюджета Нижневартовского района,  1 консультация по участию конкурсе на предоставление Грантов Президента Российской Федерации,  1 консультация на получение Гранта Департамента культуры ХМАО-Югры,  4 консультация по участию конкурсе на предоставление Губернатора ХМАО-Югры,  6 консультации по предоставлении отчетности Гранта Департамента культуры ХМАО-Югры. | |
| 32.2. | | | | Ведение перечня хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере культуры, по направлениям деятельности и видам предоставляемых услуг | повышение информированности населения о деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги в сфере культуры | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | В Нижневартовском районе деятельность в сфере культуры осуществляют 32 хозяйствующих субъекта, из них 12 организаций частной формы собственности. | |
| 32.3. | | | | Информирование об организации и проведении культурно-массовых мероприятий | увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информирование об организации и проведении культурно- массовых мероприятиях осуществляется на постоянной основе на официальном веб-сайте администрации района, в эфире Телевидения Нижневартовского района, на страницах районной газеты «Новости Приобья», а также в официальных социальных сетях СМИ района. | |
| **33. Рынок туристических услуг** | | | | | | | | | | |
| 33.1. | | | | Информирование хозяйствующих субъектов о мерах поддержки на развитие внутреннего и въездного туризма | расширение спектра услуг субъектов туристической индустрии, развитие внутреннего и въездного туризма | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о мерах поддержки на развитие внутреннего и въездного туризма размещается на официальном сайте администрации района в разделе «4 сезона».  В целях информационной поддержки хозяйствующих субъектов о мерах поддержки на развитие внутреннего и въездного туризма на официальном сайте района создана вкладка «4 Сезона», где размещаются нормативные акты Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, методические рекомендации, информация о проводимых конкурсах, иная полезная информация. | |
| 33.2. | | | | Мероприятия, направленные на продвижение туристических возможностей муниципального образования на региональном и российском рынках (информационные кампании, ознакомительные поездки, участие в региональных и международных выставках) | продвижение туристических возможностей района и турпродуктов субъектов туристической индустрии района на российском и международных рынках | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | - Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов ХМАО-Югры на Кубок Губернатора ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск, 06-09 марта 2023 года;  -Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа –Югры на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории сельских поселений Ханты – Мансийского автономного округа –Югры, и выплаты поощрений лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Ханты – Мансийского автономного округа –Югры, в том числе за счет средств федерального бюджета в 2023 году (МКУ «Этнографический парк-музей с. Варьеган», МКУ «Краеведческий музей им. Т.В. Великородовой» сп. Вата);  - Участие в Окружном Весеннем Этнофестивале (г. Ханты-Мансийск);  - Участие в XXVII научно-практическом семинаре «Традиционные изделия обских угров: аппликация тканью по ткани и бытовая деревянная утварь» (г. Ханты-Мансийск).  - Участие во II Всероссийском форуме Финно-угорских народов. «Этнокультурное многообразие России» г.Саранск республика Мордовия, выступление  с докладом Айпина Марина Михайловна - Участие в ежегодном туристском форуме «ЮграТур 2023» 10-11 ноября 2023 года, г. Ханты-Мансийск  - Участие во II Всероссийском этнографическом конкурсе, 10-11 ноября 2023 г., г. Ханты-Мансийск (МАУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» сп. Аган, лауреат 3 степени в номинации «Лучший социальный проект в сфере этнографического туризма» проект «Стойбище приглашает».  - Участие в XXVI окружной выставке-форуме «Товары Земли Югорской», по 10 декабря г. Ханты-Мансийск/ | |
| 33.3. | | | | Ведение реестра туристических ресурсов и организаций туристической индустрии муниципального образования в открытом доступе | содействие в продвижении услуг в сфере туризма | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | С целью повышения информированности о туристских возможностях района ведется сбор и ежегодная актуализация реестра субъектов туристской деятельности на официальном сайте администрации района в разделе «4 сезона». На сегодняшний день на территории района в сфере туризма зарегистрировано 8 организаций:1 из числа коренных малочисленных народов Севера, развивающих сферу внутреннего, въездного и этнографического туризма ИП Казанжи Любовь Васильевна, хозяйка этно стойбища «Карамкинское», (п.Аган); 3 организаци в сфере приема и размещения гостей (гостиница «Зори Ваха» пгт.Излучинск, гостиница «Таёжная» в пгт. Новоаганск (ООО «Аган Тревел»), ИП Клаузер Л.Э. (общежитие пгт.Излучинск»); 2 - в сфере активного туризма (горнолыжный комплекс «Трехгорье», пос. Ермаковский, Спортивно-оздоровительный комплекс «Татра»); 1 оказывающая услуги по выездному туризму (ООО «Аган Тревел», пгт. Новоаганск); на 10 километре трассы Нижневартовск – Излучинск расположено ООО «Славянское подворье». Четыре муниципальных учреждения культуры принимают туристов, выполняя культурно-познавательную и культурно-просветительскую функцию, это – МКУ «Этнографический парк-музей» с. Варьеган; Краеведческий музей им. Т.В. Великородовой, сп.Вата; МКУ «Музей-усадьба купца П.А. Кайдалова» с. Ларьяк и МАУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» с.п. Аган. | |
| **34. Рынок сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов** | | | | | | | | | | |
| 34.1. | | | | Оказание организационно-методической и информационно- консультативной помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов | повышение информированности хозяйствующих субъектов | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на товарном рынке сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов района, размещается на официальном сайте, в мобильных мессенджерах, а также официальных группах «В контакте», «Одноклассники». | |
| 34.2. | | | | Информирование хозяйствующих субъектов о мерах муниципальной поддержки, осуществляющих (планирующих осуществлять) деятельность на рынке сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов | обеспечение доступа хозяйствующих субъектов к информации о реализуемых в районе мерах поддержки | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о мерах муниципальной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района размещается на официальном сайте администрации Нижневартовского района, а также в официальных группах «В контакте», «Одноклассники», «Telegram».  На территории Нижневартовского района осуществляют деятельность по заготовке и переработке дикоросов 2 субъекта предпринимательства: ИП Казанжи Л.В., и ИП Водопьянов В.Б*.,* за 2023 год размер поддержки составил 599 901,71 рублей. | |
| 34.3. | | | | Информирование хозяйствующих субъектов о возможности участия в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках | повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Сведения о проводимых региональных и межрегиональных мероприятиях доводятся до заинтересованных субъектов предпринимательства через официальный сайт администрации района, мобильные мессенджеры, а также через официальные группы «В контакте», «Одноклассники». | |
| **35. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | | | | | | | | |
| 35.1 | | | | Мониторинг ассортимента и цен на жизненно важные лекарственные препараты | обеспечение ценовой доступности лекарственных препаратов | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Еженедельно проводится мониторинг ассортимента и цен на жизненно важные лекарственные препараты. | |
| 35.2 | | | | Предоставление помещений в пользование субъектам предпринимательства в сфере предоставления фармацевтических услуг на территории Нижневартовского района | повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу предоставления фармацевтических услуг | | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Администрацией Нижневартовского района АО ««Нижневартовская районная центральная аптека 144» на праве аренды предоставлены помещения для осуществления фармацевтической деятельности:  - помещения площадью 318,2 кв.м в здании аптеки по адресу: пгт. Излучинск, пер. Строителей, д. 1а;  - здание аптеки площадью 1752,3 кв. м по адресу: г. Нижневартовск,  ул. Дружбы Народов, 12а. | |
| **36. Рынок аквакультуры** | | | | | | | | | |
| 36.1. | | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на товарном рынке аквакультуры | | создание условий для развития конкуренции на рынке аквакультуры, расширение сбыта продукции | | 30 декабря 2023 года  30 декабря 2024 года  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на товарном рынке ремонта компьютерной техники, предметов личного потребления, района, размещается на официальном сайте, в мобильных мессенджерах, а также официальных группах «В контакте», «Одноклассники».  На территории Нижневартовского района осуществляет деятельность по данному направлению один субъект предпринимательства - Сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Флагман». | |
| **37. Рынок производства косметической продукции** | | | | | | | | | |
| 37.1. | | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на товарном рынке производства косметической продукции | | создание условий для развития конкуренции на рынке производства косметической продукции, расширение сбыта продукции | | 30 декабря 2023 года  30 декабря 2024 года  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих деятельность на товарном рынке производства косметической продукции, размещается на официальном сайте, в мобильных мессенджерах, а также официальных группах «В контакте», «Одноклассники» | |
| 37.2. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке производства косметической продукции | | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке производства косметической продукции | | 30 декабря 2023 года  30 декабря 2024 года  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы России включен 1 субъект предпринимательства – ООО «Берегиня», осуществляющий деятельность в указанной сфере на территории Нижневартовского района.  За 2023 год размер поддержки по данному направлению составил 190 479,51 рублей. | |
| **38. Рынок ремонта компьютерной техники, предметов личного потребления и бытового назначения** | | | | | | | | | |
| 38.1. | | Оказание методической и консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность на рынке ремонта компьютерной техники, предметов личного потребления и бытового назначения. | | повышение уровня информированности организаций частной формы собственности о мерах поддержки в рамках государственной, муниципальной программ, а также проводимых мероприятиях. | | 30 декабря 2023 года  30 декабря 2024 года  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на товарном рынке ремонта компьютерной техники, предметов личного потребления, района, размещается на официальном сайте, в мобильных мессенджерах, а также официальных группах «В контакте», «Одноклассники». | |
| 38.2. | | Оценка состояния конкурентной среды на рынке ремонта компьютерной техники, предметов личного потребления и бытового назначения | | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке ремонта компьютерной техники, предметов личного потребления и бытового назначения | | 30 декабря 2023 года  30 декабря 2024 года  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, включены 5 субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в указанной сфере на территории Нижневартовского района. | |
| **39. Рынок услуг общественного питания** | | | | | | | | | |
| 39.1. | | Рассмотрение обращений субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг общественного питания | | обеспечение законных прав субъектов предпринимательства и защиты их интересов | | 30 декабря 2023 года  30 декабря 2024 года  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Обращений от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг общественного питания, не поступало. | |
| 39.2. | | Оказание информационно-консультативной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность в сфере услуг общественного питания | | повышение правовой грамотности субъектов предпринимательства в области оказания услуг общественного питания | | 30 декабря 2023 года  30 декабря 2024 года  30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, включены 21 субъект предпринимательства, осуществляющий деятельность в указанной сфере на территории Нижневартовского района. | |

**Раздел II. Целевые показатели, на достижение которых направлены системные мероприятия «дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование контрольного (целевого) показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Вид документа** | **Исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов | | | | | | | |
| 1.1. | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчик устанавливает требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=18EF741D90B5D792163F0008C4E1052F485AA235838872E0644293BE96DD135876CBFBC4582B9517A90D26C7A5ABj6G) от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | процент | 44,1 | 44,5 | 44,7 | 45,0 | информация в Департамент государственного заказа автономного округа (далее − Депгосзаказа Югры), информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | 55,65 |
| 1.2. | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=7A9F9259F45090E161B02C87429480646619D0D3AC33C05484F653829D82DC38A027ACD03AB33E255202B64CF6D2k9G) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | информация в Депгосзаказа Югры, информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | 3 |
| 1.3. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=7047E27459C58714142FACC08A7B045C4EA5836C0B536511F1C63A71A8628851250A433238260CF4754DC59587u5g9K) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | процент | 65,7 | 66,0 | 66,5 | 66,7 | информация в Депгосзаказа Югры, информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | 67,03 |

**Раздел III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие** | **Ключевое событие/результат** | **Срок** | **Вид**  **документа** | **Исполнение** |
| **Раздел I. Системные мероприятия, предусмотренные пунктом 30 стандарта развития в субъектах Российской Федерации, утвержденного правительством Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р** | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Организация участия экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях | отсутствие системы продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства | продвижение продукции и услуг малых и средних компаний на внешних и внутренних рынках | 25 января 2023 года,  25 января 2024 года,  25 января 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | В феврале 2023 года индивидуальный предприниматель Владимир Водопьянов принял участие в 30-ой международной выставке продуктов питания «Продэкспо» и стал лауреатом международного конкурса «Лучший продукт – 2023», по результатом которого награжден золотой медалью – «За масло салатное с белыми грибами».  В июне 2023 года по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина впервые состоялся конкурс перспективных отечественных брендов, предприниматели Нижневартовского района стали финалистами:  ООО «Гермес», руководитель Шагрова Галина Владимировна - бренд «АРТЕ»,  ИП Сарапын Сергей Витальевич, бренд «САРС».  В октябре 2023 года ООО «Берегиня», руководитель Колисниченко Светлана Ивановна - бренд «Taiganica», под этим брендом приняла участие в крупнейшей в России выставке индустрии красоты и здоровья - InterCHARM.  В декабре 2023 года в городе Ханты-Мансийске в XXVI выставке-ярмарке окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской» участие от муниципального образования Нижневартовский район приняли 13 сельхозтоваропроизводителей. По итогам мероприятия победителями окружного конкурса «Лучший товар Югры 2023» в различных номинациях стали ООО «Охтеурская звероферма», ООО «Гермес» и индивидуальный предприниматель Сарапын Сергей Витальевич;  в конкурсе «Лучшие вкусы Югры» дипломами победителя награждены индивидуальный предприниматель Владимир Борисович Водопьянов и КФХ «Мардер».  За 12 месяцев 2023 года в населенных пунктах района организованы и проведены 78 выездных выставок – продаж.  Продукция товаропроизводителей района, выпускаемая под знаком «Сделано в Югре», позволяет реализовывать товары в крупных торговых сетях и на популярных интернет – площадках. Товаропроизводителями района выпускается порядка 500 видов продукции под брендом «Сделано в Югре». |
| 2. | Консультационная поддержка для получения документов соответствия (сертификатов, деклараций) на продукцию, производимую субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортно-ориентированных предприятий | необходимость увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства | создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательст  ва, в том числе экспортно-ориентированных предприятий | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2024 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | На сайте: [www.nvraion.ru](http://www.nvraion.ru) ежеквартально размещается актуальная информация:  - муниципальная программа (в редакции от 22.12.2023 № 1416) утвержденная постановлением администрации района от 30.11.2021 № 2106 «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»;  - реестр субъектов получателей поддержки, актуализированный на 15.12.2023;  -условия и порядки предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;  - перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства  - информация об отборах по возмещение части затрат субъектам предпринимательства в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» в 2023 году.  Популяризация и поддержка предпринимательства, создание положительного образа бизнесмена - одна из главных задач в рамках реализации нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса.  Информационно-разъяснительная работа по популяризации среди населения образа предпринимателя, а также по применению «Налога на профессиональный доход» с целью увеличить вовлеченности в него людей из различных целевых групп, ведется на официальном сайте администрации района, в разделах по направлению деятельности, в официальных группах администрации района «В контакте», «Одноклассники». В мобильных мессенджерах WhatsApp. |
| 3. | Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Закону № 44-ФЗ | масштабные преобразования и изменения законодательства в сфере закупок требуют соответствующего повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | повышение уровня компетентности субъектов малого и среднего предпринимательст  ва по участию в закупках по Закону № 44-ФЗ | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | Обучающие мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Закону № 44-ФЗ не проводились. |
| 4. | Размещение субъектами естественных монополий, хозяйствующими субъектами, доля автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50%, в открытом доступе в сети Интернет перечня товаров (работ и услуг), поставляемых (выполняемых или оказываемых) субъектами малого и среднего предпринимательства | низкий уровень участия субъектов малого и среднего предпринимательства при закупках в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=AB5B8B5A4D4F7C15BBC48DBEA96DCB29D1DAAD5D983A74E64AEA76701B42806C825696B815B3DEE73C048059E9H6MBJ) № 223-ФЗ | повышение эффективности закупочной деятельности субъектов естественных монополий, хозяйствующих субъектов, доля автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50% у субъектов малого и среднего предприни  мательства | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | В соответствии с пунктами 8-10 положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утверждённого постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352, а также в соответствии с Положениями о закупках товаров, работ, услуг, хозяйствующие субъекты, доля муниципального образования Нижневартовский район в которых составляет более 50% для осуществления закупок утверждают перечень товаров, работ, услуг, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства и размещают их на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в открытом доступе. Также данный перечень размещается на официальных сайтах заказчиков района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 5. | Оценка эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с методикой, утвержденной приказом Депимущества Югры от 16 сентября 2019 года  № 13-Пр-2 | влияние государственных и муниципальных предприятий на развитие конкуренции | совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности автономного округа, ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Оценка эффективности управления муниципальным имуществом Нижневартовского района утверждена постановлением администрации района от 22.04.2022 № 943 «О системе показателей эффективности управления муниципальным имуществом Нижневартовского района» (с изменениями от 01.02.2023 №71) в соответствии с методикой, утвержденной приказом Депимущества Югры от 16 сентября 2019 года № 13-Пр-2. |
| 6. | Мониторинг принятых на муниципальном уровне решений, приводящих к росту доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых и контролируемых муниципальными образованиями, с оценкой их влияния на состояние конкуренции по соответствующим товарным рынкам | влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством и/или муниципальными образованиями, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарных рынках | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | В целях исполнения положений Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ проводятся подготовительные мероприятия по реорганизации муниципального полиграфического предприятия издательство «Приобье».  В соответствии с распоряжением администрации района от 30.01.2023 №34-Р проводится инвентаризация муниципального имущественного комплекса МУП «Издательство «Приобье» |
| 7. | Ежегодный отчет о выполнении комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, и муниципальными некоммерческими организациями, наделенными правом предпринимательской деятельности | влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | 30 мая 2022 года,  30 мая 2023 года,  30 мая 2024 года,  30 мая 2025 года | информация в автоматизи  рованной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | В соответствии с постановлением администрации района от 22.04.2022 № 943 оценка эффективности управления муниципальным имуществом Нижневартовского района будет проведена, информация направлена в адрес Депимущества Югры письмом от 24.04.2023 № 01-19-2220/3 |
| 8. | Организация и проведение публичных торгов при реализации имущества муниципальными предприятиями, хозяйствующими субъектами, доля участия субъекта или муниципального образования в которых составляет более 50% | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизи  рованной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | За 12 месяцев 2023 года реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия района в которых составляет 50 и более процентов, не проводилась |
| 9. | Размещение в открытом доступе информации о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в собственности Нижневартовского района | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | поддерживает  ся в актуальном состоянии, ежегодно до 30 декабря | информация в автоматизи  рованной информацион  ной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района,  информация на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) | Информация о реализации муниципального имущества Нижневартовского района размещается на платформе **ГИС Торги** по продаже государственного и муниципального имущества и продажи прав ([http://new.torgi.gov.ru](http://new.torgi.gov.ru/)), а также на официальном веб-сайте администрации района ([www.nvraion.ru](http://www.nvraion.ru)), электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (<https://www.sberbank-ast.ru/>) |
| 10. | Опубликование и актуализация на официальном сайте органов местного самоуправления информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения об их наименованиях, местонахождении, характеристиках и целевом назначении, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | недостаточный уровень эффективности управления муниципальным имуществом | повышение эффективности управления муниципальным имуществом | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация об объектах, находящихся в собственности района размещается:  на портале открытых данных Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  <https://data.admhmao.ru/opendata/8620008290-list_of_real_estate_which_is_in_property_of_municipality__nizhnevartovskyr?recordsPerPage=25&PAGEN_2=1#sheet>  на официальном сайте администрации Нижневартовского района  http://nvraion.ru/land-resources/information/  Информация актуализируется ежемесячно. |
| 11. | Включение неиспользуемого муниципального имущества в программу приватизации | недостаточный уровень эффективности управления государственным имуществом | включение имущества в прогнозный план приватизации муниципального имущества | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о включении неиспользованного имущества в программу приватизации размещается: на  платформе **ГИС Торги** по продаже государственного и муниципального имущества и продажи прав ([http://new.torgi.gov.ru](http://new.torgi.gov.ru/)), на официальном веб-сайте администрации района ([www.nvraion.ru](http://www.nvraion.ru)) |
| 12. | Организация и проведение торгов по реализации имущества муниципального образования | недостаточный уровень эффективности управления имуществом | приватизация имущества муниципального образования, не используемого для реализации функций и полномочий органов муниципального образования | 1 марта 2022 года,  1 марта 2023 года,  1 марта 2024 года,  1 марта 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о реализации муниципального имущества Нижневартовского района размещается: на платформе **ГИС Торги** по продаже государственного и муниципального имущества и продажи прав ([http://new.torgi.gov.ru](http://new.torgi.gov.ru/)), на официальном веб-сайте администрации района ([www.nvraion.ru](http://www.nvraion.ru)), торги проходят на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (<https://www.sberbank-ast.ru/>):  За 12 месяцев 2023 года размещено 28 извещений о проведении аукционов по продаже муниципального имущества. |
| 13. | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение | избыточные ограничения для деятельности субъектов предпринимательства | устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизи  рованной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | На постоянной основе проводится оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертиза и оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. |
| 14. | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; здравоохранение; социальное обслуживание | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизиро  ванной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | За 9 месяцев 2023 года соглашения о государственно-частном партнерстве, концессионные соглашения не заключались |
| 15. | Применение механизмов государственно-частного партнерства, заключение концессионных соглашений в одной или нескольких из следующих сфер: детский отдых и оздоровление; спорт; здравоохранение; социальное обслуживание; дошкольное образование; общее образование; культура, теплоснабжение; водоснабжение; водоотведение. | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в социальной сфере | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 30.12.2023 концессионные соглашения в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения отсутствуют |
| 16. | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий | низкий уровень эффективности деятельности государственных и муниципальных предприятий в сфере коммунального хозяйства, повышение эффективности эксплуатации муниципального имущества | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг коммунального хозяйства | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 30.12.2023 передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий района не осуществлялась |
| 17. | Оказание консультационной поддержки, методологического содействия органам местного самоуправления, проведение экспертизы по вопросам подготовки и реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | низкий уровень подготовки органами местного самоуправления проектов концессионных соглашений, ресурсоснабжающими организациями - инвестиционных программ | повышение уровня компетенций органов местного самоуправления | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Оказание консультационной поддержки, методологического содействия органам местного самоуправления, проведение экспертизы по вопросам подготовки и реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения не проводилось. |
| 18. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, и разработка мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей, реализация технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении гражданам услуг социальной сферы | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Поддержка информационная, методическая, консультационная оказывается на постоянной основе.  В декабре 2023 года:   1. Постановлением администрации района от 20.10.2023 № 1058 «О предоставлении субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» предоставлены субсидии 5-ти СОНКО на общую сумму 344 000,00 руб. 2. Постановлением администрации района от 15.12.2023 № 1369 «О предоставлении субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» предоставлены субсидии 2-м СОНКО на общую сумму 156 000,00 руб.   . |
| 19. | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Поддержка информационная, методическая, консультационная оказывается на постоянной основе.  В декабре 2023 года:   1. Постановлением администрации района от 20.10.2023 № 1058 «О предоставлении субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» предоставлены субсидии 5-ти СОНКО на общую сумму 344 000,00 руб. 2. Постановлением администрации района от 15.12.2023 № 1369 «О предоставлении субсидий из бюджета Нижневартовского района социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» предоставлены субсидии 2-м СОНКО на общую сумму 156 000,00 руб. |
| 20. | Организация и проведение конкурсов: «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; программ педагогических отрядов автономного округа на лучшую организацию досуга детей, подростков и молодежи в каникулярный период | недостаточное участие негосударствен  ных (немуници  пальных) организаций в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей | создание условий для развития конкуренции | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | В соответствии с постановлением администрации района от 04.04.2023 № 139, 12 апреля 2023 года состоялся конкурс вариативных программ в сфере организации отдыха детей и их оздоровления среди муниципальных учреждений, социально ориентированных некоммерческих организаций района. |
| 21. | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета автономного округа некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | недостаточное участие негосударствен  ных (немуници  пальных) организаций в предоставлении услуг по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | создание условий для развития конкуренции | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Конкурсный отбор на предоставление субсидии из бюджета автономного округа некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, не проводился, так как организации такого типа отсутствуют. |
| 22. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, в соответствии с постановлением администрации района от 28.03.2018 № 726 «Об утверждении перечня социально значимых видов экономической деятельности Нижневартовского района» | недостаточный уровень вовлечения субъектов малого бизнеса в социальную сферу деятельности | стимулирование новых предпринима  тельских инициатив | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | На официальном сайте администрации Нижневартовского района создан раздел «Социальному предпринимателю», содержащий нормативно правовую базу, информацию о мерах поддержки, а также контактные данные. |
| 23. | Содействие развитию научной, творческой и предпринимательской активности детей и молодежи | отсутствие систематизирован  ной информации о реализуемых мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательс  кой активности | повышение уровня информированности населения о мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательс  кой активности | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» за 12 месяцев 2023 года 3-м субъектам МСП, осуществляющим социально значимые виды деятельности (дополнительное образование детей и взрослых), оказаны меры поддержки в объёме 155 505,56 рублей.  Дополнительно, информация для граждан, планирующих осуществлять деятельность размещается на официальном интернет ресурсах администрации района, а также в официальных группах «В контакте», «Одноклассники» и «Telegram».  В 2023 году в МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №2» продолжили работу  инновационные площадки: «Профессиональное самоопределение и социализация обучающихся в условиях образовательной школьной среды», и «Апробация механизмов, обеспечивающих индивидуальное самоопределение и социализацию обучающихся в условиях образовательной школьной среды»  В 9 образовательных учреждениях района продолжили работу центры «Точка роста» |
| 24. | Развитие сети детских технопарков «Кванториум», включение детей и молодежи в реализацию иных проектов, соответствующих основным направлениям Национальной технологической инициативы и социально-экономического и технологического развития автономного округа, в том числе развитие кружкового движения Национальной технологической инициативы | отсутствие инфраструктуры развития инновационной деятельности молодежи, необходимость формирования у школьников компетенций для решения задач сектора реальной экономики | создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | 516 обучающихся посещают 34 объединения технической направленности в 13 образовательных учреждениях («Легоконструирование», «КОМП», «Робототехника», «Мультстудия», «Медиакласс», «Инфографика», «ТИКО-фантазеры», «ТелеШкола «НТV-шка», «3-D программирование и макетирование») |
| 25. | Создание и развитие центров молодежного инновационного творчества в муниципальном образовании | отсутствие инфраструктуры развития инновационной деятельности молодежи | создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности молодежи автономного округа в разработке и внедрению новых технологических решений | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизи  рованной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | Центры молодежного инновационного творчества в Нижневартовском районе отсутствуют. |

**Раздел IV. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ключевое событие/результат** | **Срок** | **Вид документа** | **Исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предоставление письменных ответов на полученное мнение потребителей, предпринимателей и экспертов, задействованных в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (далее − участники общественного контроля). Обеспечение обязательного получения и учета обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, предпринимателей и экспертов при осуществлении процедур при согласовании и утверждении схем территориального планирования автономного округа и муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских округов | создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, органов исполнительной власти автономного округа, осуществляющих регулирование деятельности субъектов естественных монополий | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | В рамках согласования схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов поселений, материалы документов подлежат обязательному размещению на официальном сайте администрации Нижневартовского района <http://nvraion.ru/> для получения и учета, обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, предпринимателей и экспертов при осуществлении процедур. |

**Раздел V. Организационные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ключевое событие/результат** | **Срок** | **Вид документа** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Осуществление взаимодействия между исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления на основании соглашения от 25 декабря 2015 года между Правительством автономного округа и органами местного самоуправления по внедрению в автономном округе [Стандарта](consultantplus://offline/ref=7047E27459C58714142FACC08A7B045C4FA4826503576511F1C63A71A8628851370A1B3E3A2412F5715893C4C2056C152528BC4109A66E71u8g4K) развития конкуренции | реализация соглашения между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа − Югры и органами местного самоуправления по внедрению в автономном округе [Стандарта](consultantplus://offline/ref=7047E27459C58714142FACC08A7B045C4FA4826503576511F1C63A71A8628851370A1B3E3A2412F5715893C4C2056C152528BC4109A66E71u8g4K) развития конкуренции, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р | 30 декабря 2022 года,  30 декабря 2023 года,  30 декабря 2024 года,  30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информацион  ной системе «Мониторинг Югра»,  информация на официальном веб-сайте администрации района | В целях создания условий для развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, учитывая Соглашение между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органами местного самоуправления по внедрению в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре стандарта развития конкуренции от 25 декабря 2015 года, постановлением администрации района от 16.08.2019 № 1653 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории Нижневартовского района. |
| 2. | Размещение информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в сети интернет | повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании | ежеквартально | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции размещена на Инвестиционном портале муниципального образования Нижневартовский район  <http://invest.nvraion.ru/konkur/> |

**Раздел VI. Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в Нижневартовском районе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Составляющие мониторинга развития конкуренции** | **сроки** | **результат** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Информация в Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа − Югры о хозяйствующих субъектах, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, в том числе муниципальных учреждений, с обозначением товарного рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием объема реализованных на товарном рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении, объема финансирования из бюджета автономного округа и местного бюджета | 1 августа 2022 года,  1 августа 2023 года,  1 августа 2024 года,  1 августа 2025 года | копия информации о хозяйствующих субъектах, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов направляется в управление экономики в сроки  до 1 августа 2022 года,  до 1 августа 2023 года,  до 1 августа 2024 года,  до 1 августа 2025 года | Информация о деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов направлена в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в установленные сроки. |

**Раздел VII. Ключевые показатели развития конкуренции в отраслях экономики Нижневартовского района на 2022−2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ключевого**  **показателя** | | **Единица измерения** | | **2022 год** | | **2023 год** | | **2024 год** | **2025 год** | **Исполнение** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** |
| **1. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергетики)** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | процент | | 30,0 | | 31,0 | | 32,0 | 33,0 | 50 |
| **2. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | | процент | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| **3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | процент | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| **4. Рынок архитектурно-строительного проектирования** | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования | | процент | | 97,7 | | 97,9 | | 98,0 | 98,1 | 100 |
| **5.** **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | | процент | | 85,0 | | 87,0 | | 89,0 | 90,0 | 90 |
| **6.** **Рынок услуг дошкольного образования** | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы ‒ образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы ‒ образовательные программы дошкольного образования | | процент | | 2,6 | | 2,6 | | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
| **7. Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | | процент | | 8,9 | | 8,9 | | 8,9 | 8,9 | 20 |
| **8. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей** | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности | | процент | | 20 | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,1 |
| **9. Рынок благоустройства городской среды** | | | | | | | | | |  | |
| 9.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | | процент | | 85,0 | | 85,3 | | 85,6 | 86,0 | 100 |
| **10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников**  **помещений в многоквартирном доме** | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | процент | | 77,0 | | 80,3 | | 80,6 | 81,0 | 80,5 |
| **11.** **Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | | процент | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 11.2. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | | процент | | 98,0 | | 98,4 | | 98,6 | 98,7 | 100 |
| **12. Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | | процент | | 50,0 | | 52,9 | | 57,9 | 60,0 | 50 |
| 12.2. | Доля кладбищ и мест захоронений на них, в отношении которых созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры со сведениями о существующих кладбищах и местах захоронений на них | | процент | | 0 | | 20,0 | | 50,0 | 100 | 0 |
| **13. Рынок «Сфера наружной рекламы»** | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | | процент | | 62,0 | | 70,0 | | 80,0 | 100 | 100 |
| **14. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | процент | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| **15. Рынок нефтепродуктов** | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | | процент | | 98,0 | | 98,1 | | 98,3 | 98,5 | 98,1 |
| **16. Рынок переработки водных биоресурсов** | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов | | процент | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| **17. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | процент | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| **18. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке в сфере физической культуры и спорта | | процент | | 60,0 | | 61,0 | | 62,0 | 63,0 | 60,0 |
| **19. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | | процент | | 66,1 | | 66,1 | | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| **20. Рынок социальных услуг** | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке социальных услуг | | процент | | 37,0 | | 37,0 | | 37,0 | 37,0 | 53,3 |
| **21. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере реализации сельскохозяйственной продукции | | процент | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 21.2. | Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции | | процент | | 0 | | 5 | | 5 | 5 | 5 |
| 21.3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом | | единиц | | 7 | | 11 | | 14 | 16 | 13 |
| **22. Рынок реализации продукции животноводства** | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере реализации продукции животноводства | процент | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| **23. Рынок выездной розничной торговли** | | | | | | | | | | | |
| 23.1. | Доля организаций частной формы собственности, принявших участие в ярмарочно-выставочных мероприятиях, выездной торговле | процент | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| **24. Рынок забора и очистки воды для питьевых нужд** | | | | | | | | | | | |
| 24.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере забора и очистки воды для питьевых нужд | процент | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| **25. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** | | | | | | | | | | | |
| 25.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева | процент | | | 70,0 | | 70,0 | 70,0 | | 70,0 | 100 |
| **26. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси** | | | | | | | | | | | |
| 26.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | процент | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| **27. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** | | | | | | | | | | | |
| 27.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи фонда недр общераспространенных полезных ископаемых на территории Нижневартовского района | процент | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| **28. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), между поселениями района, за исключением городского наземного электрического транспорта** | | | | | | | | | | | |
| 28.1. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (расчет по количеству перевезенных пассажиров) | процент | | | 82,0 | | 83,0 | 84,0 | | 85,0 | 100 |
| 28.2. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (расчет по объему пробега транспортных средств) | процент | | | 65,0 | | 68,0 | 70,0 | | 72,0 | 100 |
| **29. Рынок вылова водных биоресурсов** | | | | | | | | | | | |
| 29.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке вылова водных биоресурсов | процент | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| **30. Рынок бытовых услуг и легкой промышленности** | | | | | | | | | | | |
| 30.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности | процент | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| **31. Рынок купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** | | | | | | | | | | | |
| 31.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | процент | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| **32. Рынок услуг в сфере культуры** | | | | | | | | | | | |
| 32.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере культуры | процент | | 37,5 | | 37,5 | | 37,5 | | 37,5 | 37,5 |
| 32.2. | Увеличение числа посещений организаций культуры | единиц | | 633 | | 689 | | 800 | | 1020 | Посетили за 2023 год  689 000 человек |
| **33. Рынок туристических услуг** | | | | | | | | | | | |
| 33.1. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | тыс. руб. | | 6 412,0 | | 7137,0 | | 8550,0 | | 9611,4 | 7 150,0 |
| 33.2. | Численность размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | | 2,5 | | 2,8 | | 3,1 | | 3,4 | 2,8 |
| **34. Рынок сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов** | | | | | | | | | | | |
| 34.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов | процент | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| **35. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | | | | | | | | | |
| 35.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (расчет по количеству действующих точек продаж аптечных организаций) | процент | | 42 | | 42 | | 42 | | 46 | 42 |
| **36. Рынок аквакультуры** | | | | | | | | | | | | |
| 36.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры | процент | | X | | 80 | | 100 | | 100 | 100 | |
| **37. Рынок производства косметической продукции** | | | | | | | | | | | | |
| 37.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке производства косметической продукции | процент | | Х | | 80 | | 100 | | 100 | 100 | |
| **38. Рынок ремонта компьютерной техники, предметов личного потребления и бытового назначения** | | | | | | | | | | | | |
| 38.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке производства косметической продукции. | процент | | Х | | 80 | | 100 | | 100 | 100 | |
| **39. Рынок услуг общественного питания** | | | | | | | | | | | | |
| 39.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке общественного питания | процент | | Х | | 80 | | 100 | | 100 | 100 | |