**План** **мероприятий** **(«дорожная** **карта»)**

**по** **улучшению** **состояния** **инвестиционного** **климата** **в** **муниципальном** **образовании** **Нижневартовский** **район**

**в** **2021–2022** **годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** **1.** **Инвестиционная** **деятельность,** **привлечение** **инвестиций** | | | | | | | | | | **Исполнение по состоянию**  **на 01.04.2022** |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | **Единица** **измерения** | | | **Значения** **целевых** **показателей** | | |
| **2020** **года** **(факт)** | **2021** **год** **(план)** | **2022** **год** **(план)** |
| **Раздел** **1.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **1.** **«Инвестиционная** **деятельность,** **привлечение** **инвестиций»** | | | | | | | | | | |
|  | **Наименование** **мероприятий** | | | **Ответственные** **исполнители** | | | | | |  |
| 1. | Проведение мониторинга среди учреждений района по применению механизмов экономии электроэнергии с целью увеличения заключения энергосервисных контрактов | | | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | В бюджетные учреждения района ежегодно направляются опросные листы, данные из которых учитываются при оценке потенциала возможности заключения энергосервисных контрактов учреждениями |
| 2. | Актуализация наполняемости «Инвестиционного портала Нижневартовского района» с целью привлечения большего количества инвесторов для заключения инвестиционных соглашений, инвестиционных контрактов;  Актуализация наполняемости инвестиционной карты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | управление экономики администрации района;  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности; муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | | | | | | Ежеквартально проводится работа по актуализации наполняемости “Инвестиционного портала” в соответствии с методическими рекомендациями по улучшению результатов рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции направленного письмом БУ ХМАО-Югры “РАЦ” от 20.07.2021 №22/01-Исх-602 |
| 3. | Проведение инвентаризации зданий (помещений), находящихся в собственности муниципального образования, в целях актуализации информации об имеющемся имуществе для заключения договоров аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающих вложение частных инвестиций в арендованные объекты) | | | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района; муниципальное казенное учреждение «Управление имущественными и земельными ресурсами» | | | | | | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности.  Проведение инвентаризации зданий, (помещений) находящихся в собственности Нижневартовского района проводится ежегодно в IV квартале текущего года с 01 октября по 31 декабря на основании Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В соответствии с распоряжением администрации района от 22.09.2021 № 480-р «О проведении инвентаризации имущества, находящегося на учете в муниципальной казне муниципального образования Нижневартовский район»  инвентаризация имущества в 2021 году, проводилась в период с 04.10.2021 по 01.11.2021.  Внеплановые проверки по инвентаризации проводятся в случаях предусмотренными п.27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»» |
| 4. | Наполнение информацией всех разделов инвестиционных площадок (земельных участков), расположенных на территории Нижневартовского района, в целях формирования инвестиционных предложений о возможностях и условиях реализации инвестиционных проектов (общая и справочная информации; информация о транспортной, об инженерной инфраструктурах) на официальном сайте района и на инвестиционной карте Югры в соответствии с требованиями Фонда развития Югры | | | муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»;  управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | | | | | Информация по разделам инвестиционных площадок (земельным участкам) заполнена по 35 критериям. При актуализации списка инвестиционных площадок информация по критериям своевременно заполняется |
| 5. | Актуализация Инвестиционного паспорта района | | | управление экономики администрации района,  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | Актуальная информация по направлению деятельности структурными подразделениями администрации района направлена в адрес управления экономики администрации района.  Информация размещена на инвестиционном портале Нижневартовского района  https://invest.nvraion.ru/investitsionnaya-politika/investitsionnyy-pasport/ |
| 6. | Ежегодная актуализацию плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата с учетом результатов мониторинга тенденций социально-экономического развития Нижневартовского района | | | управление экономики администрации района | | | | | | На 01.04.2022 план мероприятий («дорожная карта») по улучшению инвестиционого климата, принято постановление администрации района №1638 от «Об утверждении плана мероприятий по улучшению состояния инвестиционного климата в муниципальном образовании Нижневартовский район в 2021−2022 годах» актуализирован, подготовлен проект с актуальными изменениями. |
| 7. | Утверждение графика передачи в концессию в срок до 1 февраля текущего года и размещение его на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенного Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | | | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности, планирующие заключение концессионных соглашений в 2021-2022 годах:  управление градостроительства, развития жилищно-коммунального  комплекса и энергетики администрации района;  городские и сельские поселения района (по согласованию) | | | | | | Размещено городскими поселениями Излучинск, Новоаганск  <https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidKindId=6&potentialConcessionId=53903239&prevPageN=9>  <https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidKindId=6&potentialConcessionId=53903055&prevPageN=11>  <https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidKindId=6&potentialConcessionId=53880030&prevPageN=4>  Перечень на2022год размещен: <https://torgi.gov.ru/concession/view.html?bidKindId=6&potentialConcessionId=57598927&prevPageN=12> |
| 8. | Создание рабочей группы с целью эффективного участия в разработке и реализации лучших практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности (участие в конкурсах по направлениям, указанным в пункте 6 раздела **«**1. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций») | | | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности;  городские и сельские поселения (по согласованию);  управление экономики администрации района | | | | | | Принято распоряжение администрации района от 15.09.2021 № 474-р «О создании рабочей группы по улучшению состояния инвестиционного климата в Нижневартовском районе» рабочая группа создана. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, в отчетном периоде заседаний не проводилось |
| 9. | Наполнение добавленного раздела «Свободные инвестиционные объекты» Инвестиционной карты автономного округа ‒ Югры (map.investugra.ru) информацией о свободных инвестиционных объектах (объекты недвижимости, здания, помещения и т.д.), находящихся в муниципальной собственности | | | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района;  муниципальное казенное учреждение «Управление имущественными и земельными ресурсами»;  управление экономики администрации района;  отдел по информационным и сетевым ресурсам управления общественных связей и информационной политики администрации района администрации района | | | | | | Раздел «Свободные инвестиционные объекты» Инвестиционной карты автономного округа ‒ Югры (map.investugra.ru) содержит информацию о 37 объектах |
| **Раздел** **2.** **Эффективность** **организационных** **механизмов,** **качество** **информационной** **поддержки** **инвесторов** | | | | | | | | | | |
| **Раздел** **2.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **2.** **«Эффективность** **организационных** **механизмов,** **качество** **информационной** **поддержки** **инвесторов»** | | | | | | | | | | |
| **Наименование** **мероприятий** | | | | **Ответственные** **исполнители** | | | | | |  |
| 1. | Обеспечение корректности, актуальности и полноты размещения информации на Инвестиционном портале района о мерах муниципальной поддержки, предоставляемых в электронном виде, а также интерактивных сервисов подачи заявок через информационный раздел, информационный портал | | | управление экономики администрации района;  управление общественных связей и информационной политики администрации района | | | | | | На Инвестиционном портале района обеспечено корректное, актуальное и полное размещение информации о мерах муниципальной поддержки, предоставляемых в электронном виде, а также интерактивных сервисов подачи заявок через информационный раздел, информационный портал. Информация, содержащаяся на инвестиционном портале приведена в соответствие с Методическими рекомендациями по структуре муниципальных интернет ресурсов, информирующих об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании |
| 2. | Проведение анкетирования предпринимателей на предмет удовлетворенности качеством Инвестиционного портала района | | | управление экономики администрации района;  управление общественных связей и информационной политики администрации района | | | | | | Анкетирование и опросы проводятся на постоянной основе |
| 3. | Информирование заявителей при личном обращении в структурные подразделения администрации района, а также размещение информации на официальном сайте района о способах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | | | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района;  управление общественных связей и информационной политики администрации района | | | | | | Информация о способах получения государственных и муниципальных услуг доводится до заявителей в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 30.12.2020 № 509 ФЗ), постановления администрации района от 03.08.2011 № 1306 (изм. от 17.04.2017 № 743) «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Нижневартовского района», постановления администрации района от 23.03.2020 № 128 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре Нижневартовского района», постановления администрации района от 02.12.2021 № 2172 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».  На сайте: www.nvraion.ru размещается актуальная информация:  - муниципальная программа (в редакции от 17.03.2022 № 458) утвержденная постановлением администрации района от 26.10.2018 № 2451 «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»;  - реестр субъектов получателей поддержки, актуализированный на 01.04.2022;  -условия и порядки предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;  - перечень муниципального имущества, предназначенного для с субъектов малого и среднего предпринимательства  - информация об отборах по возмещение части затрат субъектам предпринимательства в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» в 2022 году. |
| 4. | Обеспечение соответствия структуры и содержания информационного раздела или инвестиционного портала методическим рекомендациям по приведению муниципальных регламентов в соответствие с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (п. 1.4.2 протокола от 16 октября 2017 года № 32 и п.2.4. протокола 64 от 08 июля 2021 года заседаний Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, п 2.4 ), предусмотреть информирование представителей бизнеса о работе инвестпортала Нижневартовского района | | | управление экономики администрации района;  управление общественных связей и информационной политики администрации района | | | | | | На постоянной основе проводится работа по актуализации инвестиционного портала управлением общественных связей и информационной политики совместно с управлением экономики администрации района |
| **Раздел** **3.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **3.** **«Развитие** **малого** **и** **среднего** **предпринимательства»** | | | | | | | | | | |
| **Наименование** **мероприятий** | | | | **Ответственные** **исполнители** | | | | | |  |
| 1. | Проведение семинаров об основах предпринимательской деятельности и обучающих семинаров, конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса, в том числе мероприятия по популяризации предпринимательства среди всех возрастных групп населения, а также реализации мероприятий по развитию молодежного предпринимательства | | | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района | | | | | | - |
| 2. | Системная работа по созданию условий для возникновения и роста СМСП. Оказание информационной и консультационной поддержки малых и средних предприятий, самозанятым гражданам. Проведение мероприятий по популяризации предпринимательства, расширение возможности вовлечения в предпринимательскую деятельность молодежи. Предоставление актуальной информации о способах поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан.  Размещение информации о мерах поддержки и проводимых мероприятиях в средствах массовой информации и социальных сетях администрации района | | | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района;  управление общественных связей и информационной политики администрации района | | | | | | Популяризация и поддержка предпринимательства, создание положительного образа бизнесмена - одна из главных задач в рамках реализации нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса.  Информационно-разъяснительная работа по популяризации среди населения образа предпринимателя и самозанятого, а также по применению «Налога на профессиональный доход» с целью увеличить вовлеченности в него людей из различных целевых групп, ведется на официальном сайте администрации района, в разделах по направлению деятельности, в официальных группах администрации района «В контакте», «Одноклассники». В мобильных мессенджерах WhatsApp.  Формирование позитивного образа предпринимателя осуществляется через освещение на телевидении района историй успеха представителей бизнеса. («Это развитие семейного бизнеса, молодежный бизнес, женский бизнес, который создавался непосредственно руками самих людей")  Актуальная информация публикуется в районной газете «Новости Приобья». |
| 3. | Проведение опроса субъектов предпринимательской деятельности в целях выявления и оценки наличия (уровня) административных барьеров (в том числе в рамках проведения ОРВ и антимонопольного комплаенса) | | | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района | | | | | | В отчетном периоде проведены: 2 процедур оценки регулирующего воздействия и 1 процедура антимонопольного комплаенса по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» |
| 4. | Расширение доступа малого и среднего бизнеса к закупкам, проводимым ОМСУ. Повышение информированности представителей бизнеса о возможности участия в закупках.  Проведение ежеквартального мониторинга доли закупок, проведенных среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок, по результатам которого формируются индивидуальные рекомендации заказчикам | | | управление экономики администрации района | | | | | | Информация, на регулярной основе размещается на Инвестиционном портале Нижневартовского района, а так же на официальном сайте администрации района. |
| 5. | Мониторинг количества самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижневартовского района, путем взаимодействия с Межрайонной инспекцией ИФНС России № 6 по ХМАО − Югре по получению ежеквартальной информации (количество подавших заявление (регистрация и ликвидация) Проведение информационно-разъяснительной компании по популяризации образа самозанятого в сети Интернет и социальных сетях | | | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района;  главы городских и сельских поселений района (по согласованию) | | | | | | В целях исполнения протокола Комитета по управлению портфелем проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 04.06.2020 о проведении мероприятий по популяризации и продвижению института самозанятых, в адрес руководителя МРИ ФНС № 6 по автономному округу направлен запрос о предоставлении на 10 число каждого месяца сведений о количестве самозанятых зарегистрированных на территории района.  Информация о популяризации института «самозанятых» размещается на официальном сайте администрации района в разделе «Предпринимательство»  <http://nvraion.ru/entrepreneurship/informatsiya-dlya-samozanyatykh/> |
| 6. | Информационное обеспечение представителей малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки СМСП, дотациях, субсидиях, налоговых льготах, о финансовой помощи, оказываемой посредством окружных фондов. Проведение мероприятий (семинаров) с целью популяризации предусмотренных мер поддержки с представителями малого и среднего бизнеса, на которых могут разъясняться процедуры их получения. Развитие информационной и технической поддержки малого и среднего бизнеса, поддержка таких предприятий после окончания их участия в муниципальных программах поддержки. Проведение систематического сбора информации о положении дел в предприятиях, прошедших через этап поддержки, который позволил бы делать обоснованный анализ эффективности предлагаемых и действующих мер поддержки. Помимо сбора данных возможность предоставить дальнейшую информационную или техническую поддержку в определенных ситуациях может способствовать большей выживаемости СМСП | | | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района;  департамент финансов администрации района;  главы городских и сельских поселений района (по согласованию) | | | | | | Размещение информации о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района и проводимых мероприятиях публикуются в районной газете «Новости Приобья», а также размещается в мобильных мессенджерах, в официальных группах «В контакте», «Одноклассники».  Дополнительно вся информация освещается у в разделах «Предпринимательство» и «Агропромышленный комплекс» на официальном сайте администрации района. А так же на Инвестиционном портале Нижневартовского района, по мере необходимости. |
| **Раздел** **4.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **4.** **«Улучшение** **предпринимательского** **климата** **в** **сфере** **строительства»** | | | | | | | | | | |
| **Наименование** **мероприятий** | | | | | **Ответственные** **исполнители** | | | | |  |
| 1. | | Информировать представителей застройщиков (инвесторов) о сокращенных сроках, условиях и возможностях упрощенного прохождения процедур выдачи разрешения на строительство в целях формирования корректного экспертного мнения о проводимых в районе мерах по улучшению бизнес-климата | | | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | | | | При предоставлении муниципальных услуг, касающихся выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, заявители, включая представителей застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Нижневартовского района, в обязательном порядке информируются специалистами управления о сроках, условиях и возможностях упрощенного прохождения процедур выдачи разрешения на строительство. Кроме того, исчерпывающая информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на информационном стенде управления, а также в сети «Интернет» |
| 2. | | Актуализация и наполняемость раздела на официальном сайте, посвященного вопросам градостроительной деятельности. Актуализация стандартов предоставления услуг в сфере строительства в понятной и доступной форме (стенды, проспекты, буклеты). Актуализация автоматизированного «калькулятора процедур» | | | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | | | | Информация, касающаяся сведений, подлежащих размещению на официальном сайте, актуализируется с периодичностью 1 раз в месяц. Кроме того, исчерпывающая информация о предоставлении муниципальных услуг размещена на информационном стенде управления. |
| **Раздел** **5.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **5.** **«Улучшение** **предпринимательского** **климата** **в** **сфере** **энергетики»** | | | | | | | | | | |
| **Наименование** **мероприятий** | | | | | **Ответственные** **исполнители** | | | | |  |
| 1. | | Проведение анкетирования и опросов предпринимателей на предмет удовлетворенности качеством и эффективностью предоставленных услуг после окончания процедуры технологического присоединения к электрическим сетям | | | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | | | | Анкетирование и опросы проводятся на постоянной основе |
| 2. | | Доводить до представителей общественных организаций и бизнес-сообщества информацию о сокращенных сроках, условиях, возможностях упрощенного прохождения процедур подключения к электрическим сетям в целях формирования корректного экспертного мнения о проводимых в районе мерах по улучшению бизнес-климата | | | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | | | | Информация размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления района, сайте территориальной сетевой организация, а также в формате личных встреч, телефонного информирования |
| 3. | | Обеспечение наличия исчерпывающего объема доступной информации об информационной системе «Единый интернет-портал технологического присоединения автономного округа» (<https://aistps.admhmao.ru>), в том числе: о порядке технологического присоединения и иной подлежащей обязательному раскрытию информации по вопросам технологического присоединения, возможности получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение | | | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | | | | Информация размещена на официальном сайте администрации района в разделе Жилищно-коммунальное хозяйство - http://nvraion.ru/jkh/zhile-i-gorodskaya-sreda/index.php?sphrase\_id=135250 |
| **Раздел** **6.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **6.** **«Развитие** **конкуренции»** | | | | | | | | | | |
| **Наименование** **мероприятий** | | | | | | **Ответственные** **исполнители** | | | |  |
| 1. | | Разработка и утверждение целевых показателей «дорожной карты» по вновь утвержденным товарным рынкам по содействию развитию конкуренции фактически возможных для исполнения администрацией района | | | | управление экономики; структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | Целевые показатели по вновь утверждённым товарным рынкам по содействию развитию конкуренции разработаны и утверждены в соответствии с постановлением администрации района от 27.09.2021 № 1727 «О внесении изменений в постановление администрации района от 16.08.2019 № 1653 «О Плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции на территории Нижневартовского района» |
| 2 | | Обеспечение достижения целевых показателей «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции муниципального образования Нижневартовский район в 2021 и 2022 годах: | | | | управление экономики;  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | Исполнение целевых показателей по итогам года |
| 3. | | Формирование базы респондентов из числа представителей бизнес-сообщества района, проведение консультационных мероприятий для проведения ежегодных опросов при формировании Рейтинга муниципальных образований и консультационных мероприятий | | | | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | База респондентов из числа представителей бизнес-сообщества района формируется |
| 4. | | Актуализация перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании с учетом ключевых показателей и соответствующих мероприятий по развитию таких рынков | | | | управление экономики администрации района  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | Постановлением администрации района №1727 от 27.09.2021 внесены изменения в постановление администрации района от 16.08.2019 № 1653 «О Плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции на территории Нижневартовского района» в актуализации перечня товарных рынков – 27 товарных рынков |
| 5. | | Обеспечение доступности, понятности и удобства получения официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг района | | | | управление общественных связей и информационной политики администрации района | | | | Актуальная информация размещена на инвестиционном портале Нижневартовского района, а также на официальном сайте администрации Нижневартовского района nvraion.ru |
| 6. | | Анализ состояния конкуренции на товарных рынках района с целью выявления новых товарных рынков для развития конкуренции | | | | управление экономики администрации района;  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | В соответствии с постановлением администрации района от 16.08.2019 № 1653 «О Плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции на территории Нижневартовского района», структурные подразделения администрации района, ответственные за исполнение «дорожной карты»: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в управление экономики администрации района информацию об исполнении «дорожной карты, а так же в отраслевые исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа − Югры |
| 7 | | В целях содействия развитию конкуренции на территории муниципального образования:  1) создать рабочую группу, основными задачами которой будет оценка уровня развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров, работ и услуг, координация выполнения мероприятий, подготовка рекомендаций по вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции;  2) актуализировать план мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования;  3) расширить перечень товарных рынков с соответствующими мероприятиями и показателями для содействия развития конкуренции | | | | управление экономики администрации района;  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | 1) Принято распоряжение администрации района от 15.09.2021 № 474-р «О создании рабочей группы по улучшению состояния инвестиционного климата в Нижневартовском районе» рабочая группа создана. Данным распоряжением утверждено Положение по рассмотрению вопросов достижения целевых показателей, на исполнение которых направлены мероприятия по содействию развития конкуренции на товарных рынках Нижневартовского района  2) план мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования – актуализированы  3) перечень товарных рынков расширен, и состоит из 27 наименований  По состоянию на 01.04.2022 предложений по расширению перечня товарных рынков не поступало. |
| 8. | | Актуализация порядков предоставления государственных и муниципальных услуг в части определения исчерпывающего перечня документов необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг и установление запрета на истребование дополнительных документов, в том числе получение которых возможно через систему межведомственного взаимодействия | | | | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | В порядках, регламентах предоставления муниципальных услуг указан необходимый перечень документов, дополнительные документы запрашиваются через систему межведомственного взаимодействия |
| 9 | | Реализация мероприятий, обеспечивающих вовлеченность субъектов малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) к участию в закупках для муниципальных нужд «на общих основаниях») | | | | управление экономики администрации района | | | | Проводятся мероприятия по увеличению доли заключенных контрактов с  субъектами малого бизнеса, СОНКО по  итогам конкурентных закупок «на общих  основаниях», вся информация о закупках размещается на Официальном сайте «Единая информационная система в сфере закупок», а также на официальном сайте администрации Нижневартовского района |