**План** **мероприятий** **(«дорожная** **карта»)**

**по** **улучшению** **состояния** **инвестиционного** **климата** **в** **муниципальном** **образовании** **Нижневартовский** **район**

**в** **2021–2022** **годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** **1.** **Инвестиционная** **деятельность,** **привлечение** **инвестиций** | | | | | | | | | **Исполнение по состоянию на 10.10.2021** |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | **Единица** **измерения** | **Значения** **целевых** **показателей** | | | | |
| **2020** **года** **(факт)** | | **2021** **год** **(план)** | **2022** **год** **(план)** | |
| 1 | Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями, энергосервисными контрактами, контрактами жизненного цикла, инвестиционными соглашениями, специальными инвестиционными контрактами и т.д. | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | кол-во соглашений | 62  (в т.ч.  45 инвестпроектов, 17 энергосерв) | | 64  (в т.ч.  44 инвестпроектов, 19 энергосерв., 1 концессия) | 67 | | 64 (в т.ч. 10 энергосервесных контрактов + 9 в стадии заключения  (аукцион), 45 инвестиционных соглашений) |
| 2. | Привлечение инвестиций в соответствии с договорами аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающими вложения частных инвестиций в арендованные объекты) | муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»;  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | кол-во договоров | 28 | | 28 | 29 | | на 01.10.2021 заключено 28 договоров аренды муниципального недвижимого имущества, предусматривающих капвложения (текущий ремонт и техническое обслуживание), (в т.ч. дополнительно к договорам аренды заключено 9 соглашений о фактически произведенных ремонтных работах) |
| 3. | Уровень развития инвестиционной деятельности в несырьевых секторах экономики:  кол-во инвестиционных проектов;  кол-во рабочих мест | управление экономики;  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | единиц | 45  653 | | 46  673 | 47  693 | | 45 |
| 4. | Эффективность мер муниципальной поддержки: кол-во соглашений;  кол-во рабочих мест;  численность трудоспособного населения | управление экономики;  управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района;  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности; муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | единиц  единиц  человек | 332  (45 инвест.соглашения, 29 дог. с инвест.обязательствами, 10 дог. по мерам имуществ.поддержки, 231 МСП, 17 энергосерв)  762  23 077 | | 335  768  23 419 | 339  777  24 101 | | 45 инвест.соглашений,  28 договоров с инвест.обязательствами,  223 МСП + 10 заключат до конца года,  10 энергосерв. + 9 в стадии заключения)  10 договоров имущ.поддержки управления культуры (до конца года должны быть договоры аренды почасовой) |
| 5. | Формирование инвестиционных предложений о возможностях и условиях реализации инвестиционных проектов в части качества и полноты сформированного инвестиционного предложения/земельного участка, размещаемого на специализированном интернет-ресурсе (инвестиционная карта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, map.investugra.ru) | муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»;  управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | кол-во земельных участков | 35 | | 36 | 37 | | 36 |
| 6. | Наличие практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности:  1) участвующих во всероссийских конкурсах, включая региональные этапы конкурсов, и ставших их финалистами, в том числе рекомендованных к направлению для участия в финальных этапах на федеральном (всероссийском) уровне;  2) являющихся победителями финальных этапов на федеральном (всероссийском) уровне;  3) прошедших экспертную оценку АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и другими федеральными специализированными организациями, и рекомендованные к внедрению в субъектах РФ и муниципальных образованиях через платформы «СМАРТЕКА» и прочие ресурсы;  4) внедренных в муниципальном образовании в оцениваемом периоде лучших практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, подтвержденных по результатам рассмотрения их на Инвестсовете Югры | управление экономики;  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | Кол-во | 21 из них:   1. 20, 2. 0, 3. 1, 4. 0 | | 14 из них:   1. 10 2. 1 3. 2 4. 1 | 18 из них:   1. 12 2. 1 3. 3 4. 2 | | 1. из них: 2. 20 3. 6 4. 5 5. – |
| **Раздел** **1.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **1.** **«Инвестиционная** **деятельность,** **привлечение** **инвестиций»** | | | | | | | | | |
|  | **Наименование** **мероприятий** | | **Ответственные** **исполнители** | | | | | |  |
| 1. | Проведение мониторинга среди учреждений района по применению механизмов экономии электроэнергии с целью увеличения заключения энергосервисных контрактов | | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | В бюджетные учреждения района ежегодно направляются опросные листы, данные из которых будут учитываются при оценке потенциала возможности заключения энергосервисных контрактов учреждениями |
| 2. | Актуализация наполняемости «Инвестиционного портала Нижневартовского района» с целью привлечения большего количества инвесторов для заключения инвестиционных соглашений, инвестиционных контрактов;  Актуализация наполняемости инвестиционной карты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | управление экономики администрации района;  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности; муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | | | | | | Проводится работа по актуализации наполняемости “Инвестиционного портала” в соответствии с методическими рекомендациями по улучшению результатов рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции направленного письмом БУ ХМАО-Югры “РАЦ” от 20.07.2021 №22/01-Исх-602 |
| 3. | Проведение инвентаризации зданий (помещений), находящихся в собственности муниципального образования, в целях актуализации информации об имеющемся имуществе для заключения договоров аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающих вложение частных инвестиций в арендованные объекты) | | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района; муниципальное казенное учреждение «Управление имущественными и земельными ресурсами» | | | | | | Проведение инвентаризации зданий, (помещений) находящихся в собственности Нижневартовского района проводится ежегодно в IV квартале текущего года с 01 октября по 31 декабря на основании Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».  В соответствии с распоряжением администрации района от 22.09.2021 № 480-р «О проведении инвентаризации имущества, находящегося на учете в муниципальной казне муниципального образования Нижневартвоский район» инвентаризация имущества в 2021 году проводится в период с 01.10.2021 по 01.11.2021.  Внеплановые проверки по инвентаризации проводятся в случаях предусмотренными п.27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» |
| 4. | Наполнение информацией всех разделов инвестиционных площадок (земельных участков), расположенных на территории Нижневартовского района, в целях формирования инвестиционных предложений о возможностях и условиях реализации инвестиционных проектов (общая и справочная информации; информация о транспортной, об инженерной инфраструктурах) на официальном сайте района и на инвестиционной карте Югры в соответствии с требованиями Фонда развития Югры | | муниципальное казенное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»;  управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | | | | | Информация по разделам инвестиционных площадок (земельным участкам) заполнена по 36 критериям. При актуализации списка инвестиционных площадок информация по критериям своевременно заполняется |
| 5. | Актуализация Инвестиционного паспорта района | | управление экономики администрации района,  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | Внесены изменения в постановление администрации района от 28.11.2016 № 2707 «О разработке инвестиционного паспорта муниципального образования Нижневартовский район», в части уточнения ответственных исполнителей по разделам Инвестиционного паспорта района |
| 6. | Ежегодная актуализацию плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата с учетом результатов мониторинга тенденций социально-экономического развития Нижневартовского района | | управление экономики администрации района | | | | | |  |
| 7. | Утверждение графика передачи в концессию в срок до 1 февраля текущего года и размещение его на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенного Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности, планирующие заключение концессионных соглашений в 2021-2022 годах:  управление градостроительства, развития жилищно-коммунального  комплекса и энергетики администрации района;  городские и сельские поселения района (по согласованию) | | | | | | Администрацией городского поселения Излучинск (концедент) в августе 2021 года в График передачи в концессию объектов, предназначенных для благоустройства территорий включен объект «Набережная реки в пгт. Излучинск Нижневартовского района». Сообщение конкурсной комиссии о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по благоустройству объекта размещено на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) 01 сентября 2021 года. |
| 8. | Создание рабочей группы с целью эффективного участия в разработке и реализации лучших практик (инициатив, идей) в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности (участие в конкурсах по направлениям, указанным в пункте 6 раздела **«**1. Инвестиционная деятельность, привлечение инвестиций») | | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности;  городские и сельские поселения (по согласованию);  управление экономики администрации района | | | | | | Принято распоряжение администрации района от 15.09.2021 № 474-р «О создании рабочей группы по улучшению состояния инвестиционного климата в Нижневартовском районе» рабочая группа создана, заседания на отчетную дату не проводились |
| 9. | Наполнение добавленного раздела «Свободные инвестиционные объекты» Инвестиционной карты автономного округа ‒ Югры (map.investugra.ru) информацией о свободных инвестиционных объектах (объекты недвижимости, здания, помещения и т.д.), находящихся в муниципальной собственности | | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района;  муниципальное казенное учреждение «Управление имущественными и земельными ресурсами»;  управление экономики администрации района;  отдел по информационным и сетевым ресурсам управления общественных связей и информационной политики администрации района администрации района | | | | | | Раздел «Свободные инвестиционные объекты» Инвестиционной карты автономного округа ‒ Югры (map.investugra.ru) содержит информацию о 35 объектах |
| **Раздел** **2.** **Эффективность** **организационных** **механизмов,** **качество** **информационной** **поддержки** **инвесторов** | | | | | | | | | |
| **№** **п/п** | **Показатель** | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | **Единица** **измерения** | **Значения** **целевых** **показателей** | | | | |  |
| **2020** **год** **(факт)** | | **2021** **год** **(план)** | | **2022** **год** **(план)** |  |
| 7. | Информационный раздел на официальном сайте администрации муниципального образования об инвестиционной и предпринимательской деятельности, наличие интерактивных сервисов подачи заявок через информационный раздел, информационный портал | управление экономики администрации района;  управление общественных связей и информационной политики администрации района | % | 98% | | 98,5% | | 99% |  |
| 8. | Доля мер муниципальной поддержки, предоставленных в электронном виде | управление экономики;  управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности;  управление общественных связей и информационной политики администрации района | % | 71% | | 71,5% | | 72% | 28% (только мсп) |
| **Раздел** **2.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **2.** **«Эффективность** **организационных** **механизмов,** **качество** **информационной** **поддержки** **инвесторов»** | | | | | | | | |  |
| **Наименование** **мероприятий** | | | **Ответственные** **исполнители** | | | | | |  |
| 1. | Обеспечение корректности, актуальности и полноты размещения информации на Инвестиционном портале района о мерах муниципальной поддержки, предоставляемых в электронном виде, а также интерактивных сервисов подачи заявок через информационный раздел, информационный портал | | управление экономики администрации района;  управление общественных связей и информационной политики администрации района | | | | | |  |
| 2. | Проведение анкетирования предпринимателей на предмет удовлетворенности качеством Инвестиционного портала района | | управление экономики администрации района;  управление общественных связей и информационной политики администрации района | | | | | | Анкетирование и опросы проводятся на постоянной основе |
| 3. | Информирование заявителей при личном обращении в структурные подразделения администрации района, а также размещение информации на официальном сайте района о способах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района;  управление общественных связей и информационной политики администрации района | | | | | | Согласно нормам Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от 30.12.2020 № 509 ФЗ), постановления администрации района от 03.08.2011 № 1306 (изм. от 17.04.2017 № 743) «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Нижневартовского района», постановления администрации района от 23.03.2020 № 128 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре Нижневартовского района», административных регламентам оказания услуг.  На сайте: [www.nvraion.ru](http://www.nvraion.ru) размещается актуальная информация:  - муниципальная программа (в редакции от 01.03.2021 № 255) утвержденная постановлением администрации района от 26.10.2018 № 2451 «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»;  - реестр субъектов получателей поддержки;  -условия и порядки предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;  - перечень муниципального имущества, предназначенного для с субъектов малого и среднего предпринимательства  - информация об отборах по возмещение части затрат субъектам предпринимательства в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» в 2021 году |
| 4. | Обеспечение соответствия структуры и содержания информационного раздела или инвестиционного портала методическим рекомендациям по приведению муниципальных регламентов в соответствие с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (п. 1.4.2 протокола от 16 октября 2017 года № 32 и п.2.4. протокола 64 от 08 июля 2021 года заседаний Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, п 2.4 ), предусмотреть информирование представителей бизнеса о работе инвестпортала Нижневартовского района | | управление экономики администрации района;  управление общественных связей и информационной политики администрации района | | | | | | На постоянной основе проводится работа по актуализации инвестиционного портала управлением экономики совместно со структурными подразделениями района |
| **Раздел** **3.** **Развитие** **малого** **и** **среднего** **предпринимательства** | | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | **Ответственные** **за** **достижение** **показателя** | **Единица** **измерения** | **Значения** **целевых** **показателей** | | | | |  |
| **2020** **год** **(факт)** | **2021** **год** **(план)** | | **2022** **год** **(план)** | |  |
| 9. | Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района | кол-во | 887 | 890 | | 893 | | По данным Межрайонной ИФНС № 6 по ХМАО-Югре по состоянию на 10.09.2021 в Едином Реестре субъектов МСП на территории и района зарегистрировано 1319 субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 10. | Динамика самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района;  главы городских и сельских поселений района (по согласованию) | кол-во | 252 | 267 | | 275 | | По данным МРИ ФНС № 6 по ХМАО-Югре на 10.09.2021 на территории района в качестве плательщиков НПД зарегистрировано 284 человека. *(обновлённые сведения поступают из МРИ ФНС № 6 по ХМАО Югре 10 числа каждого месяца).* |
| 11. | Динамика доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района | доли | 8,2 | 8,4 | | 8,6 | | 8,4 |
| 12. | Объем бюджетных средств (всех уровней), направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района | млн. рублей | 105 145,08 | 106 000,0 | | 102 000,0 | | План на 2021 год – 74 086,1 рублей.  Факт на 30.09.2021 – 61 874,7 рублей |
| 13. | Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНКО, от совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ | управление экономики администрации района | % | 52,1 | 52,5 | | 53,0 | | 64,24 |
| **Раздел** **3.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **3.** **«Развитие** **малого** **и** **среднего** **предпринимательства»** | | | | | | | | | |
| **Наименование** **мероприятий** | | | **Ответственные** **исполнители** | | | | | |  |
| 1. | Проведение семинаров об основах предпринимательской деятельности и обучающих семинаров, конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса, в том числе мероприятия по популяризации предпринимательства среди всех возрастных групп населения, а также реализации мероприятий по развитию молодежного предпринимательства | | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района | | | | | | 15 |
| 2. | Системная работа по созданию условий для возникновения и роста СМСП. Оказание информационной и консультационной поддержки малых и средних предприятий, самозанятым гражданам. Проведение мероприятий по популяризации предпринимательства, расширение возможности вовлечения в предпринимательскую деятельность молодежи. Предоставление актуальной информации о способах поддержки малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан.  Размещение информации о мерах поддержки и проводимых мероприятиях в средствах массовой информации и социальных сетях администрации района | | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района;  управление общественных связей и информационной политики администрации района | | | | | | Информационно-разъяснительная работа по популяризации среди населения образа предпринимателя и самозанятого, а также по применению «Налога на профессиональный доход» ведется на официальном сайте администрации района, в разделах по направлению деятельности и в официальных группах администрации района «В контакте», «Одноклассники» и «Instagram». |
| 3. | Проведение опроса субъектов предпринимательской деятельности в целях выявления и оценки наличия (уровня) административных барьеров (в том числе в рамках проведения ОРВ и антимонопольного комплаенса) | | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района | | | | | | В отчетном периоде проведены: 2 процедуры ОРВ и 1 процедура антимонопольного комплаенса по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» |
| 4. | Расширение доступа малого и среднего бизнеса к закупкам, проводимым ОМСУ. Повышение информированности представителей бизнеса о возможности участия в закупках.  Проведение ежеквартального мониторинга доли закупок, проведенных среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объема закупок, по результатам которого формируются индивидуальные рекомендации заказчикам | | управление экономики администрации района | | | | | |  |
| 5. | Мониторинг количества самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижневартовского района, путем взаимодействия с Межрайонной инспекцией ИФНС России № 6 по ХМАО − Югре по получению ежеквартальной информации (количество подавших заявление (регистрация и ликвидация) Проведение информационно-разъяснительной компании по популяризации образа самозанятого в сети Интернет и социальных сетях | | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района;  главы городских и сельских поселений района (по согласованию) | | | | | | В целях исполнения протокола Комитета по управлению портфелем проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 04.06.2020 о проведении мероприятий по популяризации и продвижению института самозанятых, в адрес руководителя МРИ ФНС № 6 по автономному округу направлен запрос о предоставлении на 10 число каждого месяца сведений о количестве самозанятых зарегистрированных на территории района.  Дополнительно сообщаем, что информация о популяризации института «самозанятых» размещается на официальном сайте администрации района в разделе «Предпринимательство» <http://nvraion.ru/entrepreneurship/informatsiya-dlya-samozanyatykh/index.php?sphrase_id=111476> |
| 6. | Информационное обеспечение представителей малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки СМСП, дотациях, субсидиях, налоговых льготах, о финансовой помощи, оказываемой посредством окружных фондов. Проведение мероприятий (семинаров) с целью популяризации предусмотренных мер поддержки с представителями малого и среднего бизнеса, на которых могут разъясняться процедуры их получения. Развитие информационной и технической поддержки малого и среднего бизнеса, поддержка таких предприятий после окончания их участия в муниципальных программах поддержки. Проведение систематического сбора информации о положении дел в предприятиях, прошедших через этап поддержки, который позволил бы делать обоснованный анализ эффективности предлагаемых и действующих мер поддержки. Помимо сбора данных возможность предоставить дальнейшую информационную или техническую поддержку в определенных ситуациях может способствовать большей выживаемости СМСП | | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района;  департамент финансов администрации района;  главы городских и сельских поселений района (по согласованию) | | | | | | Размещение информации о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района и проводимых мероприятиях публикуются в районной газете «Новости Приобья», а также размещается в мобильных мессенджерах, в официальных группах «В контакте», «Одноклассники» и «Instagram».  Дополнительно вся информация освещается у в разделах «Предпринимательство» и «Агропромышленный комплекс» на официальном сайте района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** **4.** **Улучшение** **предпринимательского** **климата** **в** **сфере** **строительства** | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | | **Единица** **измерения** | **Значения** **целевых** **показателей** | | |  |
| **2020** **год** **(факт)** | **2021** **год** **(план)** | **2022** **год** **(план)** |  |
| 15. | Фактическое время получения градостроительного плана земельного участка | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | дни | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,5 |
| 16. | Фактическое время получения разрешений на строительство | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | дни | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Дополнительные процедуры, связанные с получением разрешений на строительство, начисляемые от получения градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | процедур/  ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Обеспечивающие факторы улучшения предпринимательского климата в сфере строительства | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | средний балл | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| **Раздел** **4.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **4.** **«Улучшение** **предпринимательского** **климата** **в** **сфере** **строительства»** | | | | | | | | |
| **Наименование** **мероприятий** | | | **Ответственные** **исполнители** | | | | |  |
| 1. | Информировать представителей застройщиков (инвесторов) о сокращенных сроках, условиях и возможностях упрощенного прохождения процедур выдачи разрешения на строительство в целях формирования корректного экспертного мнения о проводимых в районе мерах по улучшению бизнес-климата | | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | | | | При предоставлении муниципальных услуг, касающихся выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, заявители, включая представителей застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Нижневартовского района, в обязательном порядке информируются специалистами управления о сроках, условиях и возможностях упрощенного прохождения процедур выдачи разрешения на строительство. Кроме того, исчерпывающая информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на информационном стенде управления, а также в сети «Интернет» |
| 2. | Актуализация и наполняемость раздела на официальном сайте, посвященного вопросам градостроительной деятельности. Актуализация стандартов предоставления услуг в сфере строительства в понятной и доступной форме (стенды, проспекты, буклеты). Актуализация автоматизированного «калькулятора процедур» | | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | | | | Информация, касающаяся сведений, подлежащих размещению на официальном сайте, актуализируется с периодичностью 1 раз в месяц. Кроме того, исчерпывающая информация о предоставлении муниципальных услуг размещена на информационном стенде управления. |
| **Раздел** **5.** **Улучшение** **предпринимательского** **климата** **в** **сфере** **энергетики** | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | | **Единицы** **измерения** | **Значения** **целевых** **показателей** | | |  |
| **2020** **год** **(факт)** | **2021** **год** **(план)** | **2022** **год** **(план)** |
| 19. | Среднее время подключения к электросетям | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | дни | 7,4 | 7,20 | 7,0 | 7,0 |
| 20. | Среднее количество процедур при подключении к электросетям | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | процедур/е д. | 2,42 | 2,40 | 2,35 | 2,35 |
| 21. | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | средний балл  (максимальный 5 баллов) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Раздел** **5.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **5.** **«Улучшение** **предпринимательского** **климата** **в** **сфере** **энергетики»** | | | | | | | | |
| **Наименование** **мероприятий** | | | **Ответственные** **исполнители** | | | | |  |
| 1. | Проведение анкетирования и опросов предпринимателей на предмет удовлетворенности качеством и эффективностью предоставленных услуг после окончания процедуры технологического присоединения к электрическим сетям | | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | | | | Анкетирование и опросы проводятся на постоянной основе |
| 2. | Доводить до представителей общественных организаций и бизнес-сообщества информацию о сокращенных сроках, условиях, возможностях упрощенного прохождения процедур подключения к электрическим сетям в целях формирования корректного экспертного мнения о проводимых в районе мерах по улучшению бизнес-климата | | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | | | | Информация размещается на официальных сайтах органов местного самоуправления района, сайте территориальной сетевой организация, а также в формате личных встреч, телефонного информирования |
| 3. | Обеспечение наличия исчерпывающего объема доступной информации об информационной системе «Единый интернет-портал технологического присоединения автономного округа» (<https://aistps.admhmao.ru>), в том числе: о порядке технологического присоединения и иной подлежащей обязательному раскрытию информации по вопросам технологического присоединения, возможности получения обратной связи (консультации) по вопросам технологического присоединения, выбора заявителем сетевой организации и подачи заявки на технологическое присоединение | | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | | | | |  |
| **Раздел** **6.** **Развитие** **конкуренции** | | | | | | | | |
| **№** **п/п** | **Показатель** | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | | **Единица** **измерения** | **Значения** **целевых** **показателей** | | |  |
| **2020** **год** **(факт)** | **2021** **год** **(план)** | **2022** **год** **(план)** |  |
| 22 | Достижение целевых показателей, на исполнение которых направлены мероприятия органов местного самоуправления муниципальных образований по содействию развития конкуренции на товарных рынках: | управление поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса и местной промышленности администрации района; | | % |  |  |  |  |
| 22.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей (процент) | управление образования администрации района | |  | 8,6 | 8,7 | 8,8 |  |
| 22.2 | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | отдел транспорта и связи администрации района | |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22.3 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | |  | 88 | 88,5 | 89 | 100 |
| 22.4 | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | |  | 20 | 21 | 22 |  |
| 22.5 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района  главы городских и сельских поселений района (по согласованию) | |  | 33,3 | 33,5 | 34,0 | 34 |
| 22.6 | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | управление экономики администрации района | |  | 44 | 44,1 | 44,2 | 40,1 |
| 22.7 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | управление экономики администрации района | |  | 52,7 | 52,8 | 52,9 | 64,24 |
| 23. | Наличие утвержденного перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности;  управление экономики администрации района | | кол-во товарных рынков | 12 | 20 | 25 | 20 |
| 24. | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления в отчетном году не менее чем на 30 % по сравнению с предыдущим годом | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности;  управление экономики администрации района | | кол-во нарушений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Раздел** **6.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **6.** **«Развитие** **конкуренции»** | | | | | | | | |
| **Наименование** **мероприятий** | | | | **Ответственные** **исполнители** | | | |  |
| 1. | Разработка и утверждение целевых показателей «дорожной карты» по вновь утвержденным товарным рынкам по содействию развитию конкуренции фактически возможных для исполнения администрацией района | | | управление экономики; структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | Целевые показатели по вновь утверждённым товарным рынкам по содействию развитию конкуренции разработаны и утверждены в соответствии с постановлением администрации района от 27.09.2021 № 1727 «О внесении изменений в постановление администрации района от 16.08.2019 № 1653 «О Плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции на территории Нижневартовского района» |
| 2 | Обеспечение достижения целевых показателей «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции муниципального образования Нижневартовский район в 2021 и 2022 годах: | | | управление экономики;  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | Исполнение целевых показателей по итогам года |
| 3. | Формирование базы респондентов из числа представителей бизнес-сообщества района, проведение консультационных мероприятий для проведения ежегодных опросов при формировании Рейтинга муниципальных образований и консультационных мероприятий | | | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | База респондентов из числа представителей бизнес-сообщества района формируется |
| 4. | Актуализация перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании с учетом ключевых показателей и соответствующих мероприятий по развитию таких рынков | | | управление экономики администрации района  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | Постановлением администрации района №1727 от 27.09.2021 внесены изменения в постановление администрации района от 16.08.2019 № 1653 «О Плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции на территории Нижневартовского района» в актуализации перечня товарных рынков – 20 товарных рынков |
| 5. | Обеспечение доступности, понятности и удобства получения официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг района | | | управление общественных связей и информационной политики администрации района | | | | Актуальная информация размещена на инвестиционном портале Нижневартовского района |
| 6. | Анализ состояния конкуренции на товарных рынках района с целью выявления новых товарных рынков для развития конкуренции | | | управление экономики администрации района;  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | В соответствии с постановлением администрации района от 16.08.2019 № 1653 «О Плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции на территории Нижневартовского района», структурные подразделения администрации района, ответственные за исполнение «дорожной карты»: ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в управление экономики администрации района информацию об исполнении «дорожной карты, а так же в отраслевые исполнительные органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа − Югры |
| 7 | В целях содействия развитию конкуренции на территории муниципального образования:  1) создать рабочую группу, основными задачами которой будет оценка уровня развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров, работ и услуг, координация выполнения мероприятий, подготовка рекомендаций по вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции;  2) актуализировать план мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования;  3) расширить перечень товарных рынков с соответствующими мероприятиями и показателями для содействия развития конкуренции | | | управление экономики администрации района;  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | 1) Принято распоряжение администрации района от 15.09.2021 № 474-р «О создании рабочей группы по улучшению состояния инвестиционного климата в Нижневартовском районе» рабочая группа создана. Данным распоряжением утверждено Положение по рассмотрению вопросов достижения целевых показателей, на исполнение которых направлены мероприятия по содействию развития конкуренции на товарных рынках Нижневартовского района  2) план мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования – актуализированы  3) перечень товарных рынков расширен, и состоит из 20 наименований |
| 8. | Актуализация порядков предоставления государственных и муниципальных услуг в части определения исчерпывающего перечня документов необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг и установление запрета на истребование дополнительных документов, в том числе получение которых возможно через систему межведомственного взаимодействия | | | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | В порядках, регламентах предоставления муниципальных услуг указан необходимый перечень документов, дополнительные\ остальные документы запрашиваются через систему межведомственного взаимодействия |
| 9 | Реализация мероприятий, обеспечивающих вовлеченность субъектов малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) к участию в закупках для муниципальных нужд «на общих основаниях») | | | управление экономики администрации района | | | |  |