**Отчет о ходе исполнения Плана**

**мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию**

**конкуренции на территории Нижневартовского района за 3 квартал 2022 года**

**Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Ключевое событие/****результат** | **Срок** | **Вид документа** | **Исполнитель/****исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергетики)** |
| 1.1. | Капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | сохранение эксплуатационных свойств инженерных сетей коммунального комплекса | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | Работы по замене сетей тепло-, водоснабжения завершены 15 августа 2022 г. Проверяется исполнительная документация. |
| 1.2. | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг теплоснабжения (производства тепловой энергетики) | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг теплоснабжения (производства тепловой энергетики) | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года  | информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 01.10.2022 на территории Нижневартовского района оказывают услугу теплоснабжение (производства тепловой энергии): АО «Нижневартовская ГРЭС» - пгп. Излучинск; АО «АМЖКУ» - пгт Новоаганск и с.п. Варьеган; МКП «ЖКХ» - с.п. Большетархово; МУП «СЖКХ» - сельским поселениям района. Информация о предприятиях района размещена на официальном сайте администрации Нижневартовского района, сайтах городских и сельских поселений |
| **2. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)** |
| 2.1. | Внедрение целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в жилищном строительстве, оказание муниципальных услуг в соответствии с административным регламентом | снижение сроков получения разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию,сроков проведения экспертизы проектной документации | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о получении муниципальных услуг в сфере строительства размещена на официальном сайте администрации района в подразделе «Получить услугу в сфере строительства» раздела «Градостроительство» <http://nvraion.ru/architecture/poluchit-uslugu-v-sfere-stroitelstva/>Информация о выданных разрешениях ежемесячно направляется в Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Предоставление муниципальных услуг, оказывается специалистами Управления градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики в соответствии с утверждёнными административными регламентами предоставления муниципальных услуг. Сроки их предоставления не превышают сроки, установленные требованиями действующего законодательства.В соответствии с постановлением администрации Нижневартовского района от 06.04.2022 № 826 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» на территории Нижневартовского района»:- в части выдачи разрешения на строительство, разрешения на строительство с изменениями исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения предоставляется в срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;- в части выдачи разрешения на строительство с изменениями (кроме выдачи разрешения на строительство с изменениями исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения) предоставляется в срок не более чем 5 рабочих дней со дня получения уведомления- в случае самостоятельного предоставления застройщиком документов, указанных в части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство или отказе в выдаче разрешения на строительство, в том числе для объектов капитального строительства, признанных приоритетными инвестиционными проектами, и социально значимых объектов, срок предоставления муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.В соответствии с постановлением администрации Нижневартовского района от 25.02.2022 № 295 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Нижневартовского района»:- муниципальная услуга предоставляется в срок не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. |
| 2.2. | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства | сокращение затрат застройщиков на строительство инженерной инфраструктуры | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 01.10.2022 на территории Нижневартовского района обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой оказывают ООО «ЮграИнвестПроект» и ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». |
| 2.3. | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 01.10.2022 на территории Нижневартовского района услуги жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства) оказывают: ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ООО «Трансстроймонтаж», ООО «ВСТК», НАО «СервисЭмо», ИП. Барзукаев. |
| **3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** |
| 3.1. | Совершенствование технологий дорожных работ с целью повышения долговечности дорожных конструкций, качества дорожно-строительных материалов, применения новых технологий, техники, решения задачи импортозамещения | увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района  | По состоянию на 01.10.2022 года в гп. Излучинск и сп. Вата проведен ремонт автомобильных дорог протяженностью 1,6 км. |
| 3.2. | Утверждение (актуализация) комплексной схемы организации дорожного движения | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | В городских поселениях Излучинск и Новоаганск разработаны и утверждены комплексные схемы организации дорожного движения согласно заключенным муниципальным контрактам. Постановление администрации г.п. Излучинск от 28.06.2018 № 347, постановление администрации г.п. Новоаганск от 28.06.2018 № 256. Внесение изменений не требуется. |
| 3.3.  | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг дорожной деятельности (за исключением проектирования) | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дорожной деятельности (за исключением проектирования) | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района  | Содержанием и ремонтом дорог в Нижневартовском районе занимаются 9 предприятий: (МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство», АО «АМЖКУ»,ООО «СК Сибтрансбизнес», ООО «Парус», ООО «Югорская строительно-транспортная компания», ИП Сабаев Николай Иванович, ИП Пучин Михаил Михайлович, ИП Ханенко Сергей Ярославович, ООО «СТРОЙЗАКАЗ») |
| **4. Рынок архитектурно-строительного проектирования** |
| 4.1. | Популяризация объемного моделирования в архитектурно-строительном проектировании | внедрение лучших практик, повышение конкурентноспособности, улучшение качества подготовленной проектной документации, на этапах строительства – соблюдение сроков реализации проекта, возможность отслеживания процесса в режиме «онлайн» | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района  | В 2022 году ведется проектирование объектов спортивного назначения: легкоатлетический манеж в пгт. Излучинск и физкультурно-спортивный комплекс в с Варьеган. Предусматривается подготовка 3D модели проектируемых объектов. |
| 4.2. | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг архитектурно-строительного проектирования | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг архитектурно-строительного проектирования | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Мероприятия по развитию рынка направлены на популяризацию объемного моделирования в архитектурно-строительном проектировании с целью внедрения лучших практик, улучшение качества подготовленной проектной документации, на этапах строительства – соблюдение сроков реализации проекта, возможность отслеживания процесса строительства в режиме «онлайн». |
| **5. Рынок кадастровых и землеустроительных работ** |
| 5.1. | Исследование (оценка) рынка кадастровых и землеустроительных работ | установление количества, доли участия организаций частной формы собственности | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | В рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на территории Нижневартовского района» заключено 2 контракта с организациями, оказывающими услуги по кадастровой деятельности, на сумму 410,0 тыс. руб. |
| 5.2.  | Принятие решений о приватизации муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в сфере кадастровых и землеустроительных работ | снижение доли муниципального участия путем приватизации предприятий, хозяйственных обществ в сфере кадастровых и землеустроительных работ | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района  | На территории муниципального образования Нижневартовский район деятельность организаций в сфере кадастровых и землеустроительных работ осуществляется организациями частной формы собственности. |
| **6. Рынок услуг дошкольного образования** |
| 6.1. | Реализация переданных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, посредством предоставления субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) | возмещение затрат частной организации на реализацию образовательной программы дошкольного образования | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | В связи с удовлетворенностью населения услугами в сфере дошкольного образования потребности в расширении спектра услуг (в том числе частными организациями) не имеется. |
| 6.2. | Предоставление субсидии бюджету муниципального образования на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований автономного округа | увеличение доли частных организаций, занимающихся реализацией образовательной программы дошкольного образования | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | В связи с удовлетворенностью населения услугами в сфере дошкольного образования потребности в расширении спектра услуг (в том числе частными организациями) не имеется. |
| 6.3 | Организация межведомственного взаимодействия в целях создания оптимальных условий для оказания услуг дошкольного образования, в том числе в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Распространение наиболее эффективных механизмов финансовой, налоговой и имущественной поддержки частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | развитие сектора частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Создан и ведется реестр негосударственных (частных) организаций, информация отражена на сайте http://nvraion.ru |
| 6.4. | Содействие в реализации инвестиционных программ и проектов в сфере дошкольного образования с использованием механизма комплексного развития территорий | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | В связи с удовлетворенностью населения услугами в сфере дошкольного образования потребности в расширении спектра услуг (в том числе частными организациями) не имеется. |
| 6.5. | Оказание методической и консультативной помощи частным организациям, в том числе физическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | разработка мер поддержки частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | На сайтах муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, размещена методическая информация по организации негосударственного сектора услуг дошкольного образования. |
| 6.6. | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг дошкольного образования | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | В связи с удовлетворенностью населения услугами в сфере дошкольного образования, отсутствия частных организаций на рынке услуг дошкольного образования, конкурентной среды не имеется. |
| **7. Рынок услуг дополнительного образования детей** |
| 7.1. | Актуализация реестра негосударственных (немуниципальных) (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ | организация мониторинга негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ, информированность населения и поставщиков об услугах в сфере дополнительного образования | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | На территории Нижневартовского района по состоянию на 01.10.2022 года дополнительные образовательные программы реализуют: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спектр», 2 муниципальные общеобразовательные школы, 1 муниципальное учреждение дошкольного образования, 5 школ искусств, 2 спортивные школы. Немуниципальные (частные) организации не осуществляют образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ. |
| 7.2. | Повышение уровня профессиональной компетентности работников негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, через участие в мероприятиях методической направленности (программы дополнительного профессионального образования, стажировки, семинары-практики и т.д.) | оказание общественно полезной услуги «реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с требованиями законодательства | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | В 3 квартале 2022 года повышение уровня профессиональной компетентности работников негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, через участие в мероприятиях методической направленности (программы дополнительного профессионального образования, стажировки, семинары-практики) не проводились.  |
| 7.3 | Реализация комплекса мер, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, в части реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | обеспечение равного доступа к участию в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей образовательных организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей (за исключением финансирования дополнительного образования в детских школах искусств) | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | В 3 квартале продолжена реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. По состоянию на 01.10.2022 выдано 900 сертификатов персонифицированного финансирования.  |
| 7.4. | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг дополнительного образования детей | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | В 3 квартале 2022 года присутствует конкурентная среда на рынке услуг дополнительного образования, дополнительные образовательные программы реализуют: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спектр», 5 школ искусств, 3 немуниципальные организации. |
| **8. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей** |
| 8.1. | Обеспечение детей услугами отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | развитие конкуренции в сфере услуг отдыха и оздоровления детей | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | В летний период 2022 года организована работа 5 негосударственных (немуниципальных) организаций – поставщиков услуг отдыха и оздоровления на территории района; также детям района оказана услуга 1 немуниципальной негосударственной организацией – ДОЛ «Витязь», г. Тюмень. |
| 8.2. | Оказание консультативной и методической помощи негосударственным (немуниципальным) организациям, предоставляющим услуги по организации отдыха и оздоровления детей | развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций отдыха детей и их оздоровления | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | В 2022 году 5 негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг (работ) социальной сферы оказана организационно-консультативная и информационно-методическая помощь по вопросам организации работы лагерей с дневным пребыванием детей. |
| 8.3.  | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг отдыха и оздоровления детей | создание условий для развития конкуренции на рынке отдыха и оздоровления детей | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | На территории Нижневартовского района присутствует конкурентная среда на рынке услуг отдыха и оздоровления детей. Отдых и оздоровление детей реализовывали: муниципальные бюджетные образовательные учреждения, 5 негосударственных (немуниципальных) организаций – поставщиков услуг отдыха и оздоровления. |
| **9. Рынок благоустройства городской среды** |
| 9.1. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве по итогам проведенной инвентаризации | создание условий для развития конкуренции на рынке благоустройства городской среды | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | На выполнение работ по благоустройству в 2022 году, запланированных в рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Жилье и городская среда» на 01.10.2022 заключено 22 контракта (договора) на сумму 49 032,39 тыс. руб. Все контракты (договоры) заключены с организациями частной формы собственности. |
| 9.2. | Оценка состояния конкурентной среды на рынке благоустройства городской среды | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке благоустройства городской среды | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района  | В целях обеспечения конкуренции на рынке благоустройства контракты и договоры на выполнение работ по благоустройству заключаются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.По всем контрактам по благоустройству, заключенным на 01.10.2022, подрядчики – организации частной формы собственности. Ключевой показатель в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды на 01.10.2022 составляет 100%. |
| **10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений** **в многоквартирном доме** |
| 10.1. | Проведение информационно-разъяснительной кампании, направленной на информирование собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, оказывающих услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, об их правах и обязанностях в сфере обслуживания жилищного фонда | создание условий для развития конкуренции на рынке обслуживания жилищного фонда | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | Информирование населения осуществляется через средства массовой информации, информационные стенды организаций ЖКХ, сайтах администрации района, поселений района, собраниях собственников жилья.  |
| 10.2. | Оценка состояния конкурентной среды на рынке по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | создание условий для развития конкуренции на рынке по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 01.10.2022 на территории городских и сельских поселений Нижневартовского района оказывают услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: МУП «СЖКХ», ООО УК «ПРОГРЕСС», ООО УК «Радуга», ООО УК «Чистый двор», ООО УК «Жилище», ТСЖ: «УЮТ», «Комфорт», «Наш дом», «Байконур», «ОАЗИС». |
| **11. Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** |
| 11.1. | Рассмотрение вопросов, связанных с размещением инфраструктуры связи в муниципальном образовании, на заседаниях муниципальных общественных советов при участии операторов связи, а также на заседаниях рабочей группы при Департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа − Югры по развитию конкуренции на рынке услуг связи в Ханты-Мансийском автономном округе − Югре в случае поступления жалоб операторов связи по проблемам размещения объектов связи в муниципальных районах | увеличение количества объектов инфраструктуры по предоставлению сигнала связи | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района  | Жалобы операторов связи по проблемам размещения объектов связи не поступали. |
| 11.2. | Организация взаимодействия операторов связи с муниципальным образованием и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросам развития инфраструктуры связи | содействие в реализации проектов в сфере развития инфраструктуры связи и средств связи | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района  | Обращения операторов связи по размещению объектов связи отсутствуют. |
| 11.3.  | Оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | В Нижневартовском районе создана и развивается инфраструктура связи, обеспечивающая население услугами мобильной и фиксированной связи, передачи данных на основе широкополосного доступа к сети Интернет.проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынке услуг связи и информационных технологий на территории Нижневартовского района, информация о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции размещена в сети интернет на официальном веб-сайте администрации района;административные барьеры для субъектов предпринимательской деятельности на рынке не выявлены;по результатам мониторинга состояния и развития конкурентной среды рынок услуг связи относится к рынкам с высокой конкуренцией;альтернативу фиксированному широкополосному доступу в сеть Интернет составляет мобильный широкополосный доступ с активно развивающимися сетями нового поколения 3G и 4G и увеличивающейся скоростью передачи данных.Все операторы мобильной связи предоставляют услуги доступа в сеть Интернет, что повышает конкуренцию на рынке доступа к сети Интернет на всей территории района.В сфере услуг связи достигнуты результаты по развитию конкуренции:обеспеченность населения возможностью высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет составляет 99,6%; возможностью доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет по технологии 3G и 4G обеспечены в большинстве населенных пунктов. |
| **12. Рынок ритуальных услуг** |
| 12.1. | Создание на официальном сайте муниципального образования специализированного раздела (вкладки) «Ритуальные услуги», актуализация информации | создание условий для развития конкуренции на рынке, обеспечение доступа потребителей к информации о перечне и стоимости предоставляемых участниками рынка ритуальных услуг | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района  | Информация размещена на сайтах администраций поселений Нижневартовского района:- пгт. Излучинск https://gp-izluchinsk.ru/pokhoronnoe-delo/- с.п. Покур http://apokur.ru/informaciya-dlya-grazhdan-v-sfere-ritual-nyh-uslug.html- пгт. Новоаганск <http://gp-novoagansk.ru/pohoronnoe-delo.html>- с.п. Ларьяк http://admlariak.ru/pohoronnoe-delo.html- с. Аган http://www.аган-адм.рф/ritual-nye-uslugi.html- п. Зайцева Речка http://zaik-adm.ru/pohoronnoe-delo.html- с.п. Ваховск <http://adminvah.ru/informaciya-dlya-grazhdan-po-voprosam-pohoronnogo-dela.html>- с.п. Вата <http://www.adminvata.ru/informaciya-po-voprosam-pohoronnogo-dela.html> отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района |
| 12.2. | Ведение реестра участников рынка с указанием перечня предоставляемых ритуальных услуг, в том числе гарантированного перечня услуг по погребению | повышение информированности населения об организациях, предоставляющих гарантированный перечень услуг по погребению и иные ритуальные услуги | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года  | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района  | Информация размещена на сайтах администраций поселений Нижневартовского района:- пгт. Излучинск <https://gp-izluchinsk.ru/pokhoronnoe-delo/>- с.п. Покур <http://apokur.ru/informaciya-dlya-grazhdan-v-sfere-ritual-nyh-uslug.html>- пгт. Новоаганск <http://gp-novoagansk.ru/pohoronnoe-delo.html>- с.п. Ларьяк <http://admlariak.ru/pohoronnoe-delo.html>- с.п. Аган <http://www.аган-адм.рф/ritual-nye-uslugi.html>- с.п. Зайцева Речка <http://zaik-adm.ru/pohoronnoe-delo.html>- с.п. Ваховск <http://adminvah.ru/informaciya-dlya-grazhdan-po-voprosam-pohoronnogo-dela.html>- с.п. Вата <http://www.adminvata.ru/informaciya-po-voprosam-pohoronnogo-dela.html> |
| 12.3. | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание по результатам инвентаризации регионального реестра кладбищ и мест захоронений с размещением указанного реестра на региональном портале государственных и муниципальных услуг, доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ о создании названных реестров | стандартизация и перевод в электронный вид услуг по предоставлению мест захоронений | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 01.10.2022 инвентаризация кладбищ и мест захоронений на них не проводилась. |
| 12.4. | Оценка состояния конкурентной среды на рынке ритуальных услуг | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке ритуальных услуг | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | информация на едином официальном сайте администрации района | По состоянию на 01.10.2022 на территории района оказывают ритуальные услуги: ИП Кузьминов А.Н.; ИП Сабаев М.Н., ИП Каменских И.В., ИП Юрьев К.В., ООО Артемида, ООО ИСК ООО Промстройгрупп, ООО Стройзаказ, МКУ «Партнер» - пгт. Излучинск;, МКУ «УМТОДОМС» - пгт. Новоаганск, МКУ «Содружество» - сп. Зайцева Речка, МКУ «Сотрудничество» - сп. Ларьяк, МКУ «УМТО» - сп. Вата, МКУ «Контакт» - сп. Покур, МКУ «УМТО» - сп. Аган, МКУ «УМТОДОМС» - сп. Ваховск |
| **13. Рынок «Сфера наружной рекламы»** |
| 13.1. | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | размещение рекламных конструкций в соответствии с утвержденной схемой | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 01.10.2022 незаконных рекламных конструкций не выявлено |
| 13.2. | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | открытый доступ для хозяйствующих субъектов | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | Ведется работа по актуализации схемы размещения рекламных конструкции, завершение планируется до 30.12.2022 |
| 13.3. | Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления правовых актов в сфере наружной рекламы | повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере наружной рекламы | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация размещена на сайте администрации Нижневартовского района <http://nvraion.ru/dokumenty/> |
| 13.4. | Размещение информации на официальных сайтах органов местного самоуправления о проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций | соблюдение принципов открытости и прозрачности при проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, проведение торгов в электронном виде | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района  | На 01.10.2022 торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций не проводились. |  |
| 13.5. | Оценка состояния конкурентной среды на рынке «Сфера наружной рекламы» | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке «Сфера наружной рекламы» | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | В настоящее время на территории Нижневартовского района зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 2 хозяйствующих субъекта. |
| **14.** **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** |
| 14.1. | Мониторинг федерального законодательства, нормативных правовых актов автономного округа, приведение в соответствие нормативно- правовых актов района в сфере градостроительства | соответствие муниципальных правовых актов региональным нормативным актам, федеральному законодательству, упрощение процедур в сфере градостроительства | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Мониторинг федерального, регионального законодательства в сфере градостроительства проводится на постоянной основе, на сегодняшний день все нормативно правовые акты района в сфере градостроительства соответствуют требованиям законодательства. | Депстрой  |
| 14.2. | Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию исключительно в электронном виде | снижение административной нагрузки при прохождении процедур в сфере строительства | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | правовой акт муниципального образования | В соответствии с постановлением администрации Нижневартовского района от 06.04.2022 № 826 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» на территории Нижневартовского района»:- в части выдачи разрешения на строительство, разрешения на строительство с изменениями исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения предоставляется в электроном виде через портал государственных услугВ соответствии с постановлением администрации Нижневартовского района от 25.02.2022 № 295 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Нижневартовского района»:- муниципальная услуга предоставляется в электроном виде через портал государственных услуг. |
| 14.3. | Оценка состояния конкурентной среды на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 01.10.2022 на территории Нижневартовского района оказывают услуг строительства объектов капитального строительства за исключением жилищного и дорожного строительства: ООО СпецГазСтрой, ООО Нижневартовскэлектромонтажсервис, ООО ПК ЗаводМолочных Технологий, ООО Основа, ИП Эсауленко Александр Николаевич, ООО РуссИнтеграл-Инжиниринг. |
| **15. Рынок нефтепродуктов** |
| 15.1 | Ведение перечня земельных участков, предназначенных для строительства автозаправочных станций | наличие потребностей в автозаправочных станциях в удаленных населенных пунктах и на отдельных участках автомобильных дорог | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района  | На инвестиционном портале Нижневартовского района размещен перечень земельных участков расположенных на территории Нижневартовского района предназначенных для реализации инвестиционных проектов. |
| 15.2. | Еженедельный мониторинг уровня ценовой конкуренции на розничном рынке автомобильного топлива (информация о средних розничных ценах автомобильного топлива в разрезе муниципального образования | создание условий для формирования конкурентной среды | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | Мониторинг проводится на основании данных, предоставляемых предприятиями, имеющими АЗС на территории Нижневартовского района: ООО «Югра-Система» (пгт. Излучинск, ул. Пионерная, д.11), ИП А.М. Малышев (100 м на юг от поста ГАИ пгт.Излучинск), ООО «Аганнефтепродукт» (пгт. Новоаганск, ул. Первомайская д. 10А), ООО «Томскнефтепродукт» (АЗС №49 Нижневартовский район, Самотлорское м/р нефти, 22 км. дороги Нижневартовск – Радужный), ООО "Газпромнефть-Центр" (АЗС №438, 196 км дороги Сургут – Нижневартовск). Информация направляется в БУ «Региональный аналитический центр» г. Ханты-Мансийск. На официальном сайте администрации Нижневартовского района еженедельно размещается мониторинг цен на нефтепродукты по округу (<http://nvraion.ru/ekonomika-i-finansy/regulation-tariffs/neft/>), где указывается среднерыночная цена на автомобильное топливо. Данная информация размещается для повышения информированности населения об уровне цен на автомобильное топливо в муниципальном образовании Нижневартовский район, городских округах и муниципальных районах ХМАО - Югры. |
| 15.3 | Оценка состояния конкурентной среды на рынке нефтепродуктов | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке нефтепродуктов | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Рассматриваемый товарный рынок является высококонцентрированным в городских поселениях, с недостаточно развитой конкуренцией в сельских поселениях.Данные по объемам продаж хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке, отсутствуют.К основным ограничениям экономической возможности приобретения нефтепродуктов на АЗС являются расстояние (маршрут следования до АЗС) и транспортные расходы, связанные с поиском и приобретением дизельного топлив. Отдаленность населенных пунктов района является основным барьером входа на товарный рынок реализации нефтепродуктов. Крупные автозаправочные станции, как правило располагаются на подъездных дорогах к пгт. Излучинск, Новоаганск) или магистральных участках дороги. Другие населенные пункты района расположены на расстоянии более 100 км;Нижневартовский район входит в группы муниципальных образований с наиболее низкой ценой на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. |
| **16. Рынок переработки водных биоресурсов** |
| 16.1. | Оказание содействия предприятиям, занимающимся переработкой водных биоресурсов по участию в выставках и (или) ярмарках | повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, производимых рыбохозяйственным комплексом, повышения их качества и снижения цен | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района  | Информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте, в мобильных мессенджерах, а также официальных группах «В контакте», «Одноклассники». За 9 месяцев 2022 года в населенных пунктах района организовано и проведено 71 выездная выставка – продажа сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей района. |
| 16.2. | Оценка состояния конкурентной среды на рынке переработки водных биоресурсов  | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке переработки водных биоресурсов | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | На территории Нижневартовского района создан Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙКОП» одним из направлений работы которого будет переработка водных биоресурсов. Вместе с тем в районе осуществляют деятельность по переработке водных биоресурсов индивидуальный предприниматель Сарапын С.В. |
| **17. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** |
| 17.1. | Оказание информационно-консультативной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на товарном рынке по ремонту автотранспортных средств | повышение информированности хозяйствующих субъектов | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района  | Информация размещена на сайтах администраций поселений Нижневартовского района: <http://nvraion.ru/entrepreneurship/><http://nvraion.ru/transport-scheme/index.php>Информация о мерах поддержки в рамках муниципальной и государственных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте, в мобильных мессенджерах, а также официальных группах «В контакте», «Одноклассники».  |
| 17.2. | Оценка состояния конкурентной среды на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | устранение административных барьеров с целью развития конкурентной среды на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы России включены 13 субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в указанной сфере на территории Нижневартовского района. |
| **18. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта** |
| 18.1. | Ведение реестра поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта района | содействие в продвижении услуг в сфере физической культуры и спорта | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | В реестре поставщиков услуг в сфере физической культуры и спорта района состоят 12 организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Нижневартовского района. |  |
| 18.2. | Информирование хозяйствующих субъектов о возможности получения мер государственной поддержки в сфере физической культуры и спорта | повышение доступности входа на товарный рынок и осуществлении деятельности, с целью создания современной спортивной инфраструктуре  | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | В целях информационной поддержки негосударственных поставщиков услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта, популяризации и развития их деятельности на официальном сайте района создана и функционирует страница «Для негосударственных поставщиков социальных услуг». На странице размещаются нормативные акты Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, методические рекомендации, информация о проводимых конкурсах, иная полезная информация.Информирование потребителей о негосударственных поставщиках услуг (работ) в сфере физической культуры и спорта осуществляется через подведомственные муниципальные учреждения (информация размещается на сайтах учреждений и непосредственно в зданиях на информационных стендах, информационных стойках возле администраторов).Информация по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта размещена на официальном сайте http://nvraion.ru/.Информирование населения, осуществляется на постоянной основе на официальном веб-сайте администрации района, в эфире Телевидения Нижневартовского района, на страницах районной газеты «Новости Приобья», а также в официальных социальных сетях СМИ района. |
| 18.3 | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги в сфере физической культуры и спорта | увеличение доли частных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в указанной сфере,расширение перечня услуг | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Консультирование негосударственных организаций (потенциальных поставщиков услуг) осуществляется по вопросам:- получения государственной (муниципальной) поддержки, в том числе в форме Грантов;- получения статуса НКО и исполнителя общественно-полезных услуг (ИОПУ);- получения заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным критериям;- планируемых и оказываемых мер государственной поддержки в связи с пандемией.Администрацией района, в том числе в сфере физической культуры и спорта, в отчетном периоде 2022 года консультационные мероприятия некоммерческим организациям оказывались по вопросам реализации сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования и по участию в конкурсах на гранты Президента и Губернатора.В рамках муниципальной программы предусмотрены мероприятия, предполагающие взаимодействие с НКО и направленные на создание системы организации и проведения спортивных мероприятий. Совещания, заседания организационных комитетов и рабочих групп проводятся по необходимости. |  |
| **19.** **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** |
| 19.1. | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи организациям в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | развитие конкуренции на рынке сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | С целью оказания организационно-консультативной и информационно-методической помощи организациям в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на официальном веб-сайте администрации района в разделе «Экология» создан подраздел «Реформа обращения с отходами», на котором размещены нормативно-правовые акты и реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), согласно которому осуществляется сбор ТКО с территорий поселений. | Депстрой  |
| **20. Рынок социальных услуг** |
| 20.1 | Ведение реестра поставщиков социальных услуг  | содействие в продвижении услуг в социальной сфере | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Реестр поставщиков социальных услуг (в сфере образования, физической культуры и спорта) размещается на официальном сайте администрации района на постоянной основе, обновляется по мере необходимости.  |
| 20.2 | Информирование хозяйствующих субъектов о возможности получения мер государственной поддержки | повышение доступности входа на товарный рынок и осуществлении деятельности | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о возможности получения мер государственной поддержки размещается на официальном сайте администрации района структурными подразделениями по направлению деятельности и обновляется на постоянной основе. |
| 20.3 | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи частным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | увеличение доли частных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в указанной сфере,расширение перечня услуг | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Оказывается структурными подразделениями администрации района по направлению деятельности, ресурсными центрами, Ассоциацией развития и поддержки малого и среднего бизнеса, действующими на территории района, а также размещается на официальном сайте администрации района и обновляется по мере необходимости. |
| **21. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** |
| 21.1. | Создание условий для развития сельскохозяйственной кооперации | повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке реализации сельскохозяйственной продукции | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Для популяризации продукции местных товаропроизводителей, насыщения рынка района товарами местных товаропроизводителей, наиболее полного удовлетворения спроса жителей района в свежих и качественных продуктах питания, создания дополнительной конкуренции по ценообразованию и качеству товаров необходимо развитие кооперации и создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции. Для достижения этих целей на территории района был создан сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙКОП». Кооператив на конкурсной основе получил грант в размере 84 млн. руб. (16,8 млн. руб. – собственные средства, 67,2 млн. руб. – средства окружного бюджета) на развитие материально-технической базы, на приобретение оборудования для оснащения цехов по переработке рыбы, дикоросов, по производству мясной продукции, молочного цеха и универсального убойного цеха. Кооператив размещен в производственном помещении площадью 1440 кв.м., где проведена полная реконструкция помещения и крыши, определены и организованы все зоны производства. Обустроено отдельное здание 36 м2, для размещения технологов и специалистов бухгалтерии. Пятый цех – сертифицированный модульный цех по убою и первичной обработке туш сельскохозяйственных животных, смонтирован на отдельной площадке на сегодня в стадии ввода в эксплуатацию.В 4 квартале 2022 года запланирован запуск проекта по производству молочной продукции (молоко, кефир, ряженка, сметана, сливки, йогурты, творог), мясной продукции (колбасы сырокопченые 5-7 наименований, колбасы из рубленного мяса, полуфабрикаты и нарезки), переработки рыбы (консервы, вакуумная упаковка), дикоросов (грибов и ягод).Продукция фермеров, входящих в состав кооператива будет выпускаться под единым брендом, что даст возможность реализовывать продукцию за пределами округа. Кооператив позволит принимать сырье (дикоросы и рыбу) у местных жителей рыбодобычей и сбором дикоросов, а также обеспечит качественной сельскохозяйственной продукцией жителей района. В результате реализации проекта будет создано более 30 новых рабочих мест и не менее 6 млн. руб. налоговых поступлений в бюджет, только за период реконструкции и модернизации помещения создано 18 временных рабочих мест. |
| **22. Рынок реализации продукции животноводства**  |
| 22.1. | Предоставление субсидии на поддержку животноводства, производство продукции животноводства (субсидии на производство и реализацию молока и молокопродуктов собственного производства)  | создание условий для развития конкуренции на рынке продукции животноводства | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Производством и реализацией продукции животноводства в районе занимаются 12 крестьянских (фермерских) хозяйств.В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе», за период с января по август 2022 года реализовано – 1 620,487 тонн молока, предоставлены меры поддержки в виде субсидии на производство и реализацию молока и молокопродуктов собственного производства, в размере 28 600,113 тыс. руб. Вместе с тем оказаны меры поддержки за производство и реализацию мяса, на содержание маточного поголовья, на улучшение материально технической базы и произведенную продукцию из дикоросов в общем объеме 28 687,454 тыс. рублей. |
| **23. Рынок выездной розничной торговли** |
| 23.1. | Увеличение количества выездных торговых мероприятий в населенные пункты района | обеспечить безвозмездное предоставление субъектам предпринимательства и жителям района торговых мест для осуществления торговли | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района  | Сельскохозяйственные товаропроизводители и предприниматели района еженедельно реализуют продукцию собственного производства в населенных пунктах района, в отчетном периоде проведена 71 выездная выставка – продажа.Во всех поселениях района обеспечено наличие торговых рядов и торговых мест для осуществления торговли. В зависимости от численности населения, количество торговых рядов и торговых мест в населенных пунктах разное. Общее число на территории района составляет 10 торговых рядов на 31 торговое место. Существующего количества достаточно, в случае необходимости будет рассмотрен вопрос по их увеличению.Во всех поселениях района торговые места для осуществления торговли размещены с учетом высокой проходимости и удобства для населения района. Торговые места субъектам предпринимательства и жителям района предоставляются безвозмездно. |
| **24. Рынок забора и очистки воды для питьевых нужд** |
| 24.1. | Информационно - организационная и методическая помощь частным организациям, оказывающим услуги в сфере производства воды | повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке, развитие концепции высококачественного продукта | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района  | Одним из ведущих производителей питьевой воды в Нижневартовском районе является ООО «Гермес», за 9 месяцев отчетного года размер поддержки составил 410 803 руб.Информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте, в мобильных мессенджерах, а также официальных группах «В контакте», «Одноклассники». |
| **25. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** |
| 25.1. | Консультационная и информационно-методическая поддержка, субъектам предпринимательства, оказывающим услуги в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева. | повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов на рынке | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района  | Информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте, в мобильных мессенджерах, а также официальных группах «В контакте», «Одноклассники». В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы России включены 27 субъектов предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере обработки древесины, производства изделий из дерева и прочей лесохозяйственной деятельности на территории района.  |
| **26. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси** |
| 26.1 | Информационно-консультационная поддержка по вопросу оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортом | повышение качества обслуживания населения легковым такси | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района  | В целях информационно-консультационной поддержки по вопросу оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортом на сайте администрации района размещена информация (<http://nvraion.ru/news/detail.php?ID=47267&sphrase_id=128874>). |
| **27. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** |
| 27.1. | Ведение реестра участков фонда недр общераспространенных полезных ископаемых на территории Нижневартовского района  | ведение реестра участников рынка, заключение соглашений о сотрудничестве, контроль за увеличением доли частных организаций, оказывающих услуги в указанной сфере, повышение информированности претендентов на получение права пользования участками недр местного значения.  | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года, 30 декабря 2025 | информация на официальном веб-сайте администрации района | Постоянно ведется реестр недропользователей, реестр участков фонда недр общераспространенных полезных ископаемых на территории Нижневартовского района состоит из 18 недропользователей имеющих лицензию на добычу ОПИ. |
| **28. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), за исключением городского наземного электрического транспорта** |
| 28.1. | Организация и проведение открытых конкурсов (электронных аукционов) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 01.10.2022 открытые конкурсы (электронные аукционы) не проводились. |
| 28.2. | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о критериях конкурсного отбора перевозчиков размещается при проведении аукционов |
| 28.3. | Информирование населения о работе пассажирского автомобильного транспорта | повышение информированности населения по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в муниципальном сообщении | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация размещена на сайте администрации района <http://nvraion.ru/transport-scheme/index.php> |
| 28.4. | Формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений,изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков | повышение безопасности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, увеличение доходов перевозчиков | при необходимости | информация на официальном веб-сайте администрации района | На 01.10.2022 обращения негосударственных перевозчиков с предложениями по сети регулярных перевозок не поступали. |
| 28.5. | Мониторинг пассажиропотока и потребностей муниципального образования в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Мониторинг осуществляется на постоянной основе. На 01.10.2022 корректировка существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов не требуется. |
| 28.6. | Разработка документа планирования регулярных перевозок с учетом полученной информации по результатам мониторинга | повышение безопасности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, увеличение доходов перевозчиков | 30 декабря 2022 года | правовой акт администрации района;информация на официальном веб-сайте администрации района | Документ планирования разработан и утвержден постановлением администрации района от 10.12.2018 № 2802 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в Нижневартовском районе». Корректировка не требуется. |
| **29. Рынок вылова водных биоресурсов** |
| 29.1. | Оказание содействия предприятиям, занимающимся выловом водных биоресурсов по участию в выставках и (или) ярмарках и оказание информационно-консультационной поддержки | расширение рынка сбыта продукции, развитие торговли рыбной продукцией | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также о проводимых мероприятиях размещается на официальном сайте, в мобильных мессенджерах, а также официальных группах «В контакте», «Одноклассники». За 9 месяцев 2022 года в населенных пунктах района организовано и проведено 71 выездная выставка – продажа сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей района.По данным Федеральной налоговой службы России в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства включены 10 субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в указанной сфере.с 1 января 2022 года размер поддержки субъектам предпринимательства по данному направлению составил 26 955 руб. |
| **30. Рынок бытовых услуг и легкой промышленности** |
| 30.1. | Информирование хозяйствующих субъектов о возможности получения государственной поддержки | обеспечение доступа потребителей к информации | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | В 2022 году мерами поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» воспользовались 2 субъекта предпринимательства, осуществляющие деятельность в области пошива одежды и ремонта изделий из текстиля. Размер поддержки составил 121 200 рублей. |
| 30.2. | Оказание организационно-консультативной и информационно-методической помощи хозяйствующим субъектам на рынке легкой промышленности | повышение информированности хозяйствующих субъектов | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о мерах муниципальной и государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района размещается на официальном сайте администрации Нижневартовского района, в мобильных мессенджерах, а также в официальных группах «В контакте», «Одноклассники», «Telegram».  |
| **31. Рынок купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** |
| 31.1. | Организация взаимодействия с гарантирующими поставщиками электрической энергии, оказание содействия в вопросах повышения качества предоставления услуг | повышение удовлетворенности потребителей | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | На розничном рынке купли-продажи электроэнергии (мощности) на территории района участниками конкурентного рынка являются организации, осуществляющие виды деятельности по купле-продаже электрической энергии, которые представлены 3 гарантирующими поставщиками электрической энергии частной формы собственности с долей розничного рынка в 100% (АО «Газпром энергосбыт Тюмень» г. Сургут, АО «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» (Юграэнерго) г. Ханты-Мансийск, ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» г. Ханты-Мансийск). |
| **32. Рынок услуг в сфере культуры** |
| 32.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке услуг в сфере культуры, в том числе о возможности получения мер поддержки | повышение информированности хозяйствующих субъектов о доступности входа на товарный рынок и осуществлении деятельности | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Специалисты отдела культуры управления культуры и спорта проведено 10 консультаций для трех некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры: 2 консультации по участию в конкурсе на получение субсидии из бюджета Нижневартовского района, 2 консультации по участию конкурсе на предоставление Грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий,1 консультация на получение Гранта Департамента культуры ХМАО-Югры,1 консультацию по реализации проекта, получившего грант Губернатора ХМАО -Югры,4 консультации по реализации субсидии из бюджета Нижневартовского района и предоставлении отчетности по использованию субсидии. |
| 32.2. | Ведение перечня хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере культуры, по направлениям деятельности и видам предоставляемых услуг | повышение информированности населения о деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляющих услуги в сфере культуры | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | В Нижневартовском районе деятельность в сфере культуры осуществляют 31 хозяйствующих субъекта, из них 11 организаций частной формы собственности |
| 32.3. | Информирование об организации и проведении культурно-массовых мероприятий | увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информирование об организации и проведении культурно- массовых мероприятиях осуществляется на постоянной основе на официальном веб-сайте администрации района, в эфире Телевидения Нижневартовского района, на страницах районной газеты «Новости Приобья», а также в официальных социальных сетях СМИ района. |
| **33. Рынок туристических услуг** |
| 33.1. | Информирование хозяйствующих субъектов о мерах поддержки на развитие внутреннего и въездного туризма | расширение спектра услуг субъектов туристической индустрии, развитие внутреннего и въездного туризма | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о мерах поддержки на развитие внутреннего и въездного туризма размещается на официальном сайте администрации района в разделе «4 сезона».В целях информационной поддержки хозяйствующих субъектов о мерах поддержки на развитие внутреннего и въездного туризма на официальном сайте района создана вкладка «4 Сезона», где размещаются нормативные акты Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, методические рекомендации, информация о проводимых конкурсах, иная полезная информация. |
| 33.2. | Мероприятия, направленные на продвижение туристических возможностей муниципального образования на региональном и российском рынках (информационные кампании, ознакомительные поездки, участие в региональных и международных выставках) | продвижение туристических возможностей района и турпродуктов субъектов туристической индустрии района на российском и международных рынках | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | - Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов ХМАО-Югры на Кубок Губернатора ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск, 06-09 марта 2022 года.- Участие в празднике «Прилет вороны» с выставкой –продажей и мастер-классом «Ворона на палочке», г. Лангепас, 17 апреля 2022 года;- Участие в мероприятии «Звуки Земли Югорской», г. Мегион, 12 мая 2022 года.Церемония награждения лауреатов Премии с участием Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на территории Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», г. Ханты-Мансийск, 22 июня 2022 года;- Международные соревнования на Кубок Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по гребле на обласах в рамках праздника Вит хон хатл», участие в конкурсе, направленнего на популяризацию традиционной культуры обских угров, Нефтеюганский район база туризма и отдыха «Сказка», 1-4 июля 2022 года;-Участие в выставке-ярмарке сувенирной продукции в рамках празднования «Дня города», «Дня работников нефтяной и газовой промышленности», г. Покачи, 10 сентября 2022 года. |
| 33.3. | Ведение реестра туристических ресурсов и организаций туристической индустрии муниципального образования в открытом доступе | содействие в продвижении услуг в сфере туризма | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | С целью повышения информированности о туристских возможностях района ведется сбор и ежегодная актуализация реестра субъектов туристской деятельности на официальном сайте администрации района в разделе «4 сезона». На сегодняшний день на территории района в сфере туризма зарегистрировано 10 организаций:2 из них - из числа коренных малочисленных народов Севера, развивающих сферу внутреннего, въездного и этнографического туризма (ИП Казамкин Виталий Егорович, хозяин этно стойбища «Ампутинское», с.Варьеган; ИП Казанжи Любовь Васильевна, хозяйка этно стойбища «Карамкинское», п.Аган); 4 организаций в сфере приема и размещения гостей (гостиница «Зори Ваха» пгт.Излучинск, МКУ «УМТОДОМС» (муниципальная гостиница с.п. Ваховск), гостиница «Таёжная» в пгт. Новоаганск (ООО «Аган Тревел»), ИП Клаузер Л.Э. (общежитие пгт. Излучинск»); 2 - в сфере активного туризма (горнолыжный комплекс «Трехгорье», пос. Ермаковский, Спортивно-оздоровительный комплекс «Татра»); 1 оказывающая услуги по выездному туризму (ООО «Аган Тревел», пгт. Новоаганск); на 10 километре трассы Нижневартовск – Излучинск расположено ООО «Славянское подворье». Четыре муниципальных учреждения культуры принимают туристов, выполняя культурно-познавательную и культурно-просветительскую функцию, это – МКУ «Этнографический парк-музей» с. Варьеган; Краеведческий музей им. Т.В. Великородовой, сп.Вата; МКУ «Музей-усадьба купца П.А. Кайдалова» с. Ларьяк и МАУ «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» с.п. Аган. |
| **34. Рынок сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов** |
| 34.1. | Оказание организационно-методической и информационно- консультативной помощи хозяйствующим субъектам, осуществляющим (планирующим осуществлять) деятельность на рынке сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов | повышение информированности хозяйствующих субъектов | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих деятельность на товарном рынке сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов района, размещается на официальном сайте, в мобильных мессенджерах, а также официальных группах «В контакте», «Одноклассники».  |
| 34.2. | Информирование хозяйствующих субъектов о мерах муниципальной поддержки, осуществляющих (планирующих осуществлять) деятельность на рынке сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов | обеспечение доступа хозяйствующих субъектов к информации о реализуемых в районе мерах поддержки | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о мерах муниципальной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района размещается на официальном сайте администрации Нижневартовского района, в мобильных мессенджерах, а также в официальных группах «В контакте», «Одноклассники», «Telegram».На территории Нижневартовского района осуществляют деятельность по заготовке и переработке дикоросов 2 субъекта предпринимательства: ИП Казанжи Л.В., и ИП Водопьянов В.Б., за 9 месяцев отчетного года размер поддержки составил 14 685,05 руб. |
| 34.3. | Информирование хозяйствующих субъектов о возможности участия в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках | повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Сведения о проводимых региональных и межрегиональных мероприятиях доводятся до заинтересованных субъектов предпринимательства через официальный сайт администрации района, мобильные мессенджеры, а также через официальные группы «В контакте», «Одноклассники». |
| **35. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |
| 35.1 | Мониторинг ассортимента и цен на жизненно важные лекарственные препараты | обеспечение ценовой доступности лекарственных препаратов | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Еженедельно проводится мониторинг ассортимента и цен на жизненно важные лекарственные препараты. |
| 35.2 | Предоставление помещений в пользование субъектам предпринимательства в сфере предоставления фармацевтических услуг на территории Нижневартовского района | повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу предоставления фармацевтических услуг | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация на официальном веб-сайте администрации района | Администрацией Нижневартовского района АО ««Нижневартовская районная центральная аптека 144» на праве аренды предоставлены помещения для осуществления фармацевтической деятельности:- помещения площадью 318,2 кв.м в здании аптеки по адресу: пгт. Излучинск, пер. Строителей, д. 1а;- здание аптеки площадью 1752,3 кв. м по адресу: г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 112а. |

**Раздел II. Целевые показатели, на достижение которых направлены системные мероприятия «дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование контрольного (целевого) показателя** | **Ед. изм.** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Вид документа** | **Исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов |
| 1.1. | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчик устанавливает требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  | процент | 44,1 | 44,5 | 44,7 | 45,0 | информация в Департамент государственного заказа автономного округа (далее − Депгосзаказа Югры), информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | 45,2 |
| 1.2. | Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | информация в Депгосзаказа Югры, информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | 3 |
| 1.3. | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | процент | 65,7 | 66,0 | 66,5 | 66,7 | информация в Депгосзаказа Югры, информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | 64,4 |

**Раздел III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Описание проблемы, на решение которой направлено мероприятие** | **Ключевое событие/результат** | **Срок** | **Вид****документа** | **Исполнение** |
| **Раздел I. Системные мероприятия, предусмотренные пунктом 30 стандарта развития в субъектах Российской Федерации, утвержденного правительством Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Организация участия экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, бизнес-миссиях | отсутствие системы продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства | продвижение продукции и услуг малых и средних компаний на внешних и внутренних рынках | 25 января 2023 года,25 января 2024 года,25 января 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | В феврале 2022 года Технопарк высоких технологий представил на федеральной выставке «Продэкспо-2022» продукцию Югорских компаний, в числе которых участие приняла Колисниченко С.В руководитель ООО «Берегиня».С 13 по 15 сентября 2022 года в Екатеринбурге в X Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа и Международной выставке сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «АГРОПРОМ Урал» принял участие индивидуальный предприниматель Водопьянов В.Б.За отчетный период 2022 года в населенных пунктах района организована и проведена 71 выездная выставка – продажа.Продукция товаропроизводителей района выпускаемая под знаком «Сделано в Югре», позволяет реализовывать товары в крупных торговых сетях и на популярных интернет – площадках. Товаропроизводителями района выпускается более 362 видов продукции под брендом «Сделано в Югре». |
| 2. | Консультационная поддержка для получения документов соответствия (сертификатов, деклараций) на продукцию, производимую субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортно-ориентированных предприятий | необходимость увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства | создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортно-ориентированных предприятий | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2024 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | На сайте: [www.nvraion.ru](http://www.nvraion.ru) ежеквартально размещается актуальная информация: - муниципальная программа (в редакции от 29.08.2022 № 1836) утвержденная постановлением администрации района от 30.11.2021 № 2106 «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»;- реестр субъектов получателей поддержки, актуализированный на 01.10.2022;-условия и порядки предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;- перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства- информация об отборах по возмещение части затрат субъектам предпринимательства в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе» в 2022 году.Популяризация и поддержка предпринимательства, создание положительного образа бизнесмена - одна из главных задач в рамках реализации нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса.Информационно-разъяснительная работа по популяризации среди населения образа предпринимателя, а также по применению «Налога на профессиональный доход» с целью увеличить вовлеченности в него людей из различных целевых групп, ведется на официальном сайте администрации района, в разделах по направлению деятельности, в официальных группах администрации района «В контакте», «Одноклассники». В мобильных мессенджерах WhatsApp. |
| 3. | Проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Закону № 44-ФЗ | масштабные преобразования и изменения законодательства в сфере закупок требуют соответствующего повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства | повышение уровня компетентности субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Закону № 44-ФЗ | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района | Обучающие мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в закупках по Закону № 44-ФЗ не проводились. |
| 4. | Размещение субъектами естественных монополий, хозяйствующими субъектами, доля автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50%, в открытом доступе в сети Интернет перечня товаров (работ и услуг), поставляемых (выполняемых или оказываемых) субъектами малого и среднего предпринимательства | низкий уровень участия субъектов малого и среднего предпринимательства при закупках в соответствии с Законом № 223-ФЗ | повышение эффективности закупочной деятельности субъектов естественных монополий, хозяйствующих субъектов, доля автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50% у субъектов малого и среднего предпринимательства | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | В соответствии с пунктами 8-10 положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утверждённого постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352, а также в соответствии с Положениями о закупках товаров, работ, услуг, хозяйствующие субъекты, доля муниципального образования Нижневартовский район в которых составляет более 50% для осуществления закупок утверждают перечень товаров, работ, услуг участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства и размещают их на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в открытом доступе. Также данный перечень размещается на официальных сайтах заказчиков района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". |
| 5. | Оценка эффективности управления муниципальным имуществом в соответствии с методикой, утвержденной приказом Депимущества Югры от 16 сентября 2019 года № 13-Пр-2 | влияние государственных и муниципальных предприятий на развитие конкуренции | совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности автономного округа, ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | Оценка эффективности управления муниципальным имуществом Нижневартовского района утверждена постановлением администрации района от 22.04.2022 № 943 «О системе показателей эффективности управления муниципальным имуществом Нижневартовского района» в соответствии с методикой, утвержденной приказом Депимущества Югры от 16 сентября 2019 года N 13-Пр-2. |
| 6. | Мониторинг принятых на муниципальном уровне решений, приводящих к росту доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых и контролируемых муниципальными образованиями, с оценкой их влияния на состояние конкуренции по соответствующим товарным рынкам | влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством и/или муниципальными образованиями, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарных рынках | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |
| 7. | Ежегодный отчет о выполнении комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с муниципальным участием, и муниципальными некоммерческими организациями, наделенными правом предпринимательской деятельности | влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | 30 мая 2022 года,30 мая 2023 года,30 мая 2024 года,30 мая 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |
| 8. | Организация и проведение публичных торгов при реализации имущества муниципальными предприятиями, хозяйствующими субъектами, доля участия субъекта или муниципального образования в которых составляет более 50% | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 01.10.2022 реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия района в которых составляет 50 и более процентов, не проводилась. |
| 9. | Размещение в открытом доступе информации о реализации муниципального имущества, а также ресурсов всех видов, находящихся в собственности Нижневартовского района | низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | поддерживается в актуальном состоянии, ежегодно до 30 декабря | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра», информация на официальном веб-сайте администрации района, информация на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) | Информация о реализации муниципального имущества Нижневартовского района, размещается на  платформе **ГИС Торги** по продаже государственного и муниципального имущества и продажи прав ([http://new.torgi.gov.ru](http://new.torgi.gov.ru/)), а также на официальном веб-сайте администрации района ([www.nvraion.ru](http://www.nvraion.ru)), электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (<https://www.sberbank-ast.ru/>) |
| 10. | Опубликование и актуализация на официальном сайте органов местного самоуправления информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения об их наименованиях, местонахождении, характеристиках и целевом назначении, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | недостаточный уровень эффективности управления муниципальным имуществом | повышение эффективности управления муниципальным имуществом | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация об объектах, находящихся в собственности района размещается: на портале открытых данных Ханты-Мансийского автономного округа-Югры <https://data.admhmao.ru/opendata/8620008290-list-of-real-estate-which-is-in-property-of-municipality--nizhnevartovskyr?recordsPerPage=25&PAGEN_2=1#sheet>на официальном сайте администрации Нижневартовского района <http://nvraion.ru/upload/iblock/3a5/km795bogdvz0xxypgppuswmxn8vq6gl5/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%2015.09.2022.xlsx>Информация актуализируется ежемесячно. |
| 11. | Включение неиспользуемого муниципального имущества в программу приватизации | недостаточный уровень эффективности управления государственным имуществом | включение имущества в прогнозный план приватизации муниципального имущества | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о включении неиспользованного имущества в программу приватизации размещается: на  платформе **ГИС Торги** по продаже государственного и муниципального имущества и продажи прав ([http://new.torgi.gov.ru](http://new.torgi.gov.ru/)), на официальном веб-сайте администрации района ([www.nvraion.ru](http://www.nvraion.ru)) |
| 12. | Организация и проведение торгов по реализации имущества муниципального образования | недостаточный уровень эффективности управления имуществом | приватизация имущества муниципального образования, не используемого для реализации функций и полномочий органов муниципального образования | 1 марта 2022 года,1 марта 2023 года,1 марта 2024 года,1 марта 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о реализации муниципального имущества Нижневартовского района размещается: на  платформе **ГИС Торги** по продаже государственного и муниципального имущества и продажи прав ([http://new.torgi.gov.ru](http://new.torgi.gov.ru/)), на официальном веб-сайте администрации района ([www.nvraion.ru](http://www.nvraion.ru)), торги проходят на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (<https://www.sberbank-ast.ru/>):По состоянию на 01.10.2022 размещено 21 извещение о проведении аукционов. Реализовано 2 объекта муниципальной собственности, в т.ч. один объект – выкуп арендованного имущества (ФЗ от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,находящегося в государственной или в муниципальнойсобственности и арендуемого субъектами малого и среднегопредпринимательства, и о внесении измененийв отдельные законодательные актыроссийской федерации»). |
| 13. | Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение | избыточные ограничения для деятельности субъектов предпринимательства | устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | На постоянной основе проводится оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертиза и оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. |
| 14. | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; здравоохранение; социальное обслуживание | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 01.10.2022 соглашения о государственно-частном партнерстве, концессионные соглашения не заключались. |
| 15. | Применение механизмов государственно-частного партнерства, заключение концессионных соглашений в одной или нескольких из следующих сфер: детский отдых и оздоровление; спорт; здравоохранение; социальное обслуживание; дошкольное образование; общее образование; культура, теплоснабжение; водоснабжение; водоотведение. | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг социальной сферы, низкая конкуренция на рынке услуг социальной сферы | содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, заключения концессионных соглашений в социальной сфере | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 01.10.2022 концессионные соглашения в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения отсутствуют. |
| 16. | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий | низкий уровень эффективности деятельности государственных и муниципальных предприятий в сфере коммунального хозяйства, повышение эффективности эксплуатации муниципального имущества | создание условий для развития конкуренции на рынке услуг коммунального хозяйства | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 01.10.2022 передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий района не осуществлялась. |
| 17. | Оказание консультационной поддержки, методологического содействия органам местного самоуправления, проведение экспертизы по вопросам подготовки и реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения | низкий уровень подготовки органами местного самоуправления проектов концессионных соглашений, ресурсоснабжающими организациями - инвестиционных программ | повышение уровня компетенций органов местного самоуправления | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | Оказание консультационной поддержки, методологического содействия органам местного самоуправления, проведение экспертизы по вопросам подготовки и реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения не проводилось. |
| 18. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям, и разработка мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление, дополнительное образование детей, реализация технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении гражданам услуг социальной сферы | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 01.10.2022 оказана поддержка: информационная, методическая, консультационная. |
| 19. | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг | недостаточное участие негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в предоставлении услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг | содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | По состоянию на 01.10.2022 конкурсный отбор не проходил, планируемое предоставление субсидий ноябрь 2022. |
| 20. | Организация и проведение конкурсов: «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; программ педагогических отрядов автономного округа на лучшую организацию досуга детей, подростков и молодежи в каникулярный период | недостаточное участие негосударственных (немуниципальных) организаций в предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей | создание условий для развития конкуренции | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | В конкурсе: «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» приняла участие 1 организации района (лагерь труда и отдыха «Перекресток», пгт. Новоаганск). |
| 21. | Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета автономного округа некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | недостаточное участие негосударственных (немуниципальных) организаций в предоставлении услуг по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | создание условий для развития конкуренции | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | Конкурсный отбор на предоставление субсидии из бюджета автономного округа некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, не проводился, так как организации такого типа отсутствуют. |
| 22. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности, в соответствии с постановлением администрации района от 28.03.2018 № 726 «Об утверждении перечня социально значимых видов экономической деятельности Нижневартовского района» | недостаточный уровень вовлечения субъектов малого бизнеса в социальную сферу деятельности | стимулирование новых предпринимательских инициатив | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | На официальном сайте администрации Нижневартовского района создан раздел «Социальному предпринимателю», содержащий нормативно правовую базу, информацию о мерах поддержки, а также контактные данные. |
| 23. | Содействие развитию научной, творческой и предпринимательской активности детей и молодежи | отсутствие систематизированной информации о реализуемых мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | повышение уровня информированности населения о мероприятиях, направленных на саморазвитие детей и молодежи, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | В 3 квартале 2022 года МБОУ «Излучинская ОСШУИОП №2» продолжила работу инновационных площадок: «Профессиональное самоопределение и социализация обучающихся в условиях образовательной школьной среды», и «Апробация механизмов, обеспечивающих индивидуальное самоопределение и социализацию обучающихся в условиях образовательной школьной среды». Поведено мероприятие по ранней профориентации обучающихся 8-11 классов, направленное на ознакомление обучающихся с профессиями, которые востребованы в данный момент и будут востребованы в муниципалитете и регионе в ближайшем будущем – «Карьерный квест «ПРОпрофессии. Выбор за тобой!» совместно с КУ ХМАО-Югры «Нижневартовский центр занятости населения». Обучающиеся и родители Излучинска приняли участие в окружном онлайн - мероприятии «Профсъезд «Проф-party». Охват обучающихся - 53 чел., родителей - 16 чел. |
| 24. | Развитие сети детских технопарков «Кванториум», включение детей и молодежи в реализацию иных проектов, соответствующих основным направлениям Национальной технологической инициативы и социально-экономического и технологического развития автономного округа, в том числе развитие кружкового движения Национальной технологической инициативы | отсутствие инфраструктуры развития инновационной деятельности молодежи, необходимость формирования у школьников компетенций для решения задач сектора реальной экономики | создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | 457 обучающихся посещают 39 объ-единений техниче-ской направленно-сти («Легокон-струирование», «КОМП», «Робо-тотехника», «Муль-тстудия», «Азбука видеот-ворчества», «Те-леШкола «НТV-шка», «Тележурна-лист», «3-Dпрограммирова-ние и макетирова-ние», «Скрейч-программирова-ние», «Юный по-жарный») в 13 об-разовательных учреждениях. |
| 25. | Создание и развитие центров молодежного инновационного творчества в муниципальном образовании | отсутствие инфраструктуры развития инновационной деятельности молодежи | создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности молодежи автономного округа в разработке и внедрению новых технологических решений | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | Центры молодежного инновационного творчества в Нижневартовском районе отсутствуют. |

**Раздел IV. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ключевое событие/результат** | **Срок** | **Вид документа** | **Исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Предоставление письменных ответов на полученное мнение потребителей, предпринимателей и экспертов, задействованных в рамках общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (далее − участники общественного контроля). Обеспечение обязательного получения и учета обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, предпринимателей и экспертов при осуществлении процедур при согласовании и утверждении схем территориального планирования автономного округа и муниципальных районов, генеральных планов поселений и городских округов | создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, органов исполнительной власти автономного округа, осуществляющих регулирование деятельности субъектов естественных монополий | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | В рамках согласования схемы территориального планирования муниципального района, генеральных планов поселений, материалы документов подлежат обязательному размещению на официальном сайте администрации Нижневартовского района <http://nvraion.ru/> для получения и учета обоснованного мнения потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, предпринимателей и экспертов при осуществлении процедур. |

**Раздел V. Организационные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ключевое событие/результат** | **Срок** | **Вид документа** | **Исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Осуществление взаимодействия между исполнительными органами государственной власти автономного округа и органами местного самоуправления на основании соглашения от 25 декабря 2015 года между Правительством автономного округа и органами местного самоуправления по внедрению в автономном округе Стандарта развития конкуренции | реализация соглашения между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа − Югры и органами местного самоуправления по внедрению в автономном округе Стандарта развития конкуренции, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р | 30 декабря 2022 года,30 декабря 2023 года,30 декабря 2024 года,30 декабря 2025 года | информация в автоматизированной информационной системе «Мониторинг Югра»,информация на официальном веб-сайте администрации района | В целях создания условий для развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, учитывая Соглашение между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органами местного самоуправления по внедрению в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре стандарта развития конкуренции от 25 декабря 2015 года, постановлением администрации района от 16.08.2019 № 1653 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории Нижневартовского района. |
| 2. | Размещение информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в сети интернет | повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании | ежеквартально | информация на официальном веб-сайте администрации района | Информация о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции размещена на Инвестиционном портале муниципального образования Нижневартовский район<http://invest.nvraion.ru/konkur/> |

**Раздел VI. Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках для содействия развитию конкуренции в Нижневартовском районе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Составляющие мониторинга развития конкуренции** | **сроки** | **результат** | **исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Информация в Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа − Югры о хозяйствующих субъектах, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, в том числе муниципальных учреждений, с обозначением товарного рынка их присутствия, на котором осуществляется такая деятельность, а также с указанием объема реализованных на товарном рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении, объема финансирования из бюджета автономного округа и местного бюджета | 1 августа 2022 года,1 августа 2023 года,1 августа 2024 года,1 августа 2025 года | копия информации о хозяйствующих субъектах, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов направляется в управление экономики в срокидо 1 августа 2022 года,до 1 августа 2023 года,до 1 августа 2024 года,до 1 августа 2025 года | Информация о деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов направлена в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в установленные сроки. |

**Раздел VII. Ключевые показатели развития конкуренции в отраслях экономики Нижневартовского района на 2022−2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование ключевого****показателя** | **Единица измерения** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергетики)** |
| 1.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | процент | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 50 |
| **2. Рынок жилищного строительства (за исключением индивидуального жилищного строительства)** |
| 2.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  100 |
| **3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** |
| 3.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4. Рынок архитектурно-строительного проектирования** |
| 4.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования | процент | 97,7 | 97,9 | 98,0 | 98,1 | 100 |
| **5.** **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** |
| 5.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ | процент | 85,0 | 87,0 | 89,0 | 90,0 | 90 |
| **6.** **Рынок услуг дошкольного образования** |
| 6.1. | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы ‒ образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы ‒ образовательные программы дошкольного образования | процент | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 0,7 |
| **7. Рынок услуг дополнительного образования детей** |
| 7.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | процент | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 25 |
| **8. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей** |
| 8.1. | Доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы собственности | процент | 20 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 18,2 |
|  **9. Рынок благоустройства городской среды** |  |
| 9.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | процент | 85,0 | 85,3 | 85,6 | 86,0 | 100 |
| **10. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников** **помещений в многоквартирном доме** |
| 10.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | процент | 77,0 | 80,3 | 80,6 | 81,0 |  77 |
| **11.** **Рынок услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** |
| 11.1. | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | процент | 98,0 | 98,4 | 98,6 | 98,7 | 100 |
| **12. Рынок ритуальных услуг** |
| 12.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | процент | 50,0 | 52,9 | 57,9 | 60,0 | 50 |
| 12.2. | Доля кладбищ и мест захоронений на них, в отношении которых созданы и размещены на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестры со сведениями о существующих кладбищах и местах захоронений на них | процент | 0 | 20,0 | 50,0 | 100 | 0 |
| **13. Рынок «Сфера наружной рекламы»** |
| 13.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы |  процент | 62,0 | 70,0 | 80,0 | 100 | 100 |
| **14. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** |
| 14.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **15. Рынок нефтепродуктов** |
| 15.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | процент | 98,0 | 98,1 | 98,3 | 98,5 | 98 |
| **16. Рынок переработки водных биоресурсов** |
|  16.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  100 |
| **17. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** |
| 17.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  100 |
| **18. Рынок услуг в сфере физической культуры и спорта** |
| 18.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке в сфере физической культуры и спорта | процент | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 60 |
| **19. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** |
| 19.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | процент | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 86,0 | 66 |
| **20. Рынок социальных услуг** |
| 20.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке социальных услуг | процент | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 53,3 |
| **21. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** |
| 21.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере реализации сельскохозяйственной продукции | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.2. | Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции | процент | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 21.3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом | единиц | 7 | 11 | 14 | 16 | 7 |
|  **22. Рынок реализации продукции животноводства**  |
| 22.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере реализации продукции животноводства | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **23. Рынок выездной розничной торговли** |
| 23.1. | Доля организаций частной формы собственности, принявших участие в ярмарочно-выставочных мероприятиях, выездной торговле | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **24. Рынок забора и очистки воды для питьевых нужд** |
| 24.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере забора и очистки воды для питьевых нужд | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **25. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** |
| 25.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева | процент | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100 |
| **26. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси** |
| 26.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **27. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** |
| 27.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи фонда недр общераспространенных полезных ископаемых на территории Нижневартовского района  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **28. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт), между поселениями района, за исключением городского наземного электрического транспорта**  |
| 28.1. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (расчет по количеству перевезенных пассажиров) | процент | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 100 |
| 28.2. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (расчет по объему пробега транспортных средств) | процент | 65,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 100 |
| **29. Рынок вылова водных биоресурсов** |
| 29.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке вылова водных биоресурсов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **30. Рынок бытовых услуг и легкой промышленности** |
| 30.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **31. Рынок купли-продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)** |
| 31.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **32. Рынок услуг в сфере культуры** |
| 32.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере культуры | процент | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 35,5 |
| 32.2. | Увеличение числа посещений организаций культуры | единиц | 633 | 689 | 800 | 1020 | Посетили на 01.10.2022457 625 человек |
| **33. Рынок туристических услуг** |
| 33.1. | Объем платных туристских услуг, оказанных населению  | тыс. руб. | 6 412,0 | 7137,0 | 8550,0 | 9611,4 | 5 027,0 |
| 33.2. | Численность размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 1,9 |
| **34. Рынок сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов** |
| 34.1. | Доля организаций частной формы собственности на рынке сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **35. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |
| 35.1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (расчет по количеству действующих точек продаж аптечных организаций) | процент | 42 | 42 | 42 | 46 | 42 |