Приложение к постановлению администрации района

от 29.07.2020 № 1156

**План** **мероприятий** **(«дорожная** **карта»)**

**по** **улучшению** **состояния** **инвестиционного** **климата** **в** **муниципальном** **образовании** **Нижневартовский** **район** **на** **2020–2021** **годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** **1.** **Инвестиционная** **деятельность,** **привлечение** **инвестиций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Исполнение на 05.11.2020 | | | |
| **№** **п/п** | | **Показатель** | | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | | | | | | | | | | | | | | **Едини** **ца** **измере** **ния** | | | | | | | | | **Значения** **целевых** **показателей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **2019** **года** **(факт)** | | | | | | | | **2020** **год** **(план)** | | | | | | | | **2021** **год** **(план)** | | | | | | |  | | | |
| 1. | | Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых») | | департамент экономики администрации района; отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | | | | | | | | | | | | | млн. руб. | | | | | | | | | 3814,4 | | | | | | | | 3928,8 | | | | | | | | 4043,3 | | | | | | | на 01.07.2020 составила 1015,7 млн.руб., что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 35,6% (1576,3 млн.руб.) | | | |
| 2. | | Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями, энергосервисными контрактами, контрактами жизненного цикла, инвестиционными соглашениями, специальными инвестиционными контрактами и т.д. | | департамент экономики администрации района;  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | | | | | | | | | кол-во соглаш ений | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | 79 | | | | | | | | 81 | | | | | | | 51 (на согласовании и подписании еще плюс 26)  77 | | | |
| 3. | | Привлечение инвестиций в соответствии с договорами аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающими вложения частных инвестиций в арендованные объекты) | | муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» (по согласованию); структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | | | | | | | | | кол-во договоров | | | | | | | | | 314 | | | | | | | | 323 | | | | | | | | 332 | | | | | | | 22 (8 аренда имущества+ 14 культура помещения) | | | |
| 4. | | Уровень снижения бюджетной нагрузки в результате реализациипроектов в соответствии ссоглашениями муниципально-частного партнерства | | департамент экономики администрации района;  отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | |  | | | |
| 5. | | Уровень развития инвестиционной деятельности в несырьевых секторах экономики:  кол-во инвестиционных проектов; кол-во рабочих мест | | департамент экономики администрации района;  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | | | | | | | | | | единиц | | | | | | | | 44  653 | | | | | | | | 45  673 | | | | | | | | 46  693 | | | | | | | | 58  - | | | |
| 6. | | Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования:  оценка инвестиционного климата по результатам опроса;  доступность инвестиционных площадок (свободные земельные участки, производственные помещения); наличие мер защиты прав инвесторов; наличие механизмов поддержки инвестиционной деятельности;  наличие канала прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования. | | департамент экономики администрации района;  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | 98 | | | | | | | | 98,5 | | | | | | | | 99 | | | | | | | |  | | | |
| 7. | | Эффективность мер муниципальной поддержки:  кол-во соглашений;  кол-во рабочих мест;  численность трудоспособного населения  64 соглашения  35 рабочих мест | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;  муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | единиц  единиц  человек | | | | | | | | 314  333  22 737 | | | | | | | | 323  343  23 419 | | | | | | | | 332  353  24 101 | | | | | | | | 256 соглашений (41 инвестиционных+5 энерго+185 МСП+11 аренда помещений+ 14 культура)    266 рабочих места  (231 аренда помещений+35 МСП) | | | |
| 8. | | Формирование инвестиционных предложений о возможностях и условиях реализации инвестиционных проектов | | муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» (по согласованию);  управление архитектуры и градостроительства администрации района | | | | | | | | | | | | | | | кол-во земельн ых участков | | | | | | | | 33 | | | | | | | | 34 | | | | | | | | 35 | | | | | | | | 34 | | | |
| **Раздел** **1.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,**  **раздела** **1.** **«Инвестиционная** **деятельность,** **привлечение** **инвестиций»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Наименование** **мероприятий** | | | | | | | | | | | | | **Ответственные** **исполнители** | | | | | | | | Исполнение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Проведение мониторинга среди учреждений района по применению механизмов экономии электроэнергии с целью увеличения заключения энергосервисных контрактов | | | | | | | | | | | | | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | | | Мониторинг проведен, запланировано заключение 5 энергосервисных контрактов до конца года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Актуализация наполняемости «Инвестиционного портала Нижневартовского района» с целью привлечения большего количества застройщиков – инвесторов для заключения инвестиционных соглашений, инвестиционных контрактов;  Актуализация наполняемости инвестиционной карты Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | | | | | | | | | | | | | департамент экономики администрации района | | | | | | | | Информация, размещённая на «Инвестиционном портале Нижневартовского района» актуализируется еженедельно.  Актуализация наполняемости инвестиционной карты Ханты-Мансийского автономного округа –Югры проводится ежеквартально. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Проведение инвентаризации зданий, (помещений) находящихся в собственности муниципального образования, в целях актуализации информации об имеющемся имуществе для заключения договоров аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающих вложение частных инвестиций в арендованные объекты) | | | | | | | | | | | | | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности, муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» (по согласованию); структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | | | Проведение инвентаризации зданий, (помещений) находящихся в собственности Нижневартовского района проводится ежегодно в IV квартале текущего года с 01 октября по 31 декабря на основании Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Конкретные сроки проведения инвентаризации, а так же состав комиссии, определяютя ежегодными Распоряжениями Главы района. Вне плановые инвентаризации проводятся в случаях предусмотренными п.27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Наполнение информацией всех разделов инвестиционных площадок (земельных участков), расположенных на территории Нижневартовского района, в целях формирования инвестиционных предложений о возможностях и условиях реализации инвестиционных проектов (общая и справочная информации; информация о транспортной, об инженерной инфраструктурах) | | | | | | | | | | | | | муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» (по согласованию); управление архитектуры и градостроительства администрации района | | | | | | | | | Информация по разделам инвестиционных площадок (земельным участкам) заполнена по 35 критериям. При актуализации списка инвестиционных площадок информация по критериям своевременно заполняется. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Актуализация Инвестиционного паспорта района, Инвестиционной карты Югры | | | | | | | | | | | | | департамент экономики администрации района: отдел по информатизации и  сетевым ресурсам администрации района | | | | | | | | | Инвестиционный паспорт района актуализируется ежеквартально.  Информация, размещенная на инвестиционной карте Югры актуализируется ежеквартально. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Мониторинг плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании Нижневартовский район на 2020−2021 годы | | | | | | | | | | | | | департамент экономики администрации района | | | | | | | | | Ежемесячно структурные подразделения администрации района направляют в адрес департамента экономики района информацию об исполнении мероприятий и достижении целевых показателей («дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании Нижневартовский район на 2020−2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Ежеквартальное проведение Совета по инвестиционной политике Нижневартовского района | | | | | | | | | | | | | департамент экономики администрации района | | | | | | | | | Совет по инвестиционной политике Нижневартовского района проводится ежеквартально | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел** **2.** **Эффективность** **организационных** **механизмов,** **качество** **информационной** **поддержки** **инвесторов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** **п/п** | | **Показатель** | | | | |  | | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | | | | | | | | | | **Единица** **измерен** **ия** | | | | | | | | | | **Значения** **целевых** **показателей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **2019** **год** **(факт)** | | | | | | | | | **2020** **год** **(план)** | | | | | | | | **2021** **год** **(план)** | | | | | | | **Исполнение** | |
| 9. | | Информационный раздел на официальном сайте администрации муниципального образования об инвестиционной и предпринимательской информационный раздел,  информационный портал деятельности, наличие интерактивных сервисов подачи заявок через | | | | |  | | департамент экономики администрации района;  отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | | 98,5 | | | | | | | | 99 | | | | | | | 98,5 | |
| 10. | | Доля мер муниципальной поддержки, предоставленных в электронном виде | | | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;  отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | 59% | | | | | | | | | 61% | | | | | | | | 63% | | | | | | | 61% |
| **Раздел** **2.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **2.** **«Эффективность** **организационных** **механизмов,** **качество** **информационной** **поддержки** **инвесторов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование** **мероприятий** | | | | | | | | **Ответственные** **исполнители** | | | | | | | | | | | **Исполнение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение корректности, актуальности и полноты размещения информации на Инвестиционном портале района о мерах муниципальной поддержки, предоставляемых в электронном виде, а также интерактивных сервисов подачи заявок через информационный раздел, информационный портал | | | | | | департамент экономики администрации района;  отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | | | | | | | | | | | На Инвестиционном портале района обеспечено корректное, актуальное и полное размещение информации о мерах муниципальной поддержки, предоставляемых в электронном виде, а также интерактивных сервисов подачи заявок через информационный раздел, информационный портал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Проведение анкетирования предпринимателей на предмет удовлетворенности качеством Инвестиционного портала района | | | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;  отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | | | | | | | | | | | Распоряжение администрации района от 16.07.2020 № 345-р «Об осуществлении закупки на оказание услуг по организации и проведению мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе» путем проведения аукциона в электронной форме». По результатам электронного аукциона 14.08.2020 определено предприятие для проведения мониторинга, заключен муниципальный контракт № МК 230/20 на оказание услуг по проведению мониторинга.  Результаты будут предоставлены по его завершении в 4 квартале 2020 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Информирование заявителей при личном обращении в структурные подразделения администрации района, а также размещение информации на официальном сайте района о способах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | | | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;  отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | | | | | | | | | | | Муниципальные услуги предоставляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления администрации района от 03.08.2011 № 1306 (изм. от 17.04.2017 № 743)  «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Нижневартовского района», постановления администрации района от 04.07.2012 № 1280 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре Нижневартовского района», административных регламентов оказания услуг.  На сайте: [www.nvraion.ru](http://www.nvraion.ru) размещена информация:  - муниципальная программа (в редакции от 08.06.2020 № 826) утвержденная постановлением администрации района от 26.10.2018 № 2451 «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»;  - реестр субъектов получателей поддержки, актуализированный на 01.10.2020;  - условия и порядки предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;  - перечень муниципального имущества, предназначенного для с субъектов малого и среднего предпринимательства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Обеспечение соответствия структуры и содержания информационного раздела или инвестиционного портала методическим рекомендациям по приведению муниципальных регламентов в соответствие с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (п. 1.4.2. протокола заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 16 октября 2017 года № 32) | | | | | | департамент экономики администрации района;  отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | | | | | | | | | | | Структура и содержание инвестиционного портала района соответствует методическим рекомендациям по приведению муниципальных регламентов в соответствие с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (п. 1.4.2. протокола заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 16 октября 2017 года № 32) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел** **3.** **Развитие** **малого** **и** **среднего** **предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** **п/п** | | **Показатель** | | | | | | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | | | | | | | | | | **Единица** **измерения** | | | | | | | **Значения** **целевых** **показателей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Исполнение** | | | | | | |
| **2019** **год** **(факт)** | | | | | | | | | **2020** **год** **(план)** | | | | | | | **2021** **год** **(план)** | | | | | | |  | | | | | | |
| 11. | | Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: | | | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | | | | | | | | | кол-во | | | | | | | 864 | | | | | | | | | 888 | | | | | | | 893 | | | | | | | 1015 (811+204) | | | | | | |
| 12. | | Динамика самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | | | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | | | | | | | | | кол-во | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 267 | | | | | | | 275 | | | | | | | 204 | | | | | | |
| 13. | | Динамика доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | | | | | | | | | доли | | | | | | | 8,2 | | | | | | | | | 8,4 | | | | | | | 8,6 | | | | | | | 8,4 | | | | | | |
| 14. | | Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества качеством предоставления муниципальных услуг | | | | | | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | | | | | средний балл | | | | | | | 4,8 | | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | 5,0 | | | | | | |  | | | | | | |
| 15. | | Объем бюджетных средств (всех уровней), направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | | | | | | | | | млн. рублей на 100 МСП | | | | | | | 102 456,7 | | | | | | | | | 105 530,4 | | | | | | | 108 604,1 | | | | | | | План на 2020 год. – 103 132,20 рублей  Факт на 01.11.2020 – 83 560,00 рублей | | | | | | |
| 16. | | Организация и проведение семинаров об основах предпринимательской деятельности и обучающих семинаров, конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | | | | | | | | | кол-во семинаров | | | | | | | 121 | | | | | | | | | 124 | | | | | | | 127 | | | | | | | 85 (72МСП+  13УО+) | | | | | | |
| 17. | | Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНКО, от совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1. статьи 30 Закона № 44-ФЗ законку | | | | | | департамент экономики администрации района | | | | | | | | | | % | | | | | | | 41 | | | | | | | | | 42 | | | | | | | 43 | | | | | | | 39,46 | | | | | | |
| 18. | | Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и уровня административных барьеров | | | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | | | | | | | | | средний балл | | | | | | | 2,1 | | | | | | | | | 4,0 | | | | | | | 4,0 | | | | | | |  | | | | | | |
| **Раздел** **3.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **3.** **«Развитие** **малого** **и** **среднего** **предпринимательства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование** **мероприятий** | | | | | | | | | | **Ответственные** **исполнители** | | | | | | | | | | Исполнение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Проведение семинаров об основах предпринимательской деятельности и обучающих семинаров, конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса, в том числе мероприятия по популяризации предпринимательства среди всех возрастных групп населения, а также реализации мероприятий по развитию молодежного предпринимательства | | | | | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района; | | | | | | | | | | 09.01.20 семинар при участии МРИ ФНС № 6 по вопросу «Введение в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», учувствовали 13 жителей района.  01.02.20 совместная встреча с депутатом Гос. думы А. Сидоровым по личным вопросам, принял участие 1 субъект предпринимательства.  06.02.20 совместное заседание совета при правительстве ХМАО в режиме ВКС по вопросам развития инвестиционной деятельности и совета по развитию МСП, приняло участие 7 субъектов предпринимательства.  07.02.20 года проведен Совет предпринимателей при Главе района, в котором приняло участие 22 субъекта предпринимательства.  18.02.20 встреча с предпринимателями «Час с Фондом развития Югры», приняло участие 5 субъектов предпринимательства.  19.02.20 информационная кампания, совместно с ФНС, по вопросам: «Об окончании срока действия единого налога на вмененный доход и о применении спец. налогового режима», «Налог на профессиональный доход», приняло участие 5 субъектов предпринимательства.  27.02.20 года проведен круглый стол с ЦГиЭ на тему: «Организация производственного контроля в КФХ», в котором приняло участие 14 субъектов предпринимательства.  28.02.20 года проведено обучающее мероприятие со Сбербанком на тему: «Рассмотрение кредитных заявок и структура кредитования», в котором приняло участие 15 субъектов предпринимательства.  03.03.20 онлайн-семинар с налоговой по теме «Сдача налоговой отчетности для граждан и бизнеса», приняло участие 12 субъектов предпринимательства.  18.03.20 года проведен круглый стол с Фондом поддержки предпринимательства по компенсационным мерам поддержки программе сопровождения, в котором приняло участие 4 субъекта предпринимательства.  20.03.20 совместный семинар с ФПП Югры на тему: «Управленческие инструменты развития бизнеса», приняло участие 9 субъектов предпринимательства.  26.03.20 онлайн круглый стол с ТПП и представителями бизнес актива района по вопросам разработки мер поддержки субъектов МСП оказавшихся в сложной экономической ситуации в период распространения новой коронавирусной инфекции, 8 субъектов предпринимательства района.  03.04.20 онлайн встреча представителей бизнеса района и МРИ ФНС №6 по ХМАО-Югре по вопросам поддержки бизнеса, учувствовало 9 субъектов МСП района.  23.04.20 при участии ФПП Югры вебинар по теме: «Актуальные меры поддержки бизнеса», участие приняли 10 руководителей предприятий района.  12.05.20 вебинар по актуальным вопросам мер поддержки СМСП пострадавшим в период коронавирусной инфекции, участвовали 17 субъектов МСП района.  13.05.20 вебинар с Центром поддержки Экспорта Югры по экспортной Интернет-торговле, учувствовали 4 субъекта МСП района.  03-04.06.20 онлайн консультация для субъектов МСП по вопросам предоставления в 2020 году документов на получение субсидии (на аренду нежилых помещений, по приобретению нового оборудования, по сертификации продукции), участие приняли 13 субъектов предпринимательства района.  11.06.20 круглый стол с участием представителей МРИ ФНС № 6 по ХМАО-Югре на тему «Практика урегулирования налоговых споров в досудебном порядке. Практика привлечения к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах», приняли участие 16 Субъектов МСП района.  09.07.20 семинар с ФПП Югры по теме: «Компенсация части затрат, связанных с сертификацией продукции АПК на внешних рынках, участие приняли 6 сельхозтоваропроизводителей района.  22.07.20 вебинар на тему: «ФНС России о запуске сервиса для выплаты субсидий на профилактику COVID-19», приняло участие 6 субъектов предпринимательства.  23.07.20 года в онлайн формате проведен Совет предпринимателей при Главе района, участие приняли 38 представителей бизнес сообществ.  29.07.20 семинар с МРИ ФНС № 6, по мерам поддержки в период действия режима повышенной готовности, в котором приняло участие 9 субъектов предпринимательства.  30.07.20 онлайн семинар для бизнеса с участием начальника территориального Роспотребнадзора по Нижневартовску и Нижневартовскому району Перекокиным В.Н. по вопросам: организации работы предприятий общественного питания, торговли и бытового обслуживания в условиях распространения коронавирусной инфекции, учувствовали 9 представителе МСП района.  30.07.20 онлайн семинар для бизнеса с участием начальника территориального Роспотребнадзора по Нижневартовску и Нижневартовскому району Перекокиным В.Н. по вопросам: обязательной маркировке средствами идентификации табачной и обувной продукции, учувствовали 8 субъектов МСП района.  31.07.20 семинар с МРИ ФНС № 6, по мерам поддержки в период действия режима повышенной готовности, в котором приняло участие 4 субъектов предпринимательства.  30.07.20 онлайн семинар с Роспотребнадзором Перекокиным В.Н. по вопросам: организация работы предприятия общественного питания, торговли и бытового обслуживания в условиях сохранения рисков заражения и распространения новой коронавирусной инфекции; обязательная маркировка средствами идентификации табачной и обувной продукции, в котором приняло участие 11 субъектов предпринимательства.  03.08.20 онлайн встреча «Меры поддержки МСП в сфере социального предпринимательства» приняло участие 5 субъектов предпринимательства.  22.08.20 круглый стол в режиме ВКС с Губернатором Югры Н.В. Комаровой на тему «Возобновление деятельности организаций, в период повышенной готовности в сфере Доп. образования, физ. культуры и спорта, общественного питания, приняло участие 3 субъекта предпринимательства.  28.08.20 вебинар по вопросам «Налог на профессиональный доход» и меры поддержки МСП, приняло участие 12 субъектов предпринимательства.  10.09.20 вебинар с Корпорация МСП для предприятий промышленности, приняло участие 5 субъектов предпринимательства.  23.09.20 онлайн встреча по мерам поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от COVID-19, приняло участие 2 субъекта предпринимательства;  25.09.20 информационная онлайн встреча о проведении ФПП Югры Регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 2020 года»;  25.09.20 Информационная онлайн встреча с представителями бизнес сообщества района о проведении ФПП Югры Акселерационной программы для Социальных предприятий «Формула роста»;  28.09.20 онлайн консультации по предоставлению документов на получение субсидии предпринимателями, осуществляющими деятельность в отраслях пострадавших от коронавирусной инфекции, учувствовали 9 субъектов МСП;  28.09.20 вебинар на тему «Регистрация, меры поддержки, правовые основания деятельности и программа кредитования самозанятых в 2020 году», учувствовали 7 субъектов МСП;  30.09.20 онлайн форум ФПП Югры для предпринимателей и молодежи Югры «Финансовая грамотность», участие приняли 5 субъектов МСП района;  30.09.20 круглый стол с Департаментам экономического развития ХМАО на тему «Программы поддержки субъектов МСП, в том числе и имеющих специальный налоговый режим»; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Размещение информации о мерах поддержки и проводимых мероприятиях в средствах массовой информации и социальных сетях администрации района. Создание навигатора мер поддержек, предоставляемых в районе. | | | | | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;  отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | | | | | | | | | | Размещение информации о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района и проводимых мероприятиях публикуются в районной газете «Новости Приобья», а также размещается в мобильных мессенджерах, в официальных группах во «В контакте», «Одноклассники» и *«*Instagram»*.*  На официальном сайте администрации района разработан и действует навигатор актуальных мер поддержки для представителей бизнеса района где доступна информация о федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки <http://nvraion.ru/ekonomika-i-finansy/mery-podderzhki-covid19/> .  Дополнительно освещение указанной выше информации осуществляется в разделах «Предпринимательство» и «Агропромышленный комплекс» официального сайта района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Проведение опроса субъектов предпринимательской деятельности в целях выявления и оценки наличия (уровня) административных барьеров (в том числе в рамках проведения ОРВ и антимонопольного комплаенса) | | | | | | | | департамент экономики администрации района;  отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | | | | | | | | | 03.02.2020 и 27.03.2020 субъекты предпринимательства района проинформированы о проведении государственными органами статистики, Департаментом общественных и внешних связей автономного округа, бюджетным учреждением «Региональный аналитический центр» онлайн-опросов по оценке состояния и развития инвестиционного климата в муниципальном образовании, об административном климате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а так же указанная информация размещена на официальной сайте администрации района <http://nvraion.ru/entrepreneurship/> и опубликована в районной газете «Новости Приобья» от 11.02.2020.  24.03.2020 представители бизнес сообществ района проинформированы и приняли участие в опросе собственников и руководителей организаций на тему: «Оценка уровня административной нагрузки на бизнес» проводимый аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации <http://nvraion.ru/entrepreneurship/?PAGEN_1=2>  01.04.2020 субъекты предпринимательства и жители района проинформированы о том, что Единый официальный сайт государственных органов автономного округа проводит опрос общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления в 2020 году.  10.05.2020 субъекты предпринимательства района проинформированы о проведении порталом открытого Правительства Югры «Открытый регион Югра» опроса о социально-политической ситуации в автономном округе;  03.07.2020 товаропроизводители района проинформированы о проведении порталом открытого Правительства Югры «Открытый регион Югра» опрос о конкуренции на товарных рынках Югры. Указанная выше информация размещена на официальном сайте администрации района в разделах по направлению деятельности.  15.07.20 в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры от 23.01.20 № 7 на официальном сайте Правительства автономного округа проведен опрос населения об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2020 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Проведение ежеквартального мониторинга доли закупок, проведённых среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объёма закупок, по результатам которого формируются индивидуальные рекомендации заказчикам | | | | | | | | департамент экономики администрации района | | | | | | | | | | Мониторинг доли закупок, проведённых среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объёма закупок проводится ежеквартально | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Мониторинг количества самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижневартовского района, путем взаимодействия с Межрайонной инспекцией ИФНС России № 6 по ХМАО − Югре по получению ежемесячной информации (количество подавших заявление (регистрация и ликвидация), получивших поддержку из федерального бюджета) | | | | | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | | | | | | | | | Во исполнении протокола Комитета по управлению портфелем проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 04.06.2020 о проведении мероприятий по популяризации и продвижению института самозанятых, в адрес руководителя МРИ ФНС № 6 по автономному округу направлен запрос о предоставлении на 10 число каждого месяца сведений о количестве самозанятых зарегистрированных на территории района.  Дополнительно сообщаем, что информация о популяризации института «самозанятых» размещается на официальном сайте администрации района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Проведение информационно-разъяснительной компании по популяризации образа самозанятого в сети Интернет и социальных сетях | | | | | | | | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | | | | | | | | | | Информационно-разъяснительная работа по продвижению среди населения и субъектов МСП района образа самозанятого и применению «Налога на профессиональный доход» осуществляется на официальном сайте администрации района, в разделах по направлению деятельности и в официальных группах администрации района во «В контакте», «Одноклассники» и *«*Instagram»*.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел** **4.** **Улучшение** **предпринимательского** **климата** **в** **сфере** **строительства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** **п/п** | | **Показатель** | | | | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | | | | | | | | | | | **Единица** **измерения** | | | | | | | | **Значения** **целевых** **показателей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2019** **год** **(факт)** | | | | | | | | | | | | **2020** **год** **(план)** | | | | | | | | **2021** **год** **(план)** | | | | | | | **исполнение** | | |
| 19. | | Фактическое время получения градостроительного плана земельного участка | | | | управление архитектуры и градостроительства администрации района | | | | | | | | | | | дни | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 5,7 | | | | | | | | 5,5 | | | | | | | 6 | | |
| 20. | | Фактическое время получения разрешений на строительство | | | | управление архитектуры и градостроительства администрации района | | | | | | | | | | | дни | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | |
| 21. | | Дополнительные процедуры, связанные с получением разрешений на строительство, начисляемые от получения градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство | | | | управление архитектуры и градостроительства администрации района | | | | | | | | | | | процедур/е д. | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | |
| 22. | | Обеспечивающие факторы улучшения предпринимательского климата в сфере строительства | | | | управление архитектуры и градостроительства администрации района | | | | | | | | | | | средний балл | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | 5,0 | | |
| **Раздел** **4.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **4.** **«Улучшение** **предпринимательского** **климата** **в** **сфере** **строительства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование** **мероприятий** | | | | | | | | | | **Ответственные** **исполнители** | | | | | | | | | | | | Исполнение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Уменьшение фактического времени получения градостроительного плана земельного участка для социально значимых объектов строительства до 5 календарных дней | | | | | | | | управление архитектуры и градостроительства администрации района | | | | | | | | | | | Работа по исполнению мероприятия «Уменьшение фактического времени получения градостроительного плана земельного участка для социально значимых объектов строительства до 5 календарных дней» ведется, планируемый срок достижения – 4 квартал 2020 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Информировать представителей застройщиков (инвесторов) о сокращенных сроках, условиях и возможностях упрощенного прохождения процедур выдачи разрешения на строительство в целях формирования корректного экспертного мнения о проводимых в районе мерах по улучшению бизнес-климата | | | | | | | | управление архитектуры и градостроительства администрации района | | | | | | | | | | | Мероприятие по «Информирование представителей застройщиков (инвесторов) о сокращенных сроках, условиях и возможностях упрощенного прохождения процедур выдачи разрешения на строительство в целях формирования корректного экспертного мнения о проводимых в районе мерах по улучшению бизнес-климата» осуществляется в рабочем режиме. При предоставлении муниципальных услуг, касающихся выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, заявители, включая представителей застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Нижневартовского района, в обязательном порядке информируются специалистами управления о сроках, условиях и возможностях упрощенного прохождения процедур выдачи разрешения на строительство. Кроме того, исчерпывающая информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на информационном стенде управления, а также в сети «Интернет». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Актуализация и наполняемость раздела на официальном сайте, посвященного вопросам градостроительной деятельности. Актуализация стандартов предоставления услуг в сфере строительства в понятной и доступной форме (стенды, проспекты, буклеты). Актуализация автоматизированного «калькулятора процедур». | | | | | | | | управление архитектуры и градостроительства администрации района | | | | | | | | | | | Исполнение мероприятия «Актуализация и наполняемость раздела на официальном сайте, посвященного вопросам градостроительной деятельности. Актуализация стандартов предоставления услуг в сфере строительства в понятной и доступной форме (стенды, проспекты, буклеты). Актуализация автоматизированного «калькулятора процедур».» осуществляется в рабочем режиме. Информация, касающаяся сведений, подлежащих размещению на официальном сайте, актуализируется с периодичностью 1 раз в месяц. Кроме того, исчерпывающая информация о предоставлении муниципальных услуг размещена на информационном стенде управления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел** **5.** **Улучшение** **предпринимательского** **климата** **в** **сфере** **энергетики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** **п/п** | | **Показатель** | | | | | | | | | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | | | | | **Единицы** **измерения** | | | | **Значения** **целевых** **показателей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2019** **год** **(факт)** | | | | | | | | | | | | | **2020** **год** **(план)** | | | | | | | **2021** **год** **(план)** | | | | | | | | | | | **исполнение** | | | |
| 23. | | Среднее время подключения к электросетям | | | | | | | | | **-** | | | | | дни | | | | 17,87 | | | | | | | | | | | | | 17,36 | | | | | | | 16,85 | | | | | | | | | | | 17,36 | | | |
| 24. | | Среднее количество процедур при подключении к электросетям | | | | | | | | | **-** | | | | | процедур/е д. | | | | 3,69 | | | | | | | | | | | | | 3,6 | | | | | | | 3,5 | | | | | | | | | | | 3,6 | | | |
| 25. | | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям | | | | | | | | | **-** | | | | | средний балл | | | | 4,84 | | | | | | | | | | | | | 4,9 | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | | | 4,9 | | | |
| **Раздел** **5.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **5.** **«Улучшение** **предпринимательского** **климата** **в** **сфере** **энергетики»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование** **мероприятий** | | | | | | | | | | **Ответственные** **исполнители** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Исполнение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Проведение анкетирования и опросов предпринимателей на предмет удовлетворенности качеством и эффективностью предоставленных услуг после окончания процедуры технологического присоединения к электрическим сетям | | | | | | | | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | По итогу анкетирования предприниматели района удовлетворены качеством и эффективностью предоставленных услуг после окончания процедуры технологического присоединения к электрическим сетям. Опрос проводится постоянно, по мере окончания процедуры присоединения к электрическим сетям. Обращений о неудовлетворенности не поступало. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Доводить до представителей общественных организаций и бизнес-сообщества информацию о сокращенных сроках, условиях, возможностях упрощенного прохождения процедур подключения к электрическим сетям в целях формирования корректного экспертного мнения о проводимых в районе мерах по улучшению бизнес-климата | | | | | | | | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информация до представителей общественных организаций и бизнес-сообщества доводится постоянно о сокращенных сроках, условиях, возможностях упрощенного прохождения процедур подключения к электрическим сетям в целях формирования корректного экспертного мнения о проводимых в районе мерах по улучшению бизнес-климата по мере информирования от АО «ЮТЭК-Региональные сети» и АО «ЮТЭК-Нижневартовский район». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел** **6.** **Развитие** **конкуренции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** **п/п** | | **Показатель** | | | | | | | | | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | | | | | | | | **Единица** **измерения** | | | | | | | | | | **Значения** **целевых** **показателей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2019** **год** **(факт)** | | | | | | | | | **2020** **год** **(план)** | | | | **2021** **год** **(план)** | | | | | | | **исполнение** | | | | | |
| 26.  26.1  26.2  26.3 | | Достижение целевых показателей, на исполнение которых направлены мероприятия органов местного самоуправления муниципальных образований по содействию развития конкуренции на товарных рынках:  Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг;  Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры;  Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом; | | | | | | | | | департамент экономики администрации района;  отдел жилищно-коммунального хозяйства  управление культуры администрации района  отдел транспорта и связи администрации района | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 86,9  20,0  100 | | | | | | | | | 87  20,1  100 | | | | 87,1  20,2  100 | | | | | | | 87  6,8  100 | | | | | |
| 26.2 | | Доля расходов бюджета распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры | | | | | | | | | управление культуры | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | 20,1 | | | | 20,2 | | | | | | | 13,7 | | | | | |
| 26.3 | | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | | | | | | | | | отдел транспорта | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | |
| 26.4 | | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования); | | | | | | | | | управление архитектуры | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | |
| 26.5 | | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | | | | отдел жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | 85,1 | | | | 85,2 | | | | | | | 100 | | | | | |
| 26.6 | | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года; | | | | | | | | | отдел жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 44 | | | | | | | | | 44,1 | | | | 44,2 | | | | | | | 44,1 | | | | | |
| 26.7 | | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | | | | | | | | | отдел по информационным ресурсам | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 98 | | | | | | | | | 98,1 | | | | 98,2 | | | | | | | 98,1 | | | | | |
| 26.8 | | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | | | | | | | | | отдел жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 10,1 | | | | 10,2 | | | | | | | 33,3 | | | | | |
| 26.9 | | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки,в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечениик исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; | | | | | | | | | департамент экономики | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | 69,1 | | | | 69,2 | | | | | | | 43,25 | | | | | |
| 26.10 | | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № закуп 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | | | | | | | департамент экономики | | | | | | | | % | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | 42 | | | | 43 | | | | | | | 39,46 | | | | | |
| 27. | | Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | средний балл | | | | | | | | | | 5,0 | | | | | | | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | | | | |  | | | | |
| 28. | | Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательскойдеятельностиипотребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, размещаемой муниципальным образованием | | | | | | | | | | | департамент экономики администрации района; структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | средний балл | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | 2,0 | | | | 5,0 | | | | | | | |  | | | | |
| 29. | | Наличие утвержденного перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании | | | | | | | | | | департамент экономики администрации района; структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | | сумма балов | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | 11,5 | | | | 12,0 | | | | | | | | | перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции  утвержден (12 рынков) | | | |
| 30. | | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления в отчетном году не менее чем на 30 % по сравнению с предыдущим годом | | | | | | | | | | департамент экономики администрации района | | | | | | | кол-во нарушений | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | |
| **Раздел** **6.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **6.** **«Развитие** **конкуренции»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование** **мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | **Ответственные** **исполнители** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Разработка и утверждение целевых показателей «дорожной карты» по всем товарным рынкам по содействию развитию конкуренции фактически возможных для исполнения администрацией района | | | | | | | | | | | | департамент экономики администрации района; структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | | | | | | | Постановлением администрации района «О внесении изменений в постановление администрации района от 16.08.2019 № 1653 «О Плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции на территории Нижневартовского района» от 25.09.2020 №1443 утверждены целевые показатели по всем 14 товарным рынкам. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Обеспечение достижения целевых показателей «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции муниципального образования Нижневартовский район в 2020 и 2021 годах: | | | | | | | | | | | | департамент экономики администрации района; структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | | | | | | | Ежеквартально структурные подразделения администрации района направляют в адрес департамента экономики района информацию об исполнении мероприятий и достижении целевых показателей «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции муниципального образования Нижневартовский район в 2020 и 2021 годах. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Формирование базы респондентов из числа представителей бизнес-сообщества района, проведение консультационных мероприятий для проведения ежегодных опросов при формировании Рейтинга муниципальных образований и консультационных мероприятий | | | | | | | | | | | | департамент экономики администрации района; структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | | | | | | | База респондентов из числа представителей бизнес-сообщества района в стадии формирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Актуализация перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании с учетом ключевых показателей и соответствующих мероприятий по развитию таких рынков. | | | | | | | | | | | | департамент экономики администрации района | | | | | | | | | | | | Актуализация перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании с учетом ключевых показателей и соответствующих мероприятий по развитию таких рынков проводится ежеквартально. Сейчас в работе по дополнению рынков еще 5 товарных рынков. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Обеспечение доступности, понятности и удобства получения официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг района. | | | | | | | | | | | | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | | | | | | | | | | | | Доступность, понятность и удобство получения официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг района обеспечена в полном объеме. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | Анализ состояния конкуренции на товарных рынках района с целью выявления новых товарных рынков для развития конкуренции | | | | | | | | | | | | департамент экономики администрации района  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | | | | | | | В работе по дополнению перечня товарных рынков района 5 направлений:  - рынок нефтепродуктов;  - рынок сферы наружной рекламы;  - рынок оказания услуг по ремонту;  - автотранспортных средств;  - рынок переработки водных биоресурсов  - рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Проведение семинара на тему «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | департамент экономики администрации района  структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | | | | | | | | | | | | 24.09.2020 в режиме онлайн на инвестиционном портале района проведен семинар на тему «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» Так же на портале размещены обучающие слайды. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |