Приложение к постановлению администрации района

от 29.07.2020 № 1156

**План** **мероприятий** **(«дорожная** **карта»)**

**по** **улучшению** **состояния** **инвестиционного** **климата** **в** **муниципальном** **образовании** **Нижневартовский** **район** **на** **2020–2021** **годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Раздел** **1.** **Инвестиционная** **деятельность,** **привлечение** **инвестиций** | Исполнение на 05.11.2020 |
| **№** **п/п** | **Показатель** | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | **Едини** **ца** **измере** **ния** | **Значения** **целевых** **показателей** |  |
| **2019** **года** **(факт)** | **2020** **год** **(план)** | **2021** **год** **(план)** |  |
| 1. | Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением инвестиций по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых») | департамент экономики администрации района; отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | млн. руб. | 3814,4 | 3928,8 | 4043,3 |  на 01.07.2020 составила 1015,7 млн.руб., что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 35,6% (1576,3 млн.руб.) |
| 2. | Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями муниципально-частного партнерства, концессионными соглашениями, энергосервисными контрактами, контрактами жизненного цикла, инвестиционными соглашениями, специальными инвестиционными контрактами и т.д. | департамент экономики администрации района;структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | кол-во соглаш ений | 77 | 79 | 81 | 51 (на согласовании и подписании еще плюс 26) 77 |
| 3. | Привлечение инвестиций в соответствии с договорами аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающими вложения частных инвестиций в арендованные объекты) | муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» (по согласованию); структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | кол-во договоров | 314 | 323 | 332 | 22 (8 аренда имущества+ 14 культура помещения) |
| 4. | Уровень снижения бюджетной нагрузки в результате реализациипроектов в соответствии ссоглашениями муниципально-частного партнерства | департамент экономики администрации района;отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | - | - | - | - |  |
| 5. | Уровень развития инвестиционной деятельности в несырьевых секторах экономики:кол-во инвестиционных проектов; кол-во рабочих мест | департамент экономики администрации района;структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | единиц | 44653 | 45673 | 46693 | 58- |
| 6. | Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата муниципального образования:оценка инвестиционного климата по результатам опроса;доступность инвестиционных площадок (свободные земельные участки, производственные помещения); наличие мер защиты прав инвесторов; наличие механизмов поддержки инвестиционной деятельности;наличие канала прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования. | департамент экономики администрации района;структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | % | 98 | 98,5 | 99 |  |
| 7. | Эффективность мер муниципальной поддержки:кол-во соглашений;кол-во рабочих мест;численность трудоспособного населения64 соглашения 35 рабочих мест | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» (по согласованию) | единицединицчеловек | 31433322 737 | 32334323 419 | 33235324 101 |  256 соглашений (41 инвестиционных+5 энерго+185 МСП+11 аренда помещений+ 14 культура) 266 рабочих места(231 аренда помещений+35 МСП) |
| 8. | Формирование инвестиционных предложений о возможностях и условиях реализации инвестиционных проектов | муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» (по согласованию);управление архитектуры и градостроительства администрации района | кол-во земельн ых участков | 33 | 34 | 35 | 34 |
| **Раздел** **1.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **1.** **«Инвестиционная** **деятельность,** **привлечение** **инвестиций»** |
|  | **Наименование** **мероприятий** | **Ответственные** **исполнители** | Исполнение |
| 1. | Проведение мониторинга среди учреждений района по применению механизмов экономии электроэнергии с целью увеличения заключения энергосервисных контрактов | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности |  Мониторинг проведен, запланировано заключение 5 энергосервисных контрактов до конца года |
| 2. | Актуализация наполняемости «Инвестиционного портала Нижневартовского района» с целью привлечения большего количества застройщиков – инвесторов для заключения инвестиционных соглашений, инвестиционных контрактов;Актуализация наполняемости инвестиционной карты Ханты-Мансийского автономного округа -Югры | департамент экономики администрации района | Информация, размещённая на «Инвестиционном портале Нижневартовского района» актуализируется еженедельно. Актуализация наполняемости инвестиционной карты Ханты-Мансийского автономного округа –Югры проводится ежеквартально. |
| 3. | Проведение инвентаризации зданий, (помещений) находящихся в собственности муниципального образования, в целях актуализации информации об имеющемся имуществе для заключения договоров аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности (предусматривающих вложение частных инвестиций в арендованные объекты) | отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности, муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» (по согласованию); структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | Проведение инвентаризации зданий, (помещений) находящихся в собственности Нижневартовского района проводится ежегодно в IV квартале текущего года с 01 октября по 31 декабря на основании Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Конкретные сроки проведения инвентаризации, а так же состав комиссии, определяютя ежегодными Распоряжениями Главы района. Вне плановые инвентаризации проводятся в случаях предусмотренными п.27 Приказа Минфина России от 29.07.1998 N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" |
| 4. | Наполнение информацией всех разделов инвестиционных площадок (земельных участков), расположенных на территории Нижневартовского района, в целях формирования инвестиционных предложений о возможностях и условиях реализации инвестиционных проектов (общая и справочная информации; информация о транспортной, об инженерной инфраструктурах) | муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» (по согласованию); управление архитектуры и градостроительства администрации района | Информация по разделам инвестиционных площадок (земельным участкам) заполнена по 35 критериям. При актуализации списка инвестиционных площадок информация по критериям своевременно заполняется. |
| 5. | Актуализация Инвестиционного паспорта района, Инвестиционной карты Югры | департамент экономики администрации района: отдел по информатизации исетевым ресурсам администрации района | Инвестиционный паспорт района актуализируется ежеквартально.Информация, размещенная на инвестиционной карте Югры актуализируется ежеквартально.  |
| 6. | Мониторинг плана мероприятий («дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании Нижневартовский район на 2020−2021 годы | департамент экономики администрации района | Ежемесячно структурные подразделения администрации района направляют в адрес департамента экономики района информацию об исполнении мероприятий и достижении целевых показателей («дорожной карты») по улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании Нижневартовский район на 2020−2021 годы |
| 7. | Ежеквартальное проведение Совета по инвестиционной политике Нижневартовского района | департамент экономики администрации района | Совет по инвестиционной политике Нижневартовского района проводится ежеквартально |
| **Раздел** **2.** **Эффективность** **организационных** **механизмов,** **качество** **информационной** **поддержки** **инвесторов** |
| **№** **п/п** | **Показатель** |  | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | **Единица** **измерен** **ия** | **Значения** **целевых** **показателей** |
|  | **2019** **год** **(факт)** | **2020** **год** **(план)** | **2021** **год** **(план)** | **Исполнение** |
| 9. | Информационный раздел на официальном сайте администрации муниципального образования об инвестиционной и предпринимательской информационный раздел,информационный портал деятельности, наличие интерактивных сервисов подачи заявок через |  | департамент экономики администрации района;отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | % | 98 | 98,5 | 99 |  98,5 |
| 10. | Доля мер муниципальной поддержки, предоставленных в электронном виде | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | % | 59% | 61% | 63% | 61% |
| **Раздел** **2.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **2.** **«Эффективность** **организационных** **механизмов,** **качество** **информационной** **поддержки** **инвесторов»** |
| **Наименование** **мероприятий** | **Ответственные** **исполнители** | **Исполнение** |
| 1. | Обеспечение корректности, актуальности и полноты размещения информации на Инвестиционном портале района о мерах муниципальной поддержки, предоставляемых в электронном виде, а также интерактивных сервисов подачи заявок через информационный раздел, информационный портал | департамент экономики администрации района;отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | На Инвестиционном портале района обеспечено корректное, актуальное и полное размещение информации о мерах муниципальной поддержки, предоставляемых в электронном виде, а также интерактивных сервисов подачи заявок через информационный раздел, информационный портал |
| 2. | Проведение анкетирования предпринимателей на предмет удовлетворенности качеством Инвестиционного портала района | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | Распоряжение администрации района от 16.07.2020 № 345-р «Об осуществлении закупки на оказание услуг по организации и проведению мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в Нижневартовском районе» путем проведения аукциона в электронной форме». По результатам электронного аукциона 14.08.2020 определено предприятие для проведения мониторинга, заключен муниципальный контракт № МК 230/20 на оказание услуг по проведению мониторинга. Результаты будут предоставлены по его завершении в 4 квартале 2020 года. |
| 3. | Информирование заявителей при личном обращении в структурные подразделения администрации района, а также размещение информации на официальном сайте района о способах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | Муниципальные услуги предоставляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления администрации района от 03.08.2011 № 1306 (изм. от 17.04.2017 № 743) «Об утверждении Реестра муниципальных услуг Нижневартовского района», постановления администрации района от 04.07.2012 № 1280 «О перечне муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре Нижневартовского района», административных регламентов оказания услуг.На сайте: [www.nvraion.ru](http://www.nvraion.ru) размещена информация:- муниципальная программа (в редакции от 08.06.2020 № 826) утвержденная постановлением администрации района от 26.10.2018 № 2451 «Развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нижневартовском районе»;- реестр субъектов получателей поддержки, актуализированный на 01.10.2020;- условия и порядки предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;- перечень муниципального имущества, предназначенного для с субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 4. | Обеспечение соответствия структуры и содержания информационного раздела или инвестиционного портала методическим рекомендациям по приведению муниципальных регламентов в соответствие с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (п. 1.4.2. протокола заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 16 октября 2017 года № 32) | департамент экономики администрации района;отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | Структура и содержание инвестиционного портала района соответствует методическим рекомендациям по приведению муниципальных регламентов в соответствие с регламентом по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (п. 1.4.2. протокола заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 16 октября 2017 года № 32) |
| **Раздел** **3.** **Развитие** **малого** **и** **среднего** **предпринимательства** |
| **№** **п/п** | **Показатель** | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | **Единица** **измерения** | **Значения** **целевых** **показателей** | **Исполнение** |
| **2019** **год** **(факт)** | **2020** **год** **(план)** | **2021** **год** **(план)** |  |
| 11. | Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | кол-во | 864 | 888 | 893 | 1015 (811+204) |
| 12. | Динамика самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | кол-во | 0 | 267 | 275 | 204 |
| 13. | Динамика доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | доли | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,4 |
| 14. | Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества качеством предоставления муниципальных услуг | структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | средний балл | 4,8 | 5,0 | 5,0 |  |
| 15. | Объем бюджетных средств (всех уровней), направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | млн. рублей на 100 МСП | 102 456,7 | 105 530,4 | 108 604,1 | План на 2020 год. – 103 132,20 рублейФакт на 01.11.2020 – 83 560,00 рублей |
| 16. | Организация и проведение семинаров об основах предпринимательской деятельности и обучающих семинаров, конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса в расчете на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | кол-во семинаров | 121 | 124 | 127 | 85 (72МСП+13УО+) |
| 17. | Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНКО, от совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1. статьи 30 Закона № 44-ФЗ законку | департамент экономики администрации района | % | 41 | 42 | 43 | 39,46 |
| 18. | Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и уровня административных барьеров | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | средний балл | 2,1 |  4,0 | 4,0 |  |
| **Раздел** **3.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **3.** **«Развитие** **малого** **и** **среднего** **предпринимательства»** |
| **Наименование** **мероприятий** | **Ответственные** **исполнители** | Исполнение |
| 1. | Проведение семинаров об основах предпринимательской деятельности и обучающих семинаров, конкурсов для представителей малого и среднего бизнеса, в том числе мероприятия по популяризации предпринимательства среди всех возрастных групп населения, а также реализации мероприятий по развитию молодежного предпринимательства | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района; | 09.01.20 семинар при участии МРИ ФНС № 6 по вопросу «Введение в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», учувствовали 13 жителей района. 01.02.20 совместная встреча с депутатом Гос. думы А. Сидоровым по личным вопросам, принял участие 1 субъект предпринимательства.06.02.20 совместное заседание совета при правительстве ХМАО в режиме ВКС по вопросам развития инвестиционной деятельности и совета по развитию МСП, приняло участие 7 субъектов предпринимательства.07.02.20 года проведен Совет предпринимателей при Главе района, в котором приняло участие 22 субъекта предпринимательства.18.02.20 встреча с предпринимателями «Час с Фондом развития Югры», приняло участие 5 субъектов предпринимательства.19.02.20 информационная кампания, совместно с ФНС, по вопросам: «Об окончании срока действия единого налога на вмененный доход и о применении спец. налогового режима», «Налог на профессиональный доход», приняло участие 5 субъектов предпринимательства.27.02.20 года проведен круглый стол с ЦГиЭ на тему: «Организация производственного контроля в КФХ», в котором приняло участие 14 субъектов предпринимательства. 28.02.20 года проведено обучающее мероприятие со Сбербанком на тему: «Рассмотрение кредитных заявок и структура кредитования», в котором приняло участие 15 субъектов предпринимательства. 03.03.20 онлайн-семинар с налоговой по теме «Сдача налоговой отчетности для граждан и бизнеса», приняло участие 12 субъектов предпринимательства.18.03.20 года проведен круглый стол с Фондом поддержки предпринимательства по компенсационным мерам поддержки программе сопровождения, в котором приняло участие 4 субъекта предпринимательства.20.03.20 совместный семинар с ФПП Югры на тему: «Управленческие инструменты развития бизнеса», приняло участие 9 субъектов предпринимательства.26.03.20 онлайн круглый стол с ТПП и представителями бизнес актива района по вопросам разработки мер поддержки субъектов МСП оказавшихся в сложной экономической ситуации в период распространения новой коронавирусной инфекции, 8 субъектов предпринимательства района. 03.04.20 онлайн встреча представителей бизнеса района и МРИ ФНС №6 по ХМАО-Югре по вопросам поддержки бизнеса, учувствовало 9 субъектов МСП района.23.04.20 при участии ФПП Югры вебинар по теме: «Актуальные меры поддержки бизнеса», участие приняли 10 руководителей предприятий района.12.05.20 вебинар по актуальным вопросам мер поддержки СМСП пострадавшим в период коронавирусной инфекции, участвовали 17 субъектов МСП района.13.05.20 вебинар с Центром поддержки Экспорта Югры по экспортной Интернет-торговле, учувствовали 4 субъекта МСП района.03-04.06.20 онлайн консультация для субъектов МСП по вопросам предоставления в 2020 году документов на получение субсидии (на аренду нежилых помещений, по приобретению нового оборудования, по сертификации продукции), участие приняли 13 субъектов предпринимательства района.11.06.20 круглый стол с участием представителей МРИ ФНС № 6 по ХМАО-Югре на тему «Практика урегулирования налоговых споров в досудебном порядке. Практика привлечения к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах», приняли участие 16 Субъектов МСП района.09.07.20 семинар с ФПП Югры по теме: «Компенсация части затрат, связанных с сертификацией продукции АПК на внешних рынках, участие приняли 6 сельхозтоваропроизводителей района.22.07.20 вебинар на тему: «ФНС России о запуске сервиса для выплаты субсидий на профилактику COVID-19», приняло участие 6 субъектов предпринимательства. 23.07.20 года в онлайн формате проведен Совет предпринимателей при Главе района, участие приняли 38 представителей бизнес сообществ. 29.07.20 семинар с МРИ ФНС № 6, по мерам поддержки в период действия режима повышенной готовности, в котором приняло участие 9 субъектов предпринимательства.30.07.20 онлайн семинар для бизнеса с участием начальника территориального Роспотребнадзора по Нижневартовску и Нижневартовскому району Перекокиным В.Н. по вопросам: организации работы предприятий общественного питания, торговли и бытового обслуживания в условиях распространения коронавирусной инфекции, учувствовали 9 представителе МСП района.30.07.20 онлайн семинар для бизнеса с участием начальника территориального Роспотребнадзора по Нижневартовску и Нижневартовскому району Перекокиным В.Н. по вопросам: обязательной маркировке средствами идентификации табачной и обувной продукции, учувствовали 8 субъектов МСП района.31.07.20 семинар с МРИ ФНС № 6, по мерам поддержки в период действия режима повышенной готовности, в котором приняло участие 4 субъектов предпринимательства.30.07.20 онлайн семинар с Роспотребнадзором Перекокиным В.Н. по вопросам: организация работы предприятия общественного питания, торговли и бытового обслуживания в условиях сохранения рисков заражения и распространения новой коронавирусной инфекции; обязательная маркировка средствами идентификации табачной и обувной продукции, в котором приняло участие 11 субъектов предпринимательства.03.08.20 онлайн встреча «Меры поддержки МСП в сфере социального предпринимательства» приняло участие 5 субъектов предпринимательства.22.08.20 круглый стол в режиме ВКС с Губернатором Югры Н.В. Комаровой на тему «Возобновление деятельности организаций, в период повышенной готовности в сфере Доп. образования, физ. культуры и спорта, общественного питания, приняло участие 3 субъекта предпринимательства.28.08.20 вебинар по вопросам «Налог на профессиональный доход» и меры поддержки МСП, приняло участие 12 субъектов предпринимательства. 10.09.20 вебинар с Корпорация МСП для предприятий промышленности, приняло участие 5 субъектов предпринимательства. 23.09.20 онлайн встреча по мерам поддержки предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от COVID-19, приняло участие 2 субъекта предпринимательства; 25.09.20 информационная онлайн встреча о проведении ФПП Югры Регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 2020 года»;25.09.20 Информационная онлайн встреча с представителями бизнес сообщества района о проведении ФПП Югры Акселерационной программы для Социальных предприятий «Формула роста»;28.09.20 онлайн консультации по предоставлению документов на получение субсидии предпринимателями, осуществляющими деятельность в отраслях пострадавших от коронавирусной инфекции, учувствовали 9 субъектов МСП;28.09.20 вебинар на тему «Регистрация, меры поддержки, правовые основания деятельности и программа кредитования самозанятых в 2020 году», учувствовали 7 субъектов МСП; 30.09.20 онлайн форум ФПП Югры для предпринимателей и молодежи Югры «Финансовая грамотность», участие приняли 5 субъектов МСП района;30.09.20 круглый стол с Департаментам экономического развития ХМАО на тему «Программы поддержки субъектов МСП, в том числе и имеющих специальный налоговый режим»; |
| 2. | Размещение информации о мерах поддержки и проводимых мероприятиях в средствах массовой информации и социальных сетях администрации района. Создание навигатора мер поддержек, предоставляемых в районе. | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района;отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | Размещение информации о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства района и проводимых мероприятиях публикуются в районной газете «Новости Приобья», а также размещается в мобильных мессенджерах, в официальных группах во «В контакте», «Одноклассники» и *«*Instagram»*.*На официальном сайте администрации района разработан и действует навигатор актуальных мер поддержки для представителей бизнеса района где доступна информация о федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки <http://nvraion.ru/ekonomika-i-finansy/mery-podderzhki-covid19/> .Дополнительно освещение указанной выше информации осуществляется в разделах «Предпринимательство» и «Агропромышленный комплекс» официального сайта района.  |
| 3. | Проведение опроса субъектов предпринимательской деятельности в целях выявления и оценки наличия (уровня) административных барьеров (в том числе в рамках проведения ОРВ и антимонопольного комплаенса) | департамент экономики администрации района;отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | 03.02.2020 и 27.03.2020 субъекты предпринимательства района проинформированы о проведении государственными органами статистики, Департаментом общественных и внешних связей автономного округа, бюджетным учреждением «Региональный аналитический центр» онлайн-опросов по оценке состояния и развития инвестиционного климата в муниципальном образовании, об административном климате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а так же указанная информация размещена на официальной сайте администрации района <http://nvraion.ru/entrepreneurship/> и опубликована в районной газете «Новости Приобья» от 11.02.2020.24.03.2020 представители бизнес сообществ района проинформированы и приняли участие в опросе собственников и руководителей организаций на тему: «Оценка уровня административной нагрузки на бизнес» проводимый аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации <http://nvraion.ru/entrepreneurship/?PAGEN_1=2> 01.04.2020 субъекты предпринимательства и жители района проинформированы о том, что Единый официальный сайт государственных органов автономного округа проводит опрос общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления в 2020 году.10.05.2020 субъекты предпринимательства района проинформированы о проведении порталом открытого Правительства Югры «Открытый регион Югра» опроса о социально-политической ситуации в автономном округе;03.07.2020 товаропроизводители района проинформированы о проведении порталом открытого Правительства Югры «Открытый регион Югра» опрос о конкуренции на товарных рынках Югры. Указанная выше информация размещена на официальном сайте администрации района в разделах по направлению деятельности.15.07.20 в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры от 23.01.20 № 7 на официальном сайте Правительства автономного округа проведен опрос населения об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2020 год.  |
| 4. | Проведение ежеквартального мониторинга доли закупок, проведённых среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объёма закупок, по результатам которого формируются индивидуальные рекомендации заказчикам | департамент экономики администрации района | Мониторинг доли закупок, проведённых среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от совокупного годового объёма закупок проводится ежеквартально |
| 5. | Мониторинг количества самозанятых граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нижневартовского района, путем взаимодействия с Межрайонной инспекцией ИФНС России № 6 по ХМАО − Югре по получению ежемесячной информации (количество подавших заявление (регистрация и ликвидация), получивших поддержку из федерального бюджета) | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | Во исполнении протокола Комитета по управлению портфелем проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 04.06.2020 о проведении мероприятий по популяризации и продвижению института самозанятых, в адрес руководителя МРИ ФНС № 6 по автономному округу направлен запрос о предоставлении на 10 число каждого месяца сведений о количестве самозанятых зарегистрированных на территории района.Дополнительно сообщаем, что информация о популяризации института «самозанятых» размещается на официальном сайте администрации района.  |
| 6. | Проведение информационно-разъяснительной компании по популяризации образа самозанятого в сети Интернет и социальных сетях | отдел местной промышленности и сельского хозяйства администрации района | Информационно-разъяснительная работа по продвижению среди населения и субъектов МСП района образа самозанятого и применению «Налога на профессиональный доход» осуществляется на официальном сайте администрации района, в разделах по направлению деятельности и в официальных группах администрации района во «В контакте», «Одноклассники» и *«*Instagram»*.* |
| **Раздел** **4.** **Улучшение** **предпринимательского** **климата** **в** **сфере** **строительства** |
| **№** **п/п** | **Показатель** | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | **Единица** **измерения** | **Значения** **целевых** **показателей** |
| **2019** **год** **(факт)** | **2020** **год** **(план)** | **2021** **год** **(план)** | **исполнение** |
| 19. | Фактическое время получения градостроительного плана земельного участка | управление архитектуры и градостроительства администрации района | дни | 6 | 5,7 | 5,5 | 6 |
| 20. | Фактическое время получения разрешений на строительство | управление архитектуры и градостроительства администрации района | дни | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 21. | Дополнительные процедуры, связанные с получением разрешений на строительство, начисляемые от получения градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство | управление архитектуры и градостроительства администрации района | процедур/е д. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Обеспечивающие факторы улучшения предпринимательского климата в сфере строительства | управление архитектуры и градостроительства администрации района | средний балл | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Раздел** **4.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **4.** **«Улучшение** **предпринимательского** **климата** **в** **сфере** **строительства»** |
| **Наименование** **мероприятий** | **Ответственные** **исполнители** | Исполнение |
| 1. | Уменьшение фактического времени получения градостроительного плана земельного участка для социально значимых объектов строительства до 5 календарных дней | управление архитектуры и градостроительства администрации района | Работа по исполнению мероприятия «Уменьшение фактического времени получения градостроительного плана земельного участка для социально значимых объектов строительства до 5 календарных дней» ведется, планируемый срок достижения – 4 квартал 2020 года. |
| 2. | Информировать представителей застройщиков (инвесторов) о сокращенных сроках, условиях и возможностях упрощенного прохождения процедур выдачи разрешения на строительство в целях формирования корректного экспертного мнения о проводимых в районе мерах по улучшению бизнес-климата | управление архитектуры и градостроительства администрации района | Мероприятие по «Информирование представителей застройщиков (инвесторов) о сокращенных сроках, условиях и возможностях упрощенного прохождения процедур выдачи разрешения на строительство в целях формирования корректного экспертного мнения о проводимых в районе мерах по улучшению бизнес-климата» осуществляется в рабочем режиме. При предоставлении муниципальных услуг, касающихся выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, заявители, включая представителей застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Нижневартовского района, в обязательном порядке информируются специалистами управления о сроках, условиях и возможностях упрощенного прохождения процедур выдачи разрешения на строительство. Кроме того, исчерпывающая информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на информационном стенде управления, а также в сети «Интернет». |
| 3. | Актуализация и наполняемость раздела на официальном сайте, посвященного вопросам градостроительной деятельности. Актуализация стандартов предоставления услуг в сфере строительства в понятной и доступной форме (стенды, проспекты, буклеты). Актуализация автоматизированного «калькулятора процедур». | управление архитектуры и градостроительства администрации района | Исполнение мероприятия «Актуализация и наполняемость раздела на официальном сайте, посвященного вопросам градостроительной деятельности. Актуализация стандартов предоставления услуг в сфере строительства в понятной и доступной форме (стенды, проспекты, буклеты). Актуализация автоматизированного «калькулятора процедур».» осуществляется в рабочем режиме. Информация, касающаяся сведений, подлежащих размещению на официальном сайте, актуализируется с периодичностью 1 раз в месяц. Кроме того, исчерпывающая информация о предоставлении муниципальных услуг размещена на информационном стенде управления. |
| **Раздел** **5.** **Улучшение** **предпринимательского** **климата** **в** **сфере** **энергетики** |
| **№** **п/п** | **Показатель** | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | **Единицы** **измерения** | **Значения** **целевых** **показателей** |
| **2019** **год** **(факт)** | **2020** **год** **(план)** | **2021** **год** **(план)** | **исполнение** |
| 23. | Среднее время подключения к электросетям | **-** | дни | 17,87 | 17,36 | 16,85 | 17,36 |
| 24. | Среднее количество процедур при подключении к электросетям | **-** | процедур/е д. | 3,69 | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
| 25. | Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям | **-** | средний балл | 4,84 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
| **Раздел** **5.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **5.** **«Улучшение** **предпринимательского** **климата** **в** **сфере** **энергетики»** |
| **Наименование** **мероприятий** | **Ответственные** **исполнители** | Исполнение |
| 1. | Проведение анкетирования и опросов предпринимателей на предмет удовлетворенности качеством и эффективностью предоставленных услуг после окончания процедуры технологического присоединения к электрическим сетям | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | По итогу анкетирования предприниматели района удовлетворены качеством и эффективностью предоставленных услуг после окончания процедуры технологического присоединения к электрическим сетям. Опрос проводится постоянно, по мере окончания процедуры присоединения к электрическим сетям. Обращений о неудовлетворенности не поступало. |
| 2. | Доводить до представителей общественных организаций и бизнес-сообщества информацию о сокращенных сроках, условиях, возможностях упрощенного прохождения процедур подключения к электрическим сетям в целях формирования корректного экспертного мнения о проводимых в районе мерах по улучшению бизнес-климата | отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и | Информация до представителей общественных организаций и бизнес-сообщества доводится постоянно о сокращенных сроках, условиях, возможностях упрощенного прохождения процедур подключения к электрическим сетям в целях формирования корректного экспертного мнения о проводимых в районе мерах по улучшению бизнес-климата по мере информирования от АО «ЮТЭК-Региональные сети» и АО «ЮТЭК-Нижневартовский район». |
| **Раздел** **6.** **Развитие** **конкуренции** |
| **№** **п/п** | **Показатель** | **Структурные** **подразделения,** **ответственные** **за** **достижение** **показателя** | **Единица** **измерения** | **Значения** **целевых** **показателей** |
| **2019** **год** **(факт)** | **2020** **год** **(план)** | **2021** **год** **(план)** | **исполнение** |
| 26.26.126.226.3 | Достижение целевых показателей, на исполнение которых направлены мероприятия органов местного самоуправления муниципальных образований по содействию развития конкуренции на товарных рынках:Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг;Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры;Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом; | департамент экономики администрации района;отдел жилищно-коммунального хозяйства управление культуры администрации районаотдел транспорта и связи администрации района | % | 86,920,0100 | 8720,1100 | 87,120,2100 | 876,8100 |
| 26.2 | Доля расходов бюджета распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры | управление культуры | % | 20 | 20,1 | 20,2 | 13,7 |
| 26.3 | Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом  | отдел транспорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26.4 | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования); | управление архитектуры  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26.5 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | отдел жилищно-коммунального хозяйства  | % | 85 | 85,1 | 85,2 | 100 |
| 26.6 | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года; | отдел жилищно-коммунального хозяйства  | % | 44 | 44,1 | 44,2 | 44,1 |
| 26.7 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | отдел по информационным ресурсам | % | 98 | 98,1 | 98,2 | 98,1 |
| 26.8 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | отдел жилищно-коммунального хозяйства  | % | 10 | 10,1 | 10,2 | 33,3 |
| 26.9 | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки,в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечениик исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; | департамент экономики | % | 69 | 69,1 | 69,2 | 43,25 |
| 26.10 | Доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № закуп 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | департамент экономики | % | 41 | 42 | 43 | 39,46 |
| 27. | Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг | **-** | средний балл | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 28. | Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательскойдеятельностиипотребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, размещаемой муниципальным образованием | департамент экономики администрации района; структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | средний балл | 1,0 | 2,0 | 5,0 |  |
| 29. | Наличие утвержденного перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании | департамент экономики администрации района; структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | сумма балов | 0,0 | 11,5 | 12,0 | перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренцииутвержден (12 рынков) |
| 30. | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов местного самоуправления в отчетном году не менее чем на 30 % по сравнению с предыдущим годом | департамент экономики администрации района | кол-во нарушений | 0 | 0 | 0 |  |
| **Раздел** **6.1.** **Мероприятия,** **направленные** **на** **достижение** **значений** **показателей,** **раздела** **6.** **«Развитие** **конкуренции»** |
| **Наименование** **мероприятий** | **Ответственные** **исполнители** |  |
| 1. | Разработка и утверждение целевых показателей «дорожной карты» по всем товарным рынкам по содействию развитию конкуренции фактически возможных для исполнения администрацией района | департамент экономики администрации района; структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | Постановлением администрации района «О внесении изменений в постановление администрации района от 16.08.2019 № 1653 «О Плане мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции на территории Нижневартовского района» от 25.09.2020 №1443 утверждены целевые показатели по всем 14 товарным рынкам. |
| 2. | Обеспечение достижения целевых показателей «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции муниципального образования Нижневартовский район в 2020 и 2021 годах: | департамент экономики администрации района; структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | Ежеквартально структурные подразделения администрации района направляют в адрес департамента экономики района информацию об исполнении мероприятий и достижении целевых показателей «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции муниципального образования Нижневартовский район в 2020 и 2021 годах. |
| 3. | Формирование базы респондентов из числа представителей бизнес-сообщества района, проведение консультационных мероприятий для проведения ежегодных опросов при формировании Рейтинга муниципальных образований и консультационных мероприятий | департамент экономики администрации района; структурные подразделения администрации района по направлению деятельности | База респондентов из числа представителей бизнес-сообщества района в стадии формирования |
| 4. | Актуализация перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании с учетом ключевых показателей и соответствующих мероприятий по развитию таких рынков. | департамент экономики администрации района | Актуализация перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в муниципальном образовании с учетом ключевых показателей и соответствующих мероприятий по развитию таких рынков проводится ежеквартально. Сейчас в работе по дополнению рынков еще 5 товарных рынков. |
| 5. | Обеспечение доступности, понятности и удобства получения официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг района. | отдел по информатизации и сетевым ресурсам администрации района | Доступность, понятность и удобство получения официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг района обеспечена в полном объеме. |
| 6. | Анализ состояния конкуренции на товарных рынках района с целью выявления новых товарных рынков для развития конкуренции | департамент экономики администрации районаструктурные подразделения администрации района по направлению деятельности | В работе по дополнению перечня товарных рынков района 5 направлений:- рынок нефтепродуктов; - рынок сферы наружной рекламы; - рынок оказания услуг по ремонту;  - автотранспортных средств; - рынок переработки водных биоресурсов - рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства.  |
| 7. | Проведение семинара на тему «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | департамент экономики администрации районаструктурные подразделения администрации района по направлению деятельности | 24.09.2020 в режиме онлайн на инвестиционном портале района проведен семинар на тему «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» Так же на портале размещены обучающие слайды. |